### Таблица 9

Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Комплексное развитие сельских территорий Сямженского муниципального округа на 2020-2022 г. и на период до 2025 года» |
| 1 | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м. | 246,7 | 90 | 143,2 |  |
|  | объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ввод в действие локальных водопроводов водопроводов (строительство, реконструкция и капитальный ремонт центральных систем водоснабжения и водоотведения) | км.(ед.) |  | 0 | 0 |  |
| 3 | количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | привлечение специалистов на работу в сельской местности | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | капитальный ремонт дымовой трубы котельной «РТП» в с. Сямжа (162220, Вологодская область, с. Сямжа, ул. Кольцевая, д.6в) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| 6 | капитальный ремонт дымовой трубы котельной «Квартальная» в д. Ногинская Сямженского района (162220, Вологодская область, д. Ногинская, ул. Ратинская, д. 17) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| 7 | субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат организаций коммунального комплекса на приобретение топливно-энергетических ресурсов (твёрдого топлива) | тыс. руб. | 5679,2 | 0 | 2861,9 |  |
| 8 | количество тепловых сетей, на которых выполнен гидравлический расчет по наладке системы теплоснабжения | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 9 | Протяженность линий уличного освещения (организация уличного освещения) | км. | 0 | 150,49 | 150,49 |  |
| 12 | ПСД систем водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 1 | 0 |  |
| 14 | Обустройство детских площадок | шт. | 0 | 21 | 21 |  |
| 15 | Окос травы, озеленение, содержание мест отдыха, изготовление плотов, содержание кладбищ | ед. | 0 | 2 | 2 |  |
| 16 | Обеспечение услугами связи сельских территорий | ед. | 0 | 1 | 1 |  |

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 11

Форма

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Сямженского муниципального округа на 2020-2022 г. и на период до 2025 года» Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем | всего | 13368,7 | 37941,1 | 36284,6 |
|  |  | бюджет округа | 6677,8 | 19184,0 | 18533,6 |
|  |  | областной бюджет | 6551,8 | 17599,7 | 16662,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 139,1 | 538,7 | 538,7 |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 618,7 | 550,2 |
|  |  | ответственный исполнитель программы | Администрация Сямженского муниципального округа |
|  |  | соисполнитель ... |  |  |  |
|  |  | исполнитель ... | Котова Н.А. |
|  |  | всего | 2424,2 | 2992,5 | 2992,5 |
|  |  | бюджет округа | 121,2 | 149,6 | 149,6 |
|  |  | областной бюджет | 2163,9 | 2304,2 | 2304,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 139,1 | 538,7 | 538,7 |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  | Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур на сельских территориях | всего | 1355,5 | 1601,6 | 1601,5 |
|  |  | бюджет округа | 46,7 | 147,0 | 147,0 |
|  |  | областной бюджет | 1308,8 | 1429,6 | 1429,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 25,0 | 25,0 |
|  | Погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы | всего | 0 | 2861,9 | 2861,9 |
|  |  | бюджет округа | 0 | 2861,9 | 2861,9 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  | Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | всего | 0 | 6497,4 | 5350,5 |
|  |  | бюджет округа | 0 | 973,9 | 687,2 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 5340,0 | 4537,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 183,5 | 126,1 |
|  | Организация работ по ликвидации (разборка, демонтаж) объектов недвижимости | всего | 0 | 623,3 | 623,3 |
|  |  | бюджет округа | 0 | 155,2 | 155,2 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 436,3 | 436,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 31,8 | 31,8 |
|  | Укрепление материально-технической базы организаций коммунального хозяйства | всего | 1880,0 | 5062,1 | 5062,1 |
|  |  | бюджет округа | 1880,0 | 5062,1 | 5062,1 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация проведения комплексных кадастровых работ | всего | 200,0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет округа | 200,0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт систем водоотведения населенных пунктов | всего | 250,0 | 3093,8 | 3093,8 |
|  |  | бюджет округа | 250,0 | 3093,8 | 3093,8 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  | Уличное освещение | всего | 4618,7 | 4912,2 | 4904,6 |
|  |  | бюджет округа | 1539,6 | 1833,1 | 1825,5 |
|  |  | областной бюджет | 3079,1 | 3079,1 | 3079,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  | Благоустройство сельских территорий | всего | 2640,3 | 8596,4 | 8094,4 |
|  |  | Бюджет округа | 2640,3 | 4482,5 | 4126,3 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 3820,5 | 3685,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 293,4 | 282,3 |
|  | Обеспечение услугами связи сельских территорий | всего | 0 | 1699,9 | 1699,9 |
|  |  | бюджет округа | 0 | 425,0 | 425,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 1189,9 | 1189,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 85,0 | 85,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | ответственный исполнитель мероприятия Администрация Сямженского муниципального округа | 2424,2 | 2992,5 | 2992,5 |

### Таблица 11-ДФ

Форма

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета района на реализацию муниципальной программы в разрезе

подпрограмм и исполнителей  программы

| Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе |
|  |  | собственные доходы бюджета района | субвенции, субсидии и иные трансферты областного, федерального бюджета | безвозмездные поступления, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета) |
|  | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| «Комплексное развитие сельских территорий Сямженского муниципального округа на 2020-2022 г. и на период до 2025 года» в том числе: | 13368,7 | 37941,1 | 36284,6 | 6677,8 | 19184,0 | 18533,6 | 6690,9 | 18138,4 | 17200,8 | 0 | 618,7 | 550,2 |
| оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем | 2424,2 | 2992,5 | 2992,5 | 121,2 | 149,6 | 149,6 | 2303,0 | 2842,9 | 2842,9 | 0 | 0 | 0 |
| создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур на сельских территориях | 1355,5 | 1601,6 | 1601,5 | 46,7 | 147,0 | 147,0 | 1308,8 | 1429,6 | 1429,5 | 0 | 25,0 | 25,0 |
| Погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы | 0 | 2861,9 | 2861,9 | 0 | 2861,9 | 2861,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | 0 | 6497,4 | 5350,5 | 0 | 973,9 | 687,2 | 0 | 5340,0 | 4537,2 | 0 | 183,5 | 126,1 |
| организация работ по ликвидации (разборка, демонтаж) объектов недвижимости | 0 | 623,3 | 623,3 | 0 | 155,2 | 155,2 | 0 | 436,3 | 436,3 | 0 | 31,8 | 31,8 |
| укрепление материально-технической базы организаций коммунального хозяйства | 1880,0 | 5062,1 | 5062,1 | 1880,0 | 5062,1 | 5062,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| организация проведения комплексных кадастровых работ | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция, ремонт и капитальный ремонт систем водоотведения населенных пунктов | 250,0 | 3093,8 | 3093,8 | 250,0 | 3093,8 | 3093,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уличное освещение | 4618,7 | 4912,2 | 4904,6 | 1539,6 | 1833,1 | 1825,5 | 3079,1 | 3079,1 | 3079,1 | 0 | 0 | 0 |
| благоустройство сельских территорий | 2640,3 | 8596,4 | 8094,4 | 2640,3 | 4482,5 | 4126,3 | 0 | 3820,5 | 3685,8 | 0 | 293,4 | 282,3 |
| обеспечение услугами связи сельских территорий | 0 | 1699,9 | 1699,9 | 0 | 425,0 | 425,0 | 0 | 1189,9 | 1189,9 | 0 | 85,0 | 85,0 |
| ответственный исполнитель/соисполнитель | Администрация Сямженского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнитель | Котова Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1>  Заполняется в соответствии Решением ПС района о бюджете на отчетный год и плановый период.

<2> Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района на отчетный год.

Руководитель органа местного самоуправления - ответственного

исполнителя муниципальной программы Шаверина Л.А.  (Ф.И.О.)

Согласовано

Руководитель управления финансов округа _______________________ "__"__________ года

### Таблица 12

Форма

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета округа,

физических и юридических лиц на реализацию целей

программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Сямженского муниципального округа на 2020-2022 г. и на период до 2025 года» | всего | 37941,1 | 36284,6 | 95,6 |  |
|  |  | бюджет округа | 19184,0 | 18533,6 | 96,6 |  |
|  |  | областной бюджет | 17599,7 | 16662,1 | 94,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 538,7 | 538,7 | 100 |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | всего | 2992,5 | 2992,5 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 149,6 | 149,6 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 2304,2 | 2304,2 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 538,7 | 538,7 | 100 |  |
|  |  | физические и юридические лица | 3564,5 | 3564,5 | 100 |  |

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района на 31 декабря отчетного года - собственные доходы  бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации  программы, - иные средства, физических и юридических лиц.

<**> Кассовые расходы  бюджета, фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 4

к Порядку

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

| Индикаторы (показатели) программы | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) | Фактическое значение (по годам реализации программы) | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 162 | 230 | 0 | 90 | 78,6 | 125,4 | 246,7 | 143,2 | 48,5 | 54,5 | 0 | 159 |
| объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ввод в действие локальных водопроводов | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед. |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| привлечение специалистов на работу в сельской местности | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| капитальный ремонт дымовой трубы котельной «РТП» в с. Сямжа (162220, Вологодская область, с. Сямжа, ул. Кольцевая, д.6в) | шт. | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| капитальный ремонт дымовой трубы котельной «Квартальная» в д. Ногинская Сямженского района (162220, Вологодская область, д. Ногинская, ул. Ратинская, д. 17) | шт. |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 100 |  |  |
| субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат организаций коммунального комплекса на приобретение топливно-энергетических ресурсов (твёрдого топлива) | тыс. руб. |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 100 |  | 100 |
| количество тепловых сетей, на которых выполнен гидравлический расчет по наладке системы теплоснабжения | шт. |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 100 |  |  |
| протяжённость линий уличного освещения | км. |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 150,49 |  |  | 100 | 100 |
| обустройство детских площадок | шт. |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 21 |  |  | 100 | 100 |
| окос травы, озеленение, содержание мест отдыха, изготовление плотов, содержание кладбищ | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 100 |
| Количество населенных пунктов (обеспечение услугами связи) | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 |
| Финансирование программы | тыс. руб. | 6526,9 | 14977,3 | 8918,9 | 37941,1 | 6521,7 | 14966,3 | 8753,7 | 36284,6 | 99,9 | 99,9 | 81,03 | 95,6 |

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

Таблица 2

|  |  | Весовой коэффициент | Состояние | Значение в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |  |
| A | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | 0.3 | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  |  |  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 2 |
|  |  |  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 1 |
|  |  |  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| B | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | 0.05 | да, выполнено | 3 |
|  |  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  |  | не выполнено | 1 |
| C | Выполнение мероприятий программы | 0.05 | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
|  |  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  |  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D | Социальная значимость программы | 0.2 | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | 3 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | 2 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |  |
| E | Уровень использования средств бюджета округа | 0.1 | средства освоены на 100% | 3 |
|  |  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F | Наличие экономии бюджетных средств | 0.1 | да | 2 |
|  |  |  | нет | 1 |
| G | Поступление дополнительных доходов в бюджет района в связи с реализацией программы | 0.2 | да | 3 |
|  |  |  | нет | 1 |

Полученные оценки заносятся в таблицу 3 и суммируются

Таблица 3

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.3 | 2 | 0,6 |
| B | 0.05 | 3 | 0,15 |
| C | 0.05 | 3 | 0,15 |
| D | 0.2 | 3 | 0,6 |
| E | 0.1 | 2 | 0,2 |
| F | 0.1 | 2 | 0,2 |
| G | 0.2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 | 16 | 2,1 |

На основании итоговой оценки состояния с учетом таблицы 4 делается вывод о степени эффективности реализации программы.

Таблица 4

|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| --- | --- |
| Высокая оценка эффективности | от 2.0 до 3.0 |
| Средняя оценка эффективности | от 1.5 до 2.0 |
| Низкая оценка эффективности | менее 1.5 |

Программы, имеющие высокий уровень оценки эффективности реализации, подлежат дальнейшему финансированию из бюджета округа.

Средне эффективные программы подлежат включению в перечень программ, предусмотренных к финансированию из бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период, в случае доработки или сокращения финансирования программы.

По неэффективным программам принимается решение о досрочном прекращении реализации программы.

Муниципальная программа

«Комплексное развитие  сельских территорий Сямженского муниципального округа на  2020-2022 г. и на период до 2025 года»

Муниципальная программа «Комплексное развитие  сельских территорий Сямженского муниципального округа на  2020-2022 г. и на период до 2025 года» разработана и принята Постановлением администрации  Сямженского муниципального района № 449 от 11.10. 2019 года.

1. Основное мероприятие программы – оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным, комфортным жильём и осуществления трудовой деятельности    на сельских  территориях.

За отчётный период 2023 года в ходе реализации программы  одна многодетная семья,   получила социальную выплату на улучшение жилищных условий, на строительство   жилого дома.

Финансирование программы на 2023 год составило 4 275 000 рублей, в том числе:

внебюджетные источники – 1 282 500 рублей  00 копеек -  30 %.

районный бюджет – 149 625 рублей 00 копеек, что составляет 3,5 % от общей суммы;

областной бюджет 2 304 157  рублей 55 копеек – 53,9 %;

федеральный бюджет – 538 717  рублей   45 копеек – 12,6 %;

Данные суммы перечислены гражданам, участникам программы на специальный расчетный счет.

2. В рамках программы проведены следующие мероприятия:

1) подготовка объектов теплоэнергетики  к работе в осенне –зимний период;

2)  организация работ по ликвидации (разборка, демонтаж) объектов недвижимости;

3) укрепление материально-технической базы организаций коммунального хозяйства;

4) уличное освещение;

5)благоустройство сельских территорий;

6) Обеспечение услугами связи   микрорайона  Западный в с. Сямжа;

7)  субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат организаций коммунального комплекса на приобретение топливно-энергетических ресурсов (твёрдого топлива).

Программа  «Комплексное развитие  сельских территорий Сямженского муниципального округа на  2020-2022 г. и на период до 2025 года» эффективна при наличии участников, которые планируют улучшить жилищные условия путем строительства и приобретения жилья, увеличение количества запланированных мероприятий  и финансирования программы.