Отчёт о реализации Муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Сямженского муниципального округа в 2023-2027 годах»

Ответственный исполнитель программы - администрация Сямженского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы

- Управление образования округа;

- пункт полиции «Сямженский» (по оперативному обслуживанию территории Сямженского муниципального округа) (дислокация с. Сямжа) МО МВД России «Верховажский» (по согласованию);

- БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района» (по согласованию);

- КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» отделение занятости населения по Сямженскому округу (по согласованию);

- БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» (по согласованию);

- отделение надзорной деятельности по Сямженскому району ГУ МЧС России по Вологодской области (далее ОНД по Сямженскому району) (по согласованию);

- филиал по Сямженскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области (по согласованию);

- Миграционный пункт МО МВД России «Верховажский»; (далее УФМС) (по согласованию);

- АНО «Редакция газеты «Восход» (по согласованию);

- антитеррористическая комиссия Сямженского муниципального округа;

- окружная антинаркотическая комиссия;

- окружная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений;

- межведомственная комиссия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы.

Отчётный год – 2023 год

Дата составления годового отчета – 20 марта 2024 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес лица, ответственного за подготовку годового отчета –

Кондакова М.С., и.о. заместителя главы Сямжнского муниципального округа, 21391, 03@3516.ru

Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Сямженского муниципального округа в 2023-2027 годах» утверждена Постановлением администрации Сямженского муниципального района от 05.11.2020 № 304, с последующими изменениями и дополнениями.

Основной целью муниципальной программы является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

Задачи муниципальной программы:

- повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совершавших преступления;

- повышение безопасности дорожного движения;

- создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих сокращение уровня потребления психоактивных веществ населением округа.

Муниципальная программа имеет пять подпрограмм:

подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» (приложение 1 к муниципальной программе);

подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» (приложение 2 к муниципальной программе);

подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» (приложение 3 к муниципальной программе);

подпрограмма 4 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества» (приложение 4 к муниципальной программе);

подпрограмма 5 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» (приложение 5 к муниципальной программе).

Основными целевыми показателями Муниципальной программы являются:

- уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения);

- доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет;

- снижение числа преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими (по отношению к 2020 году);

- социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек);

- снижение числа потребителей психоактивных веществ в области по отношению к 2020 году;

В течение 2023 года исполнителями муниципальной программы осуществлялась реализация комплекса мероприятий, направленного на противодействие преступности, повышение уровня социальной безопасности жителей Сямженского округа. В результате принимаемых мер на территории округа не допущено несанкционированных акций массовых беспорядков, экстремистских и террористических проявлений.

В прошедшем 2023 году на заседаниях межведомственной комиссии с участием правоохранительных и иных заинтересованных органов и ведомств были рассмотрены следующие вопросы:

1. О состоянии преступности и правонарушений на территории Сямженского муниципального района по итогам 12 месяцев 2022 года

2. О принимаемых мерах, направленных на предупреждение преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием средств мобильной связи и интернет ресурсов

3. О мерах по обеспечению безопасности на федеральной трассе "М-8" и основных автомобильных дорогах района

4. Об эффективности использования АПК "Безопасный город"

5. О реализации мероприятий по организации летней занятости несовершеннолетних, в том числе подростков - правонарушителей, состоящих на различных вида учёта и обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья детей в период их участия в организованных мероприятиях летней оздоровительной кампании 2023 года.

6. О мерах противопожарной безопасности во время летнего пожароопасного периода.

7. О состоянии работы по профилактике пожаров в жилом секторе в 2022 году

8. Об эффективности принимаемых на территории района мер по профилактике преступлений и правонарушений, совершённых на улице и в общественных местах

9. О мерах по профилактике незаконных рубок , в т.ч на землях сельскохозяйственного назначения.

10. Изучение организации работы ДНД "Сямженская" в поддержании правопорядка на территории с. Сямжа

11. Об обеспечении охраны общественного порядка в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников

12. «О ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сямженском районе на 2017-2022 годы»;

13. «Об итогах работы комиссии по профилактике правонарушений за 2022 год, утверждение плана работы на 2023 год».

В 2023 году на реализацию программы было выделено 2003,3 т.р. освоено 1929,5 т.р.,

В 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений с 78 до 71, роста преступности в отношении несовершеннолетних - 4 (АППГ-4), не зарегистрировано преступлений, совершённых несовершеннолетними - 0 (АППГ - 1)

Реализованный комплекс профилактических мероприятий в районе позволил не допустить совершения массовых и групповых нарушений общественного порядка. Не зарегистрировано фактов изнасилований, истязаний, вовлечений несовершеннолетних в преступную деятельность, снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах.

Во взаимодействии с общественностью, другими заинтересованными органами и ведомствами осуществлён комплекс профилактических мероприятий, который позволил не допустить подготовки и совершения актов терроризма и экстремизма, массовых нарушений общественного порядка. Также обеспечено участие общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности.

В целях предупреждения беспризорности, безнадзорности несовершеннолетних, а также профилактики правонарушений с их стороны на территории района проведены в течение 2023 года -14 "Дней профилактики" в тер.отделах округа

-организация и проведение товарищеской встречи по мини-футболу несовершеннолетних, состоящих на различных видах учётов с сотрудниками ОП по Сямженскому району;

-организация и проведение спортивных эстафет с участием несовершеннолетних, состоящих на различных видах учётов с сотрудниками ОП по Сямженскому району, МЧС;

-он-лайн проект "Перезагрузка" с 03.03.2023 по 06.04.2023 года для несовершеннолетних с девиантным поведением;

-участие в первом этапе Всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью"

-организовано и проведено собрание для общественных инспекторов образовательных организаций округа;

-31.03.2023 года проведение горячей линии с прокуратурой района по вопросам профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних;

-24-28 апреля 2023 года "Неделя профилактики" в Сямженской школе с участием отв.секретаря КДН и ЗП, ОП по Сямженскому району, БУ СО ВО "КЦСОН Сямженского района", ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскому районам, Управления финансов, прокуратуры района, Сямженского районного суда (прошло 14 мероприятий в классах школы)

-организовано и проведено 2 собрания перед началом летних и зимних каникул в Сямженской школе) для несовершеннолетних. состоящих на различных видах учётов;

-4 квеста по пожарной безопасности "Азбука пожарной безопасности" совместно с БУ СО ВО "КЦСОН Сямженского района", ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскому районам;

-14-16 июня муниципальный этап сборов для несовершеннолетних категории СОП "Неделя в армии";

-2 игры "Твоя безопасность" в пришкольном лагере МАОУ СМО "Сямженская СШ" и о/л"Солнечный" совместно с БУ СО ВО "КЦСОН Сямженского района"

-2 мероприятия по линии дорожной безопасности совместно с ОГИБДД ОП Верховажского района в БУ СО ВО "КЦСОН Сямженского района" и Гремячинской школе;

-2 акции с волонтёрским отрядом "Вспышка" по профилактике дистанционных мошенничеств и безопасным окнам;

-квиз "НезависиМЫ" (в рамках "Международного дня борьбы с наркоманией");

-товарищеская встреча по флорболу между несовершеннолетними и сотрудниками ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскому районам, ОП по Сямженскому району;

-экскурсия в храм Воскресения Христова;

-участие в областном этапе "Неделя в армии";

-организация и проведение акции "Помоги пойти учиться";

-со 2 по 6 октября 2023 года прошла "Неделя безопасности" на базе Сямженской школы с участием отв.секретаря КДН и ЗП, ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскому районам, ОП по Сямженскому району (прошло 6 мероприятий в классах школы)

-организован и проведён совместно с прокуратурой района конкурс детских рисунков в Сямженской начальной школе "Сила в единстве" (72 участника);

- 20.11.2023 года проведение горячей линий КДН и ЗП с прокуратурой района, органом опеки по вопросам профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних;

-профилактическое мероприятие "Мы за безопасные каникулы" для несовершеннолетних, посещающих лагерь с кратковременным пребыванием в период осенних каникул на базе Сямженской школы (18 человек);

-профилактическое мероприятие "Жизнь! Здоровье! Выбор!" и собрание с участием субьектов системы профилактики перед началом зимних каникул для несовершеннолетних категории СОП;

-"Пятиминутки пожарной безопасности" для обучающихся Сямженской начальной школы перед началом зимних каникул совместно с ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскому районам ( 6 выходов в разные классы)

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Сямженского муниципального округа в 2023-2027 годах» | | | | | |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения) | ед. |  | 71 | 71 |  |
|  | доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения округа в возрасте от 14 до 18 лет | % |  | 0 | 0 |  |
|  | снижение числа преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими (по отношению к 2020 году) | % |  | 88,6 | 88,6 |  |
|  | социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек) | ед. |  | 3 | 1 | Проведены профилактические мероприятия с несовершеннолетними |
|  | снижение числа потребителей психоактивных веществ в округа по отношению к 2020 году | % |  | 1 | 2 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»** | | | | | |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | недопущение увеличения количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) по отношению к 2020 году | % |  | 0 | 1 |  |
|  | снижение количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2020 году | % |  | 15,0 | 33,6 |  |
|  | количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | шт. |  | 19 | 19 |  |
|  | прирост количества административных правонарушений, выявленных с помощью добровольных народных дружин, по отношению к предыдущему году | % |  | 9,1 | -77,7 |  |
| Подпрограмма 2 **«Профилактика безнадзорности, правонарушений**  **и преступлений несовершеннолетних»** | | | | | | |
|  | снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к предыдущему году | % |  | 0 | 0 |  |
|  | удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление | % |  | 0 | 0 |  |
|  | доля специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, конференциях, от общего числа специалистов комиссий | % |  | 100 | 100 |  |
|  | доля обучающихся образовательных организаций, охваченных занятиями по медиабезопасности, от общего числа обучающихся образовательных организаций | % |  | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3  **«Безопасность дорожного движения»** | | | | | | |
|  | транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств) | ед. |  | 3 | 1 |  |
|  | снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях по отношению к 2020 году | % |  | 50 | 50 |  |
|  | снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по отношению к 2020 году | % |  | 50 | 50 |  |
|  | снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2020 году | % |  | 60 | 60 |  |
| Подпрограмма 4  **«Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества»** | | | | | | |
|  | доля лиц, подучетных филиалу уголовно-исполнительной инспекции, получивших социально-психологическую и иную помощь, от общего количества лиц, нуждавшихся в получении такой помощи | % |  | 30,0 | 0 |  |
|  | доля трудоустроенных граждан, освободившихся из мест лишения свободы, признанных безработными, прошедших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование по направлению службы занятости, к общей численности завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование, данной категории | % |  | 30,0 | 0 |  |
|  | доля трудоустроенных граждан, освободившихся из мест лишения свободы, в общем числе лиц данной категории, обратившихся в центры занятости | % |  | 50 | 50 |  |
| Подпрограмма 5  **«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»** | | | | | | |
|  | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2020 году | % |  | 75 | 116 |  |
|  | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к 2020 году | % |  | 80 | 200 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель (ОИГВО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1. Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан | Администрация округа,  Управление образования округа | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | созданы условия для проведения профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное и патриотическое воспитание граждан |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма | Администрация округа,  пункт полиции «Сямженский» (по оперативному обслуживанию территории Сямженского муниципального округа) (дислокация с. Сямжа) МО МВД России «Верховажский» | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | созданы условия для снижения количества экстремистских проявлений, недопущения террористических актов, оказано содействие правоохранительным органам в проведении мероприятий по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение охраны общественного порядка с участием народных дружин | Администрация округа | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | созданы условия для повышения активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» | Администрация округа | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | созданы условия для внедрения и/или обеспечения эксплуатации автоматизированных систем муниципального уровня аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |
| ... | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений и иных преступлений | Администрация округа | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | обеспечена эффективная деятельность межведомственных координационных органов в сфере правопорядка и профилактики правонарушений |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации и стихийных бедствий природного и техногенного характера. Реализация проекта «Народный бюджет». | Администрация округа | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | Обеспечено эффективное межведомственное взаимодействие органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.7.  Реализация отдельных  государственных полномочий в сфере административных правоотношений | Администрация округа | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | Обеспечена эффективная работа муниципальных комиссий |  |  |
|  | Подпрограмма 2  **«Профилактика безнадзорности, правонарушений**  **и преступлений несовершеннолетних»** | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение профилактики правонарушений, в том числе повторных, совершаемых несовершеннолетними | пункт полиции «Сямженский» (по оперативному обслуживанию территории Сямженского муниципального округа) (дислокация с. Сямжа) МО МВД России «Верховажский»,  Администрация округа,  Управление образования округа | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | обеспечено проведение мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе повторных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, включая повышение эффективности межведомственного взаимодействия | пункт полиции «Сямженский» (по оперативному обслуживанию территории Сямженского муниципального округа) (дислокация с. Сямжа) МО МВД России «Верховажский»,  Администрация округа,  Управление образования округа,  БУ СО ВО «КСЦОН Сямженского района», | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | обеспечено развитие форм и технологий социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению или находящихся в конфликте с законом |  |  |
|  | Основное мероприятие 2..3. Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Администрация округа,  БУ СО ВО «КСЦОН Сямженского района» | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | созданы условия для развития информационно-аналитического, организационно-методического обеспечения и кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Обеспечение информационной безопасности и повышение правовой грамотности несовершеннолетних | Администрация округа,  Управление образования округа | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | создана безопасная информационно-образовательная среда для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и молодежи |  |  |
| Подпрограмма 3  **«Безопасность дорожного движения»** | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | Администрация округа,  Управление образования округа | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | созданы условия для проведения профилактических мероприятий в сфере безопасности дорожного движения, в том числе с несовершеннолетними |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация округа | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | организовано межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения. | Управление образования округа | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | обеспечено оснащение образовательных организаций области материально-техническими ресурсами для изучения правил дорожного движения |  |  |
| Подпрограмма 4  **«Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества»** | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 4.1. Организация межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по предупреждению рецидивной преступности | Администрация округа | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | созданы условия для предупреждения рецидивной преступности, повышена эффективность межведомственного взаимодействия по вопросам оказания социальной помощи и помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам, осужденным без изоляции от общества. |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.2. Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание им социальной помощи, направленной на восстановление утраченных социальных связей | Администрация округа,  БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | созданы условия для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказанию им социальной помощи, направленной на восстановление утраченных социальных связей |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.3. Оказание содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в получении образования, профессионального обучения и в восстановлении профессиональных навыков. Профориентация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | ОЗН | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | созданы условия для профориентации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказания содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в получении образования, профессионального обучения и в восстановлении профессиональных навыков |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.4. Организация работы по трудовой занятости лиц, отбывших наказание и освободившихся из мест лишения свободы | ОЗН | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | увеличен уровень трудовой занятости лиц, отбывших наказание и освободившихся из мест лишения свободы |  |  |
| Подпрограмма 5  **«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»** | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 5.1. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | Администрация округа,  Управление образования округа,  БУ СО ВО «КСЦОН Сямженского района»,  БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | обеспечена эффективность проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения округа, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.2. Подготовка кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ | Управление образования округа | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | обеспечено повышение профессионального уровня кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ, внедрение новых программ и технологий |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.3. Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. | Администрация округа,  КСЦОН,  БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» | x | 2027 год | 2023 год | 2027 год | проведены мероприятия, направленные на формирование у населения округа негативного отношения к деструктивным проявлениям в обществе, изучены общественные настроения в обществе, связанные с распространением наркомании и алкоголизма |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета района на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Сямженского муниципального округа в 2023-2027 годах» | всего | 2010,1 | 2003,3 | 1929,5 |
| ответственный исполнитель программы:  Администрация Сямженского муниципального района | 1680,1 | 1709,0 | 1635,2 |
| Соисполнители:  ОП по сямженскому району  - Управление образования района;  - Управление культуры, спорта и молодежной политики  администрации района;  - БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» (по  согласованию);  - КУ ВО «Центр занятости населения ВО отделение по  Сямженскому району» (по согласованию);  - БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» (по согласованию);  - отделение надзорной деятельности по Сямженскому району  -ГУ МЧС Росси по Вологодской области (далее ОНД по  Сямженскому району) (по согласованию);  - филиал по Сямженскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области (по согласованию);  - территориальный пункт Управления федеральной  миграционной службы по Вологодской области в Сямженском  районе (далее УФМС) (по согласованию);  - прокуратура Сямженского района (по согласованию);  - АНО «Редакция газеты «Восход» (по согласованию);  - администрации сельских поселений (по согласованию);  - районная антитеррористическая комиссия  - районная межведомственная комиссия по вопросам  профилактики злоупотребления наркотиками и их незаконному | 330,0 | 294,3 | 294,3 |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | **«Профилактика преступлений и иных правонарушений»** | всего | 1655,1 | 1685,9 | 1612,0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы 1 Межведомственная комиссия по профилактике правонару-  шений района |  |  |  |
| исполнитель  -ОП по Сямженскому району);  - Управление образования района;  - Управление культуры, спорта и молодежной политики  администрации района;  - БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» (по согласо-  ванию);  - КУ ВО «Центр занятости населения ВО отделение по  Сямженскому району» (по согласованию);  - БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» (по согласованию);  - отделение надзорной деятельности по Сямженскому рай-  ону ГУ МЧС Росси по Вологодской области (далее ОНД  по Сямженскому району) (по согласованию);  - филиал по Сямженскому району ФКУ УИИ УФСИН  России по Вологодской области (по согласованию);  - территориальный пункт Управления федеральной мигра-  ционной службы по Вологодской области в Сямженском  районе (далее УФМС) (по согласованию);  - прокуратура Сямженского района (по согласованию);  - АНО «Редакция газеты «Восход» (по согласованию);  - администрации сельских поселений (по согласованию);  - районная антитеррористическая комиссия,  - районная межведомственная комиссия по вопросам про-  филактики злоупотребления наркотиками и их незаконно- | 1655,1 | 1685,9 | 1612,0 |
| Подпрограмма 2 | **«Профилактика безнадзорности, правонарушений**  **и преступлений несовершеннолетних»** | Всего | 325 | 287,5 | 287,5 |
| Ответственный исполнитель: Комиссия по безопасности дорожного движения |  |  |  |
| Соисполнители: Администрация района, Отделение полиции (по оперативному обслуживанию территории Сямженского муниципального района) МО МВД России "Верховажский",  Управление образования района | 325 | 287,5 | 287,5 |
| Подпрограмма 3 | **«Безопасность дорожного движения»** | Управление образования | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Подпрограмма 4 | **Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества»** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | **«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета района на реализацию муниципальной программы в разрезе

подпрограмм и исполнителей программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе | | | | | | | | |
| собственные доходы бюджета района | | | субвенции, субсидии и иные трансферты областного, федерального бюджета | | | безвозмездные поступления, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета) | | |
| расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | 1655,1 | 1685,9 | 1612,0 | 642,0 | 672,8 | 602,9 | 1013,1 | 1013,1 | 1009,1 | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель/соисполнитель  Межведомственная комиссия по профилактике правонару-  шений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнитель ОП по Сямженскому району);  - Управление образования района;  - Управление культуры, спорта и молодежной политики  администрации района;  - БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» (по согласо-  ванию);  - КУ ВО «Центр занятости населения ВО отделение по  Сямженскому району» (по согласованию);  - БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» (по согласованию);  - отделение надзорной деятельности по Сямженскому рай-  ону ГУ МЧС Росси по Вологодской области (далее ОНД  по Сямженскому району) (по согласованию);  - филиал по Сямженскому району ФКУ УИИ УФСИН  России по Вологодской области (по согласованию);  - территориальный пункт Управления федеральной мигра-  ционной службы по Вологодской области в Сямженском  районе (далее УФМС) (по согласованию);  - прокуратура Сямженского района (по согласованию);  - АНО «Редакция газеты «Восход» (по согласованию);  - администрации сельских поселений (по согласованию);  - районная антитеррористическая комиссия,  - районная межведомственная комиссия по вопросам про  филактики злоупотребления наркотиками и их незаконно- | 1655,1 | 1685,9 | 1612,0 | 642,0 | 672,8 | 602,9 | 1013,1 | 1013,1 | 1009,1 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений**  **и преступлений несовершеннолетних»** | 325,0 | 287,4 | 287,4 | 325,0 | 287,4 | 287,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель:  Комиссия по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Администрация района, Отделение полиции (по оперативному обслуживанию территории Сямженского муниципального района) МО МВД России "Верховажский",  Управление образования района | 25,0  300,0 | 23,1  264,3 | 23,1  264,3 | 25,0  300,0 | 23,1  264,3 | 23,1  264,3 | 0  0,0 | 0  0,0 | 0  0,0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 |
| Подпрограмма 3  **«Безопасность дорожного движения»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Сямженского муниципального округа  - пункт полиции «Сямженский» (по оперативному обслуживанию территории Сямженского муниципального округа) (дислокация с. Сямжа) МО МВД России «Верховажский» (по согласованию);  - Управление образования Сямженского муниципального округа;  - Комиссия по безопасности дорожного движения | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4  **«Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества»** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Сямженского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пункт полиции «Сямженский» (по оперативному обслуживанию территории Сямженского муниципального округа) (дислокация с. Сямжа) МО МВД России «Верховажский» (по согласованию);  - БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района»;  - КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» отделение занятости населения по Сямженскому округу (по согласованию);  - межведомственная комиссия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5  «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Сямженского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Управление образования Сямженского муниципального округа;  - БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района»;  - БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ»;  - пункт полиции «Сямженский» (по оперативному обслуживанию территории Сямженского муниципального округа) (дислокация с. Сямжа) МО МВД России «Верховажский» (по согласованию);  - антинаркотическая комиссия. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе: | 2010,1 | 2003,3 | 1929,4 | 997,0 | 990,2 | 920,3 | 1013,1 | 1013,1 | 1009,1 | 0 | 0 | 0 |

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района,

физических и юридических лиц на реализацию целей

программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#P4079) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#P4080) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Сямженского муниципального округа в 2023-2027 годах» | всего | 2003,3 | 1929,4 | 96,3 |  |
| бюджет района | 990,2 | 920,3 | 93,0 |  |
| областной бюджет | 1013,1 | 1009,1 | 99,6 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | всего | 1685,9 | 1612,0 | 95,6 |  |
| бюджет района | 672,8 | 602,9 | 89,6 |  |
| областной бюджет | 1013,1 | 1009,1 | 99,6 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан. | всего | 15,0 | 15,0 | 100 |  |
| бюджет района | 15,0 | 15,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма. | всего | 2,0 | 1,0 | 50,0 |  |
| бюджет района | 2,0 | 1,0 | 50,0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.3. | Обеспечение охраны общественного порядка с участием народных дружин. | всего | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
| бюджет района | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4. | Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город». | всего | 200,5 | 196,3 | 97,9 |  |
| бюджет района | 190,5 | 186,5 | 97,9 |  |
| областной бюджет | 10,0 | 9,8 | 98,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие  1.6. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера. | всего | 635,8 | 567,1 | 89,2 |  |
| бюджет района | 635,8 | 567,1 | 89,2 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие  1.7. | Предупреждение преступлений в сфере экономики и имущественных преступлений | всего | 822,6 | 822,6 | 100,0 |  |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 822,6 | 822,6 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | **«Профилактика безнадзорности, правонарушений**  **и преступлений несовершеннолетних»** | всего | 287,4 | 287,4 | 100 |  |
| бюджет района | 287,4 | 287,4 | 100 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1. | Обеспечение профилактики правонарушений, в том числе повторных, совершаемых несовершеннолетними. | всего | 264,3 | 264,3 | 100 |  |
| бюджет района | 264,3 | 264,3 | 100 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2 | Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, включая повышение эффективности межведомственного взаимодействия. | всего | 23,1 | 23,1 | 100,0 |  |
| бюджет района | 23,1 | 23,1 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 | **«Безопасность дорожного движения»** |  | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| Мероприятие3.1. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение. | всего | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| бюджет района | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель органа местного самоуправления - ответственного

исполнителя муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Кондакова М.С.)

Согласовано

Руководитель управления финансов района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

(Самохвалова Н.Н.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| A | 0.3 | 1 | 0,3 |
| B | 0.05 | 2 | 0,1 |
| C | 0.05 | 1 | 0,05 |
| D | 0.2 | 2 | 0,4 |
| E | 0.1 | 2 | 0,2 |
| F | 0.1 | 2 | 0,2 |
| G | 0.2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 |  | **1,45** |

Итоговая оценка – низкая оценка эффективности программы