|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Глава  Сямженского муниципального округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Лашков  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Сямженском районе на 2018 – 2022 годы» за 2022 год**

На 10.03.2023 г.

ответственный исполнитель:

директор МАУ СМО «Спортивная школа» М.П. Костыгин

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сямженском районе на 2018 – 2022 годы» утверждена Постановлением администрации Сямженского муниципального района от 31.10.2017 № 405 (далее Программа), представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере физической культуры и спорта в Сямженском муниципальном районе.

Цель Программы:

Создание условий для укрепления здоровья жителей района, в первую очередь детей, подростков и молодёжи, путём развития инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения района, в том числе людей с ограниченными возможностями, к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели решены следующие задачи:

- развитие физкультурно-спортивной работы с населением Сямженского района;

- развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта, её эффективное использование;

- популяризация здорового образа жизни и увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

- содействие в реализации программ внедрения и выполнения «Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Основные показатели подпрограммы:

- доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

- доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;

- доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста;

- доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста;

- доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов.

- уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2022 год составил 26704,3 тыс. рублей. Подпрограмма профинансирована в полном объеме.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Всего Программой предусмотрены 7 целевых показателей. 3 показателя программы перевыполнены, 2 выполнены на 100 %, 2 показателя не достигли планируемых результатов из-за отсутствия соответствующих инструкторов.

В целом затраты на реализацию программных мероприятий можно считать оправданными, так как они позволили достичь поставленных целей и задач.

Согласно таблице (приложение 4) итоговая оценка состояния составила 2.0. Оценка соответствует эффективности программы.

Приложение 1

**СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Ед. изм. | Значения целевых показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец года (при наличии) |
| Год, предшеств. отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Сведения о целевых показателях муниципальной программы**  «Развитие физической культуры и спорта в Сямженском районе на 2018 – 2022 годы» | | | | | | |
| 1 | доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения; | % | 44,5 | 48,0 | 49,9 | Показатель возрос за счет увеличения доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения; |
| 2 | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; | % | 10,9 | 16,5 | 12,3 | Показатель не достиг планируемого результата из-за отсутствия инструктора по адаптивной физической культуре |
| 3 | доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи; | % | 85,8 | 85,9 | 85,9 |  |
| 4 | доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста; | % | 47,5 | 49,9 | 49,9 |  |
| 5 | доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста; | % | 15,9 | 10,0 | 15,9 |  |
| 6 | доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов; | % | 0 | 41,0 | 35,8 | Показатель не достиг планируемого результата из-за отсутствия инструктора ГТО |
| 7 | уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 103,6 | 101,7 | 103,6 |  |

Приложение 2

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета района на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Сямженском районе на 2018 – 2022 годы» | Бюджет | 14471,2 | 11284,2 | 11284,2 |
| Предпринимательская деятельность | 336,9 | 420,1 | 420,1 |

Приложение 3

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района,

физических и юридических лиц на реализацию целей

программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#P4079) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#P4080) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципаль-ная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Сямженском районе на 2018 – 2022 годы» | всего | 26704,3 | 26704,3 | 100 |  |
| бюджет района | 11284,2 | 11284,2 | 100 |  |
| областной бюджет | 15000,0 | 15000,0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Предпринимательская деятельность | 420,1 | 420,1 | 100 |  |

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района на 31 декабря отчетного года - собственные доходы бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации программы, - иные средства, физических и юридических лиц.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета, фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 4

В результате проведения оценки эффективности реализации Программы, согласно Методики оценки эффективности реализации программы на этапе её реализации установлено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| A | 0.3 | 1 | 0.3 |
| B | 0.05 | 3 | 0.15 |
| C | 0.05 | 3 | 0.15 |
| D | 0.2 | 2 | 0.4 |
| E | 0.1 | 3 | 0.3 |
| F | 0.1 | 1 | 0.1 |
| G | 0.2 | 3 | 0.6 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 |  | 2.0 |

Тем самым реализация Программы оценивается как – Программа эффективна.