ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

**«Развитие образования Сямженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление образования Сямженского муниципального округа |
| Соисполнители | Администрация Сямженского муниципального округа, образовательные организации Сямженского округа |
| Отчетный год | 2023 год |
| Дата составления годового отчета | 22 февраля 2024 года |
| Ответственный за подготовку отчета | Кузовлева Ирина Олеговна, начальник Управления образования Сямженского муниципального округа, 8(81752)21434, syamzhayo@mail.ru |

**1.Результаты реализации Муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» за 2023 год**

1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году (2023 год)

Муниципальная программа «Развитие образования Сямженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» (далее Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах.

Мероприятия Программы затрагивают субъекты муниципальной системы образования и призваны решить проблему формирования единого образовательного и информационного пространства.

**Цель Программы:**

обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики

**Основные задачи:**

-Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования детей, соответствующего требованиям развития экономики области, современным потребностям общества и каждого гражданина;

-обеспечение современных требований к условиям пребывания и обучения детей в образовательных организациях округа и МАУ СМО «ДОЦ «Солнечный»

-обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования

Программа состоит из **трех подпрограмм:**

1. «Развитие общего и дополнительного образования детей»

2. «Обеспечение создания условий для реализации программы, прочие мероприятия в области образования»

3. «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Сямженского муниципального округа»

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило достичь следующих **результатов**.

- Сохранение на уровне 100%доли детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования в общей численности дошкольников.

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей этого возраста до 71%;

- увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся до 81,7% .;

- cохранение количества отдохнувших и оздоровленных детей в МАУ СМО «ДОЦ «Солнечный» и лагерях с дневным пребыванием – не менее 624 человек;

- сохранение процента укомплектованности педагогическими кадрами – 100%

1.2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)Программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 1.

1.3.Сведения о запланированных, но недостигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

Все запланированные результаты достигнуты.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<2022> | отчетный год | |
| План 2023 | Факт 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа**«Развитие образования Сямженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»** | | | | | |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования в общей численности дошкольников | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этого возраста | % | 74 | 71 | 71 | нет |
| 3 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 81,5 | 81,7 | 81,7 | нет |
| 4 | Количество отдохнувших и оздоровленных детей в МАУ СМО «ДОЦ «Солнечный»» и лагерях с дневным пребыванием | % | 516 | 624 | 624 | нет |
| 5 | Процент укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами | % | 100 | 100 | 100 | нет |
|  | Подпрограмма 1 **«Развитие общего и дополнительного образования детей»** | | | | | |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<2022> | отчетный год | |
| План 2023 | Факт 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 2 | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 3 | отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 4 | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 5 | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 6 | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году | ед | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 7 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами | % | 74 | 71 | 71 | Нет |
| 8 | отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 9 | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательном учреждении дополнительного образования детей сферы культуры и искусства | чел | 187 | 181 | 181 | Нет |
| 10 | доля общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 11 | количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | 1 | 1 | 1 | Нет |
| 12 | доля педагогов, являющихся классными руководителями в муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, которым предоставлено ежемесячное денежное вознаграждения за классное руководство | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 13 | доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, получающих двухразовое бесплатное питание, либо денежную компенсацию, к общему количеству обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, подавших заявление на предоставление двухразового бесплатного питания, либо выплаты денежной компенсации | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 14 | Количество советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях округа | Чел. | 1 | 1 | 1 | Нет |
| 15 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств). | % | 74 | 71 | 71 | Нет |
| 16 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | 25 | 25 | 25 | Нет |
| 17 | Доля зданий и помещений дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность, доступных для инвалидов (детей-инвалидов»), к общему количеству зданий и помещений дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность | ед | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «**Обеспечение создания условий для реализации программы,**  **прочие мероприятия в области образования»** | | | | | |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<2022> | отчетный год | |
| План 2023 | Факт 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | доля выполненных мероприятий Плана реализации муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 2 | процент выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ образовательными организациями округа | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 3 | доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 4 | количество отдохнувших и оздоровленных детей в МАУ СМО «ДОЦ «Солнечный» и лагерях с дневным пребыванием | % | 707 | 624 | 624 | нет |
| 5 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию с использованием сертификата дополнительного образования (до 31.08.2023) | % | 74 | 71 | 71 | нет |
| 6 | количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе муниципального имущества), в которых проводятся мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы | Ед. | 1 | 1 | 1 | нет |
| 7 | доля обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на школьном и муниципальном этапах ее проведения от общей численности обучающихся 5 – 11 классов | % | 20 | 20 | 20 | нет |
| 8 | доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 52 | 53 | 53 | нет |
| 9 | количество муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания обучающихся в которых, обеспечивается муниципальными общеобразовательными организациями или муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием, осуществляющими закупку услуг распределительно – логистического центра | % | - | 6 | 6 | нет |
|  | Подпрограмма 3 **«Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Сямженского муниципального округа»** | | | | | |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<2022> | отчетный год | |
| План 2023 | Факт 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |
| 1 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений округа, выбравших профессию педагогической направленности | % | 8 | 8 | 8 | нет |
| 2 | Доля выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучавшихся на условиях целевого набора и вернувшихся в общеобразовательные учреждения округа | % | 0 | 0 | 0 | нет |
| 3 | Процент закрепляемости молодых специалистов | % | 80 | 90 | 90 | нет |
| 4 | Процент укомплектованности общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами | % | 100 | 100 | 100 | нет |

**2.Результаты реализации основных мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» в разрезе подпрограмм**

**2.1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»**

Целью реализации Подпрограммы 1 является обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики области, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задача обеспечения доступности общего и дополнительного образования населению района решалась через выполнение мероприятий:

**Мероприятие 1.1**. ""Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях"

**Мероприятие 1.2.**"Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование"

**Мероприятие 1.3**. «Организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»

**Мероприятие 1.4**. "Предоставление общедоступного дополнительного образования для детей"

**Мероприятие 1.5**. «Капитальный ремонт здания детского сада по адресу: с.Сямжа, ул.Кольцевая, д.1»

**Мероприятие 1.6.** «Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»

**Мероприятие 1.7.**«Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам».

**Мероприятие 1.8**. «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»

**Мероприятие 1.9.** «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей».

**Мероприятие 1.10.**«Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности».

Сведения о степени выполнения основныхмероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 2.

**2.1.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме.**

Нереализованных мероприятий или мероприятий, реализованных не в полном объеме, нет

**2.1.3.Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)**

Невыполненных мероприятий или мероприятий, не выполненных в установленные сроки, нет.

**2.1.4.Перечень контрольных событий, не выполненных в установленные сроки согласно комплексному плану реализации (с указанием причин невыполнения).**

Контрольных событий, не выполненных в установленные сроки, нет.

Таблица 2.

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | | | | |
| 1 | Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях" | Управление образования Сямженского муниципального округа | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | использование субвенций из областного и местного бюджетов нареализацию образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с действующим законодательством; | использование субвенций из областного и местного бюджетов нареализацию образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с действующим законодательством; | нет |
| 2 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование | Управление образования Сямженского муниципального округа | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | Использование субвенции бюджету Сямженского муниципального округа на осуществление государственных полномочий, предусмотренных [законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования"](http://docs.cntd.ru/document/872608470), на:  -обеспечение льготным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, которые (родители которых) обратились за получением питания; | В рамках данного мероприятия осуществлено использование субвенции бюджету Сямженского муниципального округа на осуществление государственных полномочий, предусмотренных [законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования"](http://docs.cntd.ru/document/872608470), на:  -обеспечение льготным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, которые (родители которых) обратились за получением питания; | Нет |
| 3 | Организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Управление образования Сямженского муниципального округа | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | Использование субсидии из федерального, областного бюджетов и бюджета округа на организацию бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организацияхСямженского муниципального округа. | использование субсидии из федерального, областного бюджетов и бюджета округа на организацию бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организацияхСямженского муниципального округа. | нет |
| 4 | Предоставление общедоступного дополнительного образования для детей" | Управление образования Сямженского муниципального округа | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | использование  субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным организациям дополнительного образования, подведомственным Управлению образования и Администрации Сямженского муниципального округа, на:  - обеспечение предоставления общедоступного дополнительного образования детей; -укрепление материально-технического обеспечения, в том числе приобретение оборудования, основных средств и иных материальных объектов, материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства, проведение ремонтов зданий, в том числе на составление сметной документации, экспертизу сметы;  - повышение квалификации руководящих и педагогических работников; | использование  субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным организациям дополнительного образования, подведомственным Управлению образования и Администрации Сямженского муниципального округа, на:  - обеспечение предоставления общедоступного дополнительного образования детей; -укрепление материально-технического обеспечения, в том числе приобретение оборудования, основных средств и иных материальных объектов, материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства, проведение ремонтов зданий, в том числе на составление сметной документации, экспертизу сметы;  - повышение квалификации руководящих и педагогических работников; | Нет |
| 5 | Капитальный ремонт здания детского сада по адресу: с.Сямжа, ул.Кольцевая, д.1» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | использование субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт МАДОУ СМО «Детский сад №1» (здание по адресу с.Сямжа, ул.Кольцевая, д.1) | использование субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт МАДОУ СМО «Детский сад №1» (здание по адресу с.Сямжа, ул.Кольцевая, д.1) | Нет |
| 6 | Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» | Управление образования Сямженского муниципального округа | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | использование субсидии федерального бюджета для выплаты денежного вознаграждения в размере 5000 рублей ежемесячно за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, но не более 2-х выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 2-х и более классах. | использование субсидии федерального бюджета для выплаты денежного вознаграждения в размере 5000 рублей ежемесячно за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, но не более 2-х выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 2-х и более классах. | нет |
| 7 | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам». | Управление образования Сямженскогомуниципального округа | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | использование субсидии из областного и местного бюджета для обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающимся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам, двухразовым бесплатным питанием, а при обучении их индивидуально на дому – денежной компенсацией на питание. | использование субсидии из областного и местного бюджета для обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающимся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам, двухразовым бесплатным питанием, а при обучении их индивидуально на дому – денежной компенсацией на питание. | Нет |
| 8 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | Управление образования Сямженского муниципального округа | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | использование средств субвенции из федерального и областного бюджетов для проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | использование средств субвенции из федерального и областного бюджетов для проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | нет |
| 9 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования Сямженского муниципального округа | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | предоставление детям сертификатов, используемых детьми для обучения по дополнительным общеобразовательным программам.Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» | предоставление детям сертификатов, используемых детьми для обучения по дополнительным общеобразовательным программам.Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» | нет |
| 10 | Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности». | Управление образования Сямженского муниципального округа | 2024 | | 2024 |  |  |  |  |  |

**2.2. Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации программы, прочие мероприятия в области образования»**

**2.2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в 2023 году**

Цель:

Обеспечение эффективной деятельности Управления образования Сямженского муниципального округа, муниципальных учреждений в сфере образования;

Задачи:

- обеспечение исполнения Управлением образования Сямженского муниципального округа возложенных полномочий;  
-обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями округа в сфере образования;

-Создание условий для выявления, поддержки, сопровождения одаренных детей в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня;

- Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

-Обеспечение современных и безопасных условий для отдыха и оздоровления детей

Для достижения цели и решения задач **подпрограммы 2** реализованы следующие основные мероприятия.

**Мероприятие 2.1.** «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов»

**Мероприятие 2.2.** «Обеспечение предоставления органами местного самоуправления округа мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование»

**Мероприятие 2.3.** «Организация летнего отдыха детей»

**Мероприятие 2.4.** «Сохранение и укрепление материально-технической базы МАУ СМО «ДОЦ «Солнечный»

**Мероприятие 2.5.** «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

**Мероприятие 2.6.** «Мероприятия по обеспечению деятельности Управления образования»

**Мероприятие 2.7.** «Приобретение услуг распределительно-логистического центра».

Сведения о степени выполнения основныхмероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 3.

**2.2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме.**

Нереализованных мероприятий или мероприятий, реализованных не в полном объеме, нет

**2.2.3.Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)**

Невыполненных мероприятий или мероприятий, не выполненных в установленные сроки, нет.

**2.2.4.Перечень контрольных событий, не выполненных в установленные сроки согласно комплексному плану реализации (с указанием причин невыполнения).**

Контрольных событий, не выполненных в установленные сроки, нет.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов» | Управление образования Сямженского муниципального округа | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | использование средств местного бюджета на:  научную работа с одаренными детьми;  информационное обеспечение работы с одаренными детьми в образовательных учреждениях округа;  проведение мероприятий окружного уровня с одаренными детьми и участие в мероприятиях областного, межрегионального и всероссийского уровней | | использование средств местного бюджета на:  научную работа с одаренными детьми;  информационное обеспечение работы с одаренными детьми в образовательных учреждениях округа;  проведение мероприятий окружного уровня с одаренными детьми и участие в мероприятиях областного, межрегионального и всероссийского уровней | нет |
| 2 | «Обеспечение предоставления органами местного самоуправления округа мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование» | Управление образования Сямженского муниципального округа | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | использование субвенции бюджету округа на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»: | | использование субвенции бюджету округа на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»: | нет |
| 3 | «Организация летнего отдыха детей» | Управление образования Сямженскогомуниципального округа | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | использование средств местного бюджетана:  укрепление материально-технической базы пришкольных лагерей;  укрепление материально-технической базы МАУ СМО «ДОЦ «Солнечный». | | использование средств местного бюджетана:  укрепление материально-технической базы пришкольных лагерей;  укрепление материально-технической базы МАУ СМО «ДОЦ «Солнечный». | нет |
| 4 | «Сохранение и укрепление материально-технической базы МАУ СМО «ДОЦ «Солнечный» | Управление образования Сямженскогомуниципального района | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | использование субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по сохранению и развитию сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха подпрограммы «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» с софинансированием из местного бюджета. | | использование субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по сохранению и развитию сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха подпрограммы «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» с софинансированием из местного бюджета. | нет |
| 5 | «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Управление образования Сямженского муниципального округа | 2023 (01.01.2023) | | 2023 (31.08.2023) | 2023 (01.01.2023) | 2023 (31.08.2023) | Использование субсидии из бюджета округа на осуществление деятельности уполномоченной организацией,на возмещение затрат и финансовое обеспечение услуг оказываемых частично или полностью за счет средств сертификата. | | Использование субсидии из бюджета округа на осуществление деятельности уполномоченной организацией,на возмещение затрат и финансовое обеспечение услуг оказываемых частично или полностью за счет средств сертификата. | нет |
| 6 | «Мероприятия по обеспечению деятельности Управления образования» | Управление образования Сямженского муниципального округа | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий Управления образования округа по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также по оказанию муниципальных услуг. | | обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий Управления образования округа по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также по оказанию муниципальных услуг. | нет |
| 7 | «Приобретение услуг распределительно-логистического центра». | Управление образования Сямженского муниципального округа | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | использование субсидии из бюджета области на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций | | использование субсидии из бюджета области на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций | нет |

**2.3. Подпрограмма«Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Сямженского муниципального округа»**

**2.3.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в 2023 году**

Цель: Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальные образовательные учреждения

Задачи:

- проведение профориентационной работы с обучающимися образовательных учреждений округа, нацеленной на создание позитивного имиджа профессий педагогической направленности;

- создание системы социально-экономической поддержки молодых специалистов, работающих в системе образования округа;

- развитие кадрового потенциала сферы образования за счет привлечения молодежи.

**Мероприятие 3.1.** "Проведение профориентационных мероприятий»

**Мероприятие 3.2.** "Выплата единовременного пособия молодым специалистам»

**Мероприятие 3.3.**«Единовременные компенсационные выплаты молодым специалистам»

**Мероприятие 3.4.** «Доплата к стипендии студентам очной формы обучения»

Сведения о степени выполнения основныхмероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 4.

**2.3.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы 3 с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме.**

Нереализованных мероприятий или мероприятий, реализованных не в полном объеме, нет

**2.3.3.Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)**

Невыполненных мероприятий или мероприятий, не выполненных в установленные сроки, нет.

**2.3.4.Перечень контрольных событий, не выполненных в установленные сроки согласно комплексному плану реализации (с указанием причин невыполнения).**

Контрольных событий, не выполненных в установленные сроки, нет.

Таблица 4

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 3 | | | | | | | | |
| 1 | "Проведение профориентационных мероприятий» | Управление образования Сямженского муниципального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Проведение профориентационных мероприятий в соответствии с муниципальным планом профориентационных мероприятий | Проведение профориентационных мероприятий в соответствии с муниципальным планом профориентационных мероприятий | Нет |
| 2 | "Выплата единовременного пособия молодым специалистам» | Управление образования Сямженского муниципального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | выплата единовременного пособия молодым специалистам - работникам в возрасте до 30 лет, получившим высшее или среднее специальное педагогическое образование и впервые принятым на работу в учреждения образования Сямженского муниципального округа по полученной специальности в течение года после окончания образовательного учреждения. | выплата единовременного пособия молодым специалистам - работникам в возрасте до 30 лет, получившим высшее или среднее специальное педагогическое образование и впервые принятым на работу в учреждения образования Сямженского муниципального округа по полученной специальности в течение года после окончания образовательного учреждения. | нет |
| 3 | «Единовременные компенсационные выплаты молодым специалистам» | Управление образования Сямженского муниципального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений молодым специалистам, работающим в учреждениях образования, расположенных на территории Сямженского муниципального округа, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Сямженского муниципального округа. | выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений молодым специалистам, работающим в учреждениях образования, расположенных на территории Сямженского муниципального округа, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Сямженского муниципального округа. | нет |
| 4 | «Доплата к стипендии студентам очной формы обучения» | Управление образования Сямженского муниципального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ежемесячная доплата в сумме 3 тыс. руб. к стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных высших профессиональных и средних специальных учреждениях по педагогическим специальностям в рамках договора о целевой подготовке специалистов, заключившим договор с учреждениями образования Сямженского муниципального округа. | ежемесячная доплата в сумме 3 тыс. руб. к стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных высших профессиональных и средних специальных учреждениях по педагогическим специальностям в рамках договора о целевой подготовке специалистов, заключившим договор с учреждениями образования Сямженского муниципального округа. |  |

3.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм

3.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета района на реализацию муниципальной программы

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Сямженского муниципального округа Вологодской области на 2023– 2027 годы» | всего | 236271,5 | 235160,8 | 233352,6 |
| ответственный исполнитель программы  Управление образования Сямженского муниципального округа | 219270,0 | 218019,3 | 216508,6 |
| Соисполнитель Администрация Сямженского муниципального округа | 17001,5 | 17141,5 | 16844,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие общего и дополнительного образования детей» | всего | 221667,5 | 221925,7 | 220260,4 |
| ответственный исполнитель подпрограммы 1  Управление образования Сямженского муниципального округа | 204666,0 | 204784,2 | 203416,4 |
| соисполнитель 1 администрация Сямженского муниципального округа | 17001,5 | 17141,5 | 16844,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 168869,8 | 169539,2 | 168689,8 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 3505,0 | 2628,7 | 2165,6 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 4554,9 | 4329,6 | 4329,6 |
| Основное мероприятие 1.4 | Предоставление общедоступного дополнительного образования для детей | Всего | 20157,8 | 20300,5 | 20003,0 |
| ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 3156,3 | 3159,0 | 3159,0 |
| соисполнитель 1 администрация Сямженского муниципального округа | 17001,5 | 17141,5 | 16844,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Капитальный ремонт здания детского сада по адресу: с.Сямжа, ул.Кольцевая, д.1 | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 18118,0 | 17195,2 | 17195,2 |
| Основное мероприятие 1.6 | Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 4941,1 | 4941,1 | 4941,1 |
| Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 1219,4 | 1219,4 | 1164,1 |
| Основное мероприятие 1.8 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 301,0 | 301,0 | 301,0 |
| 1.9 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 0,0 | 1471,0 | 1471,0 |
| 1.10 | Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение создания условий для реализации программы, прочие мероприятия в области образования» | всего | 14334,0 | 13043,1 | 12900,2 |
| ответственный исполнитель подпрограммы 2  Управление образования Сямженского муниципального округа | 14334,0 | 13043,1 | 12900,2 |
| Основное мероприятие 2.1 | Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 225,0 | 224,1 | 224,1 |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение предоставления органами местного самоуправления округа мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 1545,3 | 1368,3 | 1290,6 |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация летнего отдыха детей | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 1130,4 | 1040,4 | 1040,4 |
| Основное мероприятие 2.4 | Сохранение и укрепление материально-технической базы МАУ СМО «ДОЦ «Солнечный» | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 1020,4 | 1020,4 | 1020,4 |
| Основное мероприятие 2.5 | Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 4887,4 | 2179,4 | 2179,4 |
| Основное мероприятие 2.6 | Мероприятия по обеспечению деятельности Управления образования | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 5062,7 | 6964,0 | 6964,0 |
| Основное мероприятие 2.7 | Приобретение услуг распределительно-логистического центра | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 462,8 | 246,5 | 181,3 |
| Подпрограмма 3 | «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Сямженского муниципального округа» | всего | 270,0 | 192,0 | 192,0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы 3  Управление образования Сямженского муниципального округа | 270,0 | 192,0 | 192,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Проведение профориентационных мероприятий | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Выплата единовременного пособия молодым специалистам | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Единовременные компенсационные выплаты молодым специалистам | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Доплата к стипендии студентам очной формы обучения | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования Сямженского муниципального округа | 180,0 | 192,0 | 192,0 |

Таблица 11-ДФ

3.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета района на реализацию муниципальной программы в разрезе

подпрограмм и исполнителей программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе | | | | | | | | |
| собственные доходы бюджета округа | | | субвенции, субсидии и иные трансферты областного, федерального бюджета | | | безвозмездные поступления, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета) | | |
| расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» | 221667,5 | 221925,7 | 220260,4 | 74660,4 | 77593,5 | 77576,0 | 147007,1 | 144332,2 | 142684,4 | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель Управление образования Сямженского муниципального округа | 204666,0 | 204784,2 | 203416,4 | 64518,9 | 67312,0 | 67300,4 | 140147,1 | 137472,2 | 136116,0 | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель Администрация Сямженского муниципального округа | 17001,5 | 17141,5 | 16844,0 | 10141,5 | 10281,5 | 10275,6 | 6860,0 | 6860,0 | 6568,4 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение создания условий для реализации программы, прочие мероприятия в области образования» | 14334,0 | 13043,1 | 12900,2 | 11330,6 | 10325,8 | 10325,1 | 3003,4 | 2717,3 | 2575,1 | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель/соисполнитель | 14334,0 | 13043,1 | 12900,2 | 11330,6 | 10325,8 | 10325,1 | 3003,4 | 2717,3 | 2575,1 | 0 | 0 | 0 |
| исполнитель | 14334,0 | 13043,1 | 12900,2 | 11330,6 | 10325,8 | 10325,1 | 3003,4 | 2717,3 | 2575,1 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Сямженского муниципального округа» | 270,0 | 192,0 | 192,0 | 270,0 | 192,0 | 192,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель/соисполнитель | 270,0 | 192,0 | 192,0 | 270,0 | 192,0 | 192,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| исполнитель | 270,0 | 192,0 | 192,0 | 270,0 | 192,0 | 192,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе | 236271,5 | 235160,8 | 233352,6 | 86261,0 | 88111,3 | 88093,1 | 150010,5 | 147049,5 | 145259,5 | 0 | 0 | 0 |

<1> Заполняется в соответствии Решением ПС бюджета о бюджете на отчетный год и плановый период.

<2> Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на отчетный год.

Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы

Начальник Управления образования Сямженского муниципального округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Кузовлева

Согласовано

И.о. начальника Управления финансов Сямженского муниципального округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Самохвалова

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

Таблица 12

3.3. Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета округа,

физических и юридических лиц на реализацию целей

программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#P4079) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#P4080) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Сямженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» | Всего | 235160,8 |  |  |  |
| бюджет округа | 88111,3 | 88093,1 | 99,98 |  |
| областной бюджет | 138552,4 | 136762,4 | 98,7 |  |
| Федеральный бюджет | 8497,1 | 8497,1 | 100 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие общего и дополнительного образования детей» | Всего | 221925,7 | 220260,4 | 99,3 |  |
| бюджет округа | 77593,5 | 77576,0 | 99,98 |  |
| областной бюджет | 135835,1 | 134187,3 | 98,8 |  |
| федеральный бюджет | 8497,1 | 8497,1 | 100 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | Всего | 169539,2 | 168689,8 | 99,5 |  |
| бюджет округа | 62007,6 | 62007,6 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 107531,6 | 106682,2 | 99,2 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование | Всего | 2628,7 | 2165,6 | 82,4 |  |
| бюджет округа | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 2628,7 | 2165,6 | 82,4 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Всего | 4329,6 | 4329,6 | 100 |  |
| бюджет округа | 86,6 | 86,6 | 100 |  |
| областной бюджет | 975,9 | 975,9 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 3267,1 | 3267,1 | 100 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Предоставление общедоступного дополнительного образования для детей | Всего | 20300,5 | 20003,0 | 98,5 |  |
| бюджет округа | 13440,5 | 13434,6 | 99,96 |  |
| областной бюджет | 6860 | 6568,4 | 95,7 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Капитальный ремонт здания детского сада по адресу: с.Сямжа, ул.Кольцевая, д.1 | Всего | 17195,2 | 17195,2 | 100 |  |
| бюджет округа | 343,9 | 343,9 | 100 |  |
| областной бюджет | 16851,3 | 16851,3 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Всего | 4941,1 | 4941,1 | 100 |  |
| бюджет округа | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 4941,1 | 4941,1 | 100 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Всего | 1219,4 | 1164,1 | 95,5 |  |
| бюджет округа | 243,9 | 232,3 | 95,2 |  |
| областной бюджет | 975,5 | 931,8 | 95,5 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Всего | 301,0 | 301,0 | 100 |  |
| бюджет округа | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 12,1 | 12,1 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 288,9 | 288,9 | 100 |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего | 1471,0 | 1471,0 | 100 |  |
| бюджет округа | 1471,0 | 1471,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.10 | Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности | Всего | 0 | 0 |  |  |
| бюджет округа | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение создания условий для реализации программы, прочие мероприятия в области образования» | Всего | 13043,1 | 12071,8 | 92,6 |  |
| бюджет округа | 10325,8 | 10325,1 | 100 |  |
| областной бюджет | 2717,3 | 2575,1 | 94,8 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Всего | 224,1 | 224,1 | 100 |  |
| бюджет округа | 224,1 | 224,1 | 100 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение предоставления органами местного самоуправления округа мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование | Всего | 1368,3 | 1290,6 | 94,3 |  |
| бюджет округа | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 1368,3 | 1290,6 | 94,3 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация летнего отдыха детей | Всего | 1040,4 | 1040,4 | 100 |  |
| бюджет округа | 1040,4 | 1040,4 | 100 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Сохранение и укрепление материально-технической базы МАУ СМО «ДОЦ «Солнечный» | Всего | 1020,4 | 1020,4 | 100 |  |
| бюджет округа | 20,4 | 20,4 | 100 |  |
| областной бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Всего | 2179,4 | 2179,4 | 100 |  |
| бюджет округа | 2179,4 | 2179,4 | 100 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 | Мероприятия по обеспечению деятельности Управления образования | Всего | 6964,0 | 6964,0 | 100 |  |
| бюджет округа | 6859,0 | 6859,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 105,0 | 105,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 | Приобретение услуг распределительно-логистического центра | Всего | 246,5 | 181,3 | 73,5 |  |
| бюджет округа | 2,5 | 1,8 | 72,0 |  |
| областной бюджет | 244,0 | 179,5 | 73,6 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Сямженского муниципального округа» | Всего | 192,0 | 192,0 | 100 |  |
| бюджет округа | 192,0 | 192,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Проведение профориентационных мероприятий | Всего | 0 | 0 |  |  |
| бюджет округа | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Выплата единовременного пособия молодым специалистам | Всего | 0 | 0 |  |  |
| бюджет округа | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Единовременные компенсационные выплаты молодым специалистам | Всего | 0 | 0 |  |  |
| бюджет округа | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Доплата к стипендии студентам очной формы обучения | Всего | 192,0 | 192,0 | 100 |  |
| бюджет округа | 192,0 | 192,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района на 31 декабря отчетного года - собственные доходы бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации программы, - иные средства, физических и юридических лиц.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета, фактические расходы физических и юридических лиц.

Таблица 13

3.4.ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ)

учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | | | | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| план на 1 января отчетного года | | план на 31 декабря отчетного года | | факт | | | на 1 января отчетного года | | | | на 31 декабря отчетного года | | | | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 |
| **Подпрограмма 1**«Развитие общего и дополнительного образования детей» | x | | x | | x | | | 221667,5 | | | | 221925,7 | | | | 220260,4 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 1-3 лет, очная, группа сокращенного дня)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 5 | | 5 | | | x | | | | x | | | | x |
| Число человеко-дней обучения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 845 | | | 845 | | 845 | | | x | | x | | | x | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 3-8 лет, очная, группа сокращенного дня)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 17 | | 17 | | | x | | | | x | | | | x |
| Число человеко-дней обучения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2873 | | | 2873 | | 2873 | | | x | | x | | | x | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (дети-инвалиды, 3-8 лет, очная)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 2 | | 2 | | | x | | | | x | | | | x |
| Число человеко-дней обучения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | | | 404 | | 404 | | | x | | x | | | x | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 1-3 лет, очная, группа полного дня)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | 48 | | 48 | | | x | | | | x | | | | x |
| Число человеко-дней обучения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10416 | | | 10416 | | 10416 | | | x | | x | | | x | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 3-8 лет, очная, группа полного дня)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | | 154 | | 154 | | | x | | | | x | | | | x |
| Число человеко-дней обучения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33418 | | | 33418 | | 33418 | | | x | | x | | | x | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 1-3 лет, очная, группа сокращенного дня)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 5 | | 5 | | | x | | | | x | | | | x |
| Число человеко-дней обучения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 845 | | | 845 | | 845 | | | x | | x | | | x | | |
| Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6760 | | | 6760 | | 6760 | | | x | | x | | | x | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 3-8 лет, очная, группа сокращенного дня)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 17 | | 17 | | | x | | | | x | | | | x |
| Число человеко-дней обучения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2873 | | | 2873 | | 2873 | | | x | | x | | | x | | |
| Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22984 | | | 22984 | | 22984 | | | x | | x | | | x | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Присмотр и уход (дети-инвалиды, 3-8 лет, очная)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 2 | | 2 | | | x | | | | x | | | | x |
| Число человеко-дней обучения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | | | 404 | | 404 | | | x | | x | | | x | | |
| Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4242 | | | 4242 | | 4242 | | | x | | x | | | x | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 1-3 лет, очная, группа полного дня)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | 48 | | 48 | | | x | | | | x | | | | x |
| Число человеко-дней обучения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10416 | | | 10416 | | 10416 | | | x | | x | | | x | | |
| Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109368 | | | 109368 | | 109368 | | | x | | x | | | x | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 3-8 лет, очная, группа полного дня)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | | 154 | | 154 | | | x | | | | x | | | | x |
| Число человеко-дней обучения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33418 | | | 33418 | | 33418 | | | x | | x | | | x | | |
| Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350889 | | | 350889 | | 350889 | | | x | | x | | | x | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,очная)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | | 232 | | 232 | | | x | | | | x | | | | x |
|  |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,очная)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | 34 | | 34 | | | x | | | | x | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому )** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 5 | | 5 | | | x | | | | x | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,очная)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 319 | | 319 | | 319 | | | x | | | | x | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,очная)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | 41 | | 41 | | | x | | | | x | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 4 | | 4 | | | X | | | | x | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | 41 | | 41 | | | X | | | | x | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 | | 1 | | | X | | | | x | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Содержание детей** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 7 | | 7 | | | X | | | | x | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Присмотр и уход (группа продленного дня)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 15 | | 15 | | | X | | | | x | | | | x |
| Число человеко-дней обучения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2550 | | | 2550 | | 2550 | | | X | | x | | | x | | |
| Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10200 | | | 10200 | | 10200 | | | X | | x | | | x | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных программ (технической,очная)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11975 | | 11975 | | 11975 | | | X | | | | X | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных программ (Естественно-научной, очная)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4054 | | 4054 | | 4054 | | | X | | | | X | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных программ (физкультурно-спортивной,очная)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5678 | | 5678 | | 5678 | | | x | | | | X | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественной,очная)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12352 | | 12352 | | 12352 | | | x | | | | X | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных программ (социально-педагогической,очная)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13673 | | 13673 | | 13673 | | | x | | | | X | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных программ (туристско-краеведческой,очная)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2754 | | 2754 | | 2754 | | | x | | | | x | | | | x |
| x | | | | x | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1411,5 | | 1411,5 | | 1411,5 | | | x | | | | x | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2236,5 | | 2236,5 | | 2236,5 | | | x | | | | x | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | - | |  | | | x | | | | x | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3582 | | 3582 | | 3582 | | | x | | | | x | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1134 | | 1134 | | 1134 | | | x | | | | x | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (хореографическое творчество)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4494 | | 4494 | | 4494 | | | x | | | | x | | | | x |
| **Подпрограмма 2**«Обеспечение создания условий для реализации программы, прочие мероприятия в области образования» | **x** | | **x** | | **x** | | | 755,6 | | | | 709,0 | | | | 709,0 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Организация отдыха детей и молодежи (В каникулярное время с дневным пребыванием)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | | 170 | | 170 | | | | | x | | x | | | | x |
| Число человеко-дней пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3060 | | 3060 | | 3060 | | | x | | | | x | | | | x |
| Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18360 | | 18360 | | 18360 | | | | | x | | x | | | | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Организация отдыха детей и молодежи (В каникулярное время с круглосуточным пребыванием детей)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | | 422 | | 422 | | | | | x | | x | | | | x |
| Число человеко-дней пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5908 | | 5908 | | 5908 | | | | | x | | x | | | | x |
| Число человеко-часов пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141792 | | 141792 | | 141792 | | | | | x | | x | | | | x |
| **Итого по муниципальной программе** | x | | | x | X | | | | | 236271,5 | | | 235160,8 | | | 233352,6 |
| **в том числе:** | x | | | x | x | | | | |  | | |  | | |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» | x | | | x | x | | | | | 221667,5 | | | 221925,7 | | | 220260,4 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение создания условий для реализации программы, прочие мероприятия в области образования» | x | | | x | x | | | | | 14334,0 | | | 13043,1 | | | 12900,2 |

Таблица 13-ДФ

Форма

3.5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета округа на выполнение муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) учреждениями по муниципальной программе в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по муниципальной программе | 236271,5 | 235160,8 | 233352,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» | 221667,5 | 221925,7 | 220260,4 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение создания условий для реализации программы, прочие мероприятия в области образования» | 14334,0 | 13043,1 | 12900,2 |
| Подпрограмма 3 «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Сямженского муниципального округа» | 270,0 | 192,0 | 192,0 |

Руководитель - ответственного

исполнителя муниципальной программы

Начальник Управления образованияСямженского муниципального округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Кузовлева

Согласовано

И.о. начальника Управления финансов районаСямженского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Самохвалова

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Весовой  коэффициент | Состояние | Значение в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И  СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |  |
| A | Индикаторы (показатели),  отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | 0.3 | все целевые показатели  соответствуют или выше  предусмотренных программой | 3 |
|  |  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше  предусмотренных программой | 2 |
|  |  | от 50 до 80% целевых  показателей соответствуют или выше предусмотренных  программой | 1 |
|  |  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше  предусмотренных программой | 0 |
| B | Индикаторы (показатели), не  имеющие количественного  выражения | 0.05 | да, выполнено | 3 |
|  |  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  |  | не выполнено | 1 |
| C | Выполнение мероприятий  программы | 0.05 | выполнено 100%  предусмотренных в программе  мероприятий | 3 |
|  |  |  | выполнено от 80 до 99%  предусмотренных в программе  мероприятий | 2 |
|  |  |  | выполнено от 50 до 79%  предусмотренных в программе  мероприятий | 1 |
|  |  |  | выполнено менее 50%  предусмотренных в программе  мероприятий | 0 |
| D | Социальная значимость  программы | 0.2 | численность целевой группы,  охваченной программой, не  менее 80% | 3 |
|  |  |  | численность целевой группы,  охваченной программой, от 30  до 80% | 2 |
|  |  |  | численность целевой группы,  охваченной программой, менее  30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |  |
| E | Уровень использования  средств бюджета района | 0.1 | средства освоены на 100% | 3 |
|  |  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F | Наличие экономии бюджетных  средств | 0.1 | да | 2 |
|  |  |  | нет | 1 |
| G | Поступление дополнительных  доходов в бюджет района в  связи с реализацией  программы | 0.2 | да | 3 |
|  |  |  | нет | 1 |

Полученные оценки заносятся в таблицу 3 и суммируются.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| A | 0.3 | 3 | 0,9 |
| B | 0.05 | 3 | 0,15 |
| C | 0.05 | 3 | 0,15 |
| D | 0.2 | 3 | 0,6 |
| E | 0.1 | 3 | 0,3 |
| F | 0.1 | 1 | 0,1 |
| G | 0.2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 |  | 2,4 |

На основании итоговой оценки состояния Муниципальная программа имеет высокую оценку эффективности

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| Высокая оценка эффективности | от 2.0 до 3.0 |
| Средняя оценка эффективности | от 1.5 до 2.0 |
| Низкая оценка эффективности | менее 1.5 |

4.Анализ фактов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

5.Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

1) Постановление администрации Сямженского муниципального округа от 15.03.2022 № 70 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 20.11.2020 №325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2023-2027 годы»;

2). Постановление администрации Сямженского муниципального округа от 12.12.2022 № 343 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 20.11.2020 №325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»;

3) Постановление администрации Сямженского муниципального округа от 13.03.2023 № 140 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 20.11.2020 №325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»;

4). Постановление администрации Сямженского муниципального округа от 31.07.2023 № 509 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 20.11.2020 №325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»;

5). Постановление администрации Сямженского муниципального округа от 31.08.2023 № 573 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 20.11.2020 №325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»;

6). Постановление администрации Сямженского муниципального округа от 26.02.2024 № 100 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 20.11.2020 №325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы».