ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

 **«Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление образования Сямженского муниципального района |
| Соисполнители | Администрация Сямженского муниципального района, образовательные организации Сямженского района |
| Отчетный год | 2022 год |
| Дата составления годового отчета | 20 марта 2023 года |
| Ответственный за подготовку отчета | Кузовлева Ирина Олеговна, начальник Управления образования Сямженского муниципального округа, 8(81752)21434, syamzhayo@mail.ru |

**1.Результаты реализации Муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального районаВологодской области на 2018-2022 годы» за 2021 год**

1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году (2021 год)

 Муниципальная программа «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы» (далее Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах.

Мероприятия Программы затрагивают субъекты муниципальной системы образования и призваны решить проблему формирования единого образовательного и информационного пространства.

**Цель Программы:**

Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

**Основные задачи:**

-повышение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина;

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования;

-совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений;

- развитие сети образовательных учреждений района.

- обеспечение доступности дошкольного образования;

- создание качественных условий для обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ.

Программа состоит из **шести подпрограмм:**

 - Развитие системы дошкольного образования;

- Развитие системы общего образования;

 -Развитие системы дополнительного образования;

-Дополнительное образования в сфере культуры и искусства в Сямженском районе;

-Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования;

-Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Сямженского муниципального района.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило достичь следующих **результатов**.

-увеличение доли обучающихся, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся до 100%

- увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся до 100%

- сохранение доли работников образования, прошедших повышение квалификации к общей численности работников образования -100%

- увеличение доли детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования в общей численности дошкольников до 100%

1.2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)Программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 1.

1.3.Сведения о запланированных, но недостигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

Все запланированные результаты достигнуты.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<2021> | отчетный год |
| План 2022 | Факт 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа**«Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы»** |
| 1 | доля обучающихся, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2 | доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 3 | доля работников образования, прошедших повышение квалификации в общей численности работников образования | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 4 | доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования в общей численности дошкольников | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 5 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этого возраста | % | 74 | 72 | 72 | нет |
| 6 | отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | нет |
| 7 | доля муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оснащенных кнопками тревожной сигнализации, в общем количестве муниципальных организаций, имеющих техническую возможность | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 8 | количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе муниципального имущества), в которых проводятся мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы»  | Ед. | 1 | 1 | 1 | нет |
| 9 | доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, получающих двухразовое бесплатное питание, либо денежную компенсацию, к общему количеству обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, подавших заявление на предоставление двухразового бесплатного питания, либо выплаты денежной компенсации. | % | - | 100 | 100 | нет |
|  | Подпрограмма 1 **«Развитие системы дошкольного образования»** |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<2021> | отчетный год |
| План 2022 | Факт 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | доля детей, охваченных программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 2 | доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации; | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 3 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании района | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 4 | доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 5 | доля муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оснащенных кнопками тревожной сигнализации, в общем количестве муниципальных организаций, имеющих техническую возможность | % | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 6 | Проведение капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций | ед | 1 | 1 | 1 | Нет |
|  | Подпрограмма 2 **«Развитие системы общего образования»** |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<2021> | отчетный год |
| План 2022 | Факт 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность обучающихся по программам общего образования | Чел. | 716 | 705 | 705 | нет |
| 2 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования, от общего количества детей-инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 3 | соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности); | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 4 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих питание, в общем количестве таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания; | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 5 | Доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное горячее питание | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 6 | -Доля общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 7 | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников; | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 8 | Доля обучающихся 10-11 классов, обучающихся в классах с профильным и/или углублённым обучением отдельных предметов от общего количества обучающихся 10-11 классов; | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 9 | Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей; | % | 95 | 95 | 95 | нет |
| 10 | Доля выпускников 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших по результатам единого государственного экзамена по математике и русскому языку более 55 баллов | % | 80 | 80 | 80 | нет |
| 11 | Процент качества подготовки выпускников основной школы по русскому языку |  | 73 | 80 | 80 | нет |
| 12 | Процент качества подготовки выпускников основной школы по математике | % | 60 | 63 | 63 | нет |
| 13 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | Ед. | 50 | 0 | 0 | нет |
| 14 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 20 | 0 | 0 | нет |
| 15 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | Ед. | 18 | 0 | 0 | нет |
| 16 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования» | Ед. | 7 | 0 | 0 | нет |
| 17 | Доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном году |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы; | Ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 19 | количество спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом; | Ед. | 4 | 5 | 5 | нет |
| 20 | численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в результате реализации перечня мероприятий Вологодской области по созданию в общеобразовательных организациях ,расположенных в сельской местности ,условий для занятий физической культурой и спортом по уровню начального общего образования; | Чел. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 21 | численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в результате реализации перечня мероприятий Вологодской области по созданию в общеобразовательных организациях ,расположенных в сельской местности ,условий для занятий физической культурой и спортом по уровню основного общего образования. | Чел. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 17 | количество отремонтированных общеобразовательных учреждений. | объект | 1 | 0 | 0 | Нет |
| 18 | доля муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оснащенных кнопками тревожной сигнализации, в общем количестве муниципальных организаций, имеющих техническую возможность | % | 100 | 0 | 0 | Нет |
| 19 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | Ед. | 1 | 0 | 0 | Нет |
| 20 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два или более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»  | Чел. | 150 | 0 | 0 | Нет |
| 21 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Чел. | 30 | 0 | 0 | Нет |
| 22 | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора  | Чел. | 100 | 0 | 0 | Нет |
| 23 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, получающих двухразовое бесплатное питание, либо денежную компенсацию, к общему количеству обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, подавших заявление на предоставление двухразового бесплатного питания, либо выплаты денежной компенсации. | % | - | 100 | 100 | Нет |
|  | Подпрограмма 3 **«Развитие системы дополнительного образования»** |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<2021> | отчетный год |
| План 2022 | Факт 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей, в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования); | % | 74 | 72 | 72 | нет |
| 2 | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в регионе | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 3 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест | % | 0 | 0 | 0 | нет |
| 4 | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования, | % | 0 | 0 | 0 | нет |
| 5 | руководители  | % | 0 | 0 | 0 | нет |
| 6 | привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др | % | 0 | 0 | 0 | нет |
| 7 | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местахчисло мероприятий  | ед. в год | 0 | 0 | 0 | нет |
| 8 | в них участников  | чел. в год | 0 | 0 | 0 | нет |
| 9 | Доля обучающихся МБУ ДО СМР «Детско-юношеская спортивная школа» по программам спортивной подготовки от общего числа обучающихся МБУ ДО СМР «Детско-юношеская спортивная школа» | % | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Подпрограмма 4 «**Дополнительное образование в сфере культуры** **и искусства в Сямженском районе**» |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<2021> | отчетный год |
| План 2022 | Факт 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства | Чел. | 211 | 211 | 211 | нет |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждения и среднемесячной зарплаты по Вологодской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указом Президента РФ от 07.05.2012г. №597 | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 3 | доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях | % | 80 | 80 | 80 | нет |
| 4 | доля обучающихся занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях | % | 32 | 42 | 42 | нет |
| 5 | доля обучающихся, продолживших обучение по профессиональным программам в области культуры и искусства | % | 0 | 1 | 1 | нет |
|  | Подпрограмма 5 «**Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования»** |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<2021> | отчетный год |
| План 2022 | Факт 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  Доля выполненных мероприятий Плана реализации муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2 | Доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 3 | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 4 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, которым предоставлена единовременная выплата от общего числа работников муниципальных общеобразовательных организаций, нуждающихся в предоставлении единовременной выплаты. | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 5 | Количество отдохнувших и оздоровленных детей в МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»» и лагерях с дневным пребыванием | Чел. | 489 | 516 | 516 | нет |
| 6 | Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе муниципального имущества), в которых проводятся мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы»  | Ед. | 1 | 1 | 1 | нет |
| 7 | Создание оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов молодого возраста | Ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 8 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания обучающихся в которых, обеспечивается муниципальными общеобразовательными организациями или муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием, осуществляющими закупку услуг распределительно – логистического центра | Ед. | 0 | 5 | 5 | Нет  |
| 8 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ образовательными организациями района. | % | 100 | 100 | 100 | Нет  |
| 9 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования по сертификатам на основе персонифицированного подхода в финансировании, в общей численности детей в возрасте от5 до 18 лет | % | 20 | 25 | 25 | нет |
| 10 | количество сертификатов дополнительного образования обеспечиваемых за счет средств бюджета района | Шт. | 290 | 290 | 290 | нет |
| 11 | -доля муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оснащенных кнопками тревожной сигнализации, в общем количестве муниципальных организаций, имеющих техническую возможность | % | 0 | 0 | 0 | нет |
| 12 | Доля обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 5 – 11 классов | % | 77 | 74 | 74 | нет |
| 13 | доля обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 5 – 11 классов | % | 23 | 22 | 22 | нет |
| 14 | .доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет; | % | 58 | 65 | 65 | нет |
| 15 | Количество образовательных организаций области, в которых улучшены условия для обучения за счет приобретения учебно-лабораторного оборудования и мебели | Ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Подпрограмма 6 **«Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Сямженского муниципального района»** |
| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<2021> | отчетный год |
| План 2022 | Факт 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | -процент выпускников общеобразовательных учреждений района выбравших профессию педагогической направленности | % | 9 | 5 | 5 | нет |
| 2 | процент закрепляемости молодых специалистов | % | 90 | 90 | 90 | нет |
| 3 | процент выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучавшихся на условиях целевого набора и вернувшихся в общеобразовательные учреждения района; | % | 0 | 100 | 100 | нет |
| 4 | процент укомплектованности общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами; | % | 100 | 100 | 100 | нет |

**2.Результаты реализации основных мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы» в разрезе подпрограмм**

**2.1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»**

Актуальность разработки Подпрограммы 1 обусловлена тем, что система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из факторов улучшения демографической ситуации, а также значительными организационными и содержательными изменениями в системе дошкольного образования.

Задача обеспечения доступности дошкольного образования населению района решалась через выполнение мероприятий:

-муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального района на 2018-2022 годы», утвержденной Постановлением администрации Сямженского муниципального района от 12.10.2017г. №384 (с последующими изменениями);

-закрепление подведомственных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования за конкретными территориями Сямженского района, утвержденного приказом Управления образования от 12.03.2021 № 43/1-пр;

 - учет детей с рождения до 7 лет, подлежащих обучению по программам дошкольного образования и проживающих на территории района;

-активное применение электронных услуг руководителями учреждений («Электронный детский сад»), что обеспечивает полноту информации о статусе детей раннего и дошкольного возраста, проживающих на территории района, прозрачность процесса комплектования групп дошкольных учреждений.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 2.

**2.1.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме.**

Нереализованных мероприятий или мероприятий, реализованных не в полном объеме, нет

**2.1.3.Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)**

Невыполненных мероприятий или мероприятий, не выполненных в установленные сроки, нет.

**2.1.4.Перечень контрольных событий, не выполненных в установленные сроки согласно комплексному плану реализации (с указанием причин невыполнения).**

Контрольных событий, не выполненных в установленные сроки, нет.

Таблица 2.

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |
| 1 | «Обеспечение выполнения Управлением образования полномочий по реализации образовательных программ в муниципальных дошкольных организациях» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | создание условий для получения качественного образования детям, посещающим дошкольные образовательные организации. | использование средств областного бюджета и районного бюджета намодернизацию дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО (приобретение игр и пособий для развития предметно – пространственной среды),функционирование единой образовательной электронной и телекоммуникационной среды**,** обучение руководителей, педагогов на курсах повышения квалификации. Выплата заработной платы руководителям, работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования. Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования. Реализация мероприятий по комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений. | нет |
| 2 | **«**Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях». | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | создание условий для получения детьми-инвалидами доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях. | использование средств субвенции областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях в части обеспечения двухразовым бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в соответствующей муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам дошкольного образования, но не проживающих в ней, выплаты заработной платы работникам ДОУ и расходов на учебно-методические пособия.  | Нет |
| 3 | **«**Сохранение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до среднемесячной заработной платы в сфере общего образования». | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Сохранение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до среднемесячной заработной платы в сфере общего образования | Сохранение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до среднемесячной заработной платы в сфере общего образования | нет |
| 4 | «Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации)».  | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации) | Установка кнопки тревожной сигнализации в МАДОУ «Детский сад №3» .  | Нет |
| 5 | «Капитальный ремонт детского сада с благоустройством территории по адресу: с.Сямжа, ул.Мира, д.2 (капитальный ремонт зданий, благоустройство территорий)» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | капитальный ремонт МАДОУ СМР «Детский сад №1, благоустройство территории | капитальный ремонт МАДОУ СМР «Детский сад №1, благоустройство территории | Нет |
| 6 | «Модернизация условий получения образования в соответствии с ФГОС в образовательных организациях» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | благоустройство территории МАДОУ СМР «Детский сад №1» (здания по адресу с.Сямжа, ул.Мира,д.2 | благоустройство территории МАДОУ СМР «Детский сад №1» (здания по адресу с.Сямжа, ул.Мира,д.2 | нет |
| 7 | Капитальный ремонт здания детского сада по адресу: с.Сямжа, ул.Кольцевая, д.1 | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | капитальный ремонт МАДОУ СМР «Детский сад №1» (здание по адресу с.Сямжа, ул.Кольцевая, д.1 | капитальный ремонт МАДОУ СМР «Детский сад №1» (здание по адресу с.Сямжа, ул.Кольцевая, д.1 | Нет |
| 8 | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающимся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам, двухразовым бесплатным питанием.  | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающимся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам, двухразовым бесплатным питанием.  | нет |

**2.2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования»**

**2.2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в 2022 году**

Цель:

 обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина

Задачи:

 - предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

 - модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;

 - развитие и совершенствование сети общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, обеспечивающей доступность качественных образовательных услуг, укрепление материально- технической базы;

 -совершенствование муниципальной системы оценки качества образования, повышения качества образования, в том числе по результатам независимой оценки.

Для достижения цели и решения задач **подпрограммы 2** реализованы следующие основные мероприятия.

**Основное мероприятие 1** «Модернизация содержания общего образования в условиях введения ФГОС».

В рамках осуществления данного мероприятия проведены:

мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

мероприятия, направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни школьников;

мероприятия, направленные на повышение квалификации или профессиональную переподготовку педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций

**Основное мероприятие 2** «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях»

В рамках осуществления данного мероприятия осуществлено улучшение материально-технического обеспечения образовательных учреждений, в том числе приобретение оборудования, учебников и учебно-наглядных пособий и иных материальных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности; материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства района

 **Основное мероприятие 3** «Обеспечение выполнения Управлением образования собственных полномочий по реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях»

Цель мероприятия: реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

**Основное мероприятие 4** «Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам»

Цель мероприятия: предоставление образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам.

 **Основное мероприятие 5** «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях»

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось использование субвенции, выделенной бюджету района на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»:

обеспечение двухразовым бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в соответствующей муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, но не проживающих в ней;

по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся (детей из малоимущих и многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере) в муниципальных общеобразовательных учреждениях, за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, и муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

**Основное мероприятие Е6** «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда».

 Цель мероприятия: Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.

В рамках осуществления данного мероприятия субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2019 г.была предоставлена субсидия МАОУ СМР «Сямженская СШ», целью которой стало:

 - приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту,

- автоматизацию и повышение эффективности организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях, в том числе повышение квалификации административно-управленческого персонала и педагогов.

**Основное мероприятие 7** «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт спортивного зала МБОУ СМР «Гремячинская основная школа ».

 Цель мероприятия: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт спортивного зала МБОУ СМР «Гремячинская основная школа.

В рамках осуществления данного мероприятия субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом была предоставлена МБОУ СМР «Гремячинская ОШ» (2018г.)

**Основное мероприятие 8** «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в части реконструкции, ремонта и капитального ремонта образовательных учреждений в целях обеспечения безопасности обучающихся».

 Цель мероприятия: Капитальный ремонт образовательных учреждений в целях обеспечения безопасности обучающихся.

В рамках осуществления данного мероприятия была предоставлена субсидия:

 -капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ», замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании МАОУ СМР «Сямженская СШ»;

-капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ» по адресу: с. Сямжа, ул.Славянская, д.1.;

-капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ» по адресу: с. Сямжа, ул.Румянцева, д.22.

 - капитальный ремонт здания школы в п.Гремячий Сямженского района

**Основное мероприятие 9** «Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации) ».

 Цель мероприятия: Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации).

В рамках осуществления данного мероприятия была предоставлена субсидия МАОУ СМР «Сямженская СШ».

**Основное мероприятие 10 «Реализация регионального проекта «Современная школа»**

Характеристика мероприятия **–** Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии муниципальным общеобразовательным организациям на создание  (обновление)  материально-технической  базы для  реализацииосновных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (2021 год).

**Основное мероприятие 11 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»**

В рамках осуществления данного мероприятия осуществляется обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в образовательных организациях Сямженского муниципального района не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Вологодской области, местного бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**Основное мероприятие 12 «Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»**

В рамках данного мероприятия предусматривается использование субсидии федерального бюджета для выплаты денежного вознаграждения в размере 5000 рублей ежемесячно за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, но не более 2-х выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 2-х и более классах.

Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается педагогическому работнику за классное руководство в классе (классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные программы.

**Основное мероприятие 13 «Реализация мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общеобразовательных организациях района в части обеспечения бесконтактными термометрами и рециркуляторами»**

В рамках данного мероприятия во все общеобразовательные учреждения района приобретены бесконтактные термометры и рециркуляторы.

**Основное мероприятие 14 «Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»**

В рамках данного мероприятия предусматривается использование субсидии из областного бюджета на обеспечение условий организации питания в МАОУ СМР «Сямженская СШ»(2021 год).

**Основное мероприятие 15 «Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам».**

В рамках реализации мероприятия получена субсидия из областного и местного бюджета для обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающимся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам, двухразовым бесплатным питанием, а при обучении их индивидуально на дому – денежной компенсацией на питание.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 3.

**2.2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме.**

Нереализованных мероприятий или мероприятий, реализованных не в полном объеме, нет

**2.2.3.Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)**

Невыполненных мероприятий или мероприятий, не выполненных в установленные сроки, нет.

**2.2.4.Перечень контрольных событий, не выполненных в установленные сроки согласно комплексному плану реализации (с указанием причин невыполнения).**

Контрольных событий, не выполненных в установленные сроки, нет.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 2 |
| 1 | «Модернизация содержания общего образования в условиях введения ФГОС» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании в связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов | По федеральным государственным образовательным стандартам обучаются все обучающиеся школ района | нет |
| 2 | «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях», | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Обеспечение устойчивого развития системы образования в условиях модернизации образования и введения ФГОС | улучшение материально-технического обеспечения образовательных учреждений, в том числе приобретение оборудования, учебников и учебно-наглядных пособий и иных материальных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности; материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства области; | нет |
| 3 | «Обеспечение выполнения Управлением образования собственных полномочий по реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | нет |
| 4 | «Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | предоставление образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования, от общего количества детей-инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей составила 100% | нет |
| 5 | «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | обеспечение условий получения доступного и качественного образования детям из малоимущих и многодетных семей, а также детям, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, детям с ограниченными возможностями здоровья | использование субвенции, выделенной бюджету района на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»: | нет |
| 6 | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. | Целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в МАОУ СМР «Сямженская СШ»: закуплено компьютерное оборудование, педагоги прошли курсы повышения квалификации | нет |
| 7 | «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» (МБОУ СМР «Гремячинская ОШ») | Управление образования Сямженского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Осуществлен ремонт спортивного зала МБОУ СМР «Гремячинская ОШ» | нет |
| 8 | «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в части реконструкции, ремонта и капитального ремонта образовательных учреждений в целях обеспечения безопасности обучающихся».  | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Капитальный ремонт образовательных учреждений в целях обеспечения безопасности обучающихся. | Осуществлен:-капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ», замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании МАОУ СМР «Сямженская СШ»;-капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ» по адресу: с. Сямжа, ул.Славянская, д.1.;-капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ» по адресу: с. Сямжа, ул.Румянцева, д.22.- капитальный ремонт здания МБОУ СМР «Гремячинская ОШ» | нет |
| 9 | Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации) | Управление образования Сямженского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации). | Кнопка тревожной сигнализации установлена в МАОУ СМР «Сямженсая ОШ» | Нет |
| 10 | Реализация регионального проекта «Современная школа» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей |  |  |
| 11 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в образовательных организациях Сямженского муниципального района не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Вологодской области, местного бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации. | обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в образовательных организациях Сямженского муниципального района обеспечены не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием  | нет |
| 12 | Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | выплатаденежного вознаграждения в размере 5000 рублей ежемесячно за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Все классные руководители получают денежное вознаграждение в размере 5000 рублей ежемесячно за классное руководство | нет |
| 13 | Реализация мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общеобразовательных организациях района в части обеспечения бесконтактными термометрами и рециркуляторами | Управление образования Сямженского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Приобретение бесконтактных термометров и рециркуляторов во все общеобразовательные организации района | во все общеобразовательные организации района приобретены бесконтактные термометры и рециркуляторы. | Нет |
| 14 | Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | обеспечение условий организации питания в МАОУ СМР «Сямженская СШ» | Произведен ремонт пищеблока МАОУ СМР «Сямженская СШ» | Нет |
| 15 | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающимся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам, двухразовым бесплатным питанием, а при обучении их индивидуально на дому – денежной компенсацией на питание. | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающимся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам, двухразовым бесплатным питанием, а при обучении их индивидуально на дому – денежной компенсацией на питание. | Нет |

**2.3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»**

**2.3.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в 2022 году**

Цель: обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи:

- создание условий для обеспечения получения дополнительного образования обучающимися независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

 - создание условий для выявления, поддержки, сопровождения одаренных детей в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня;

- формирование организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.

**Основное мероприятие 1**«Обеспечение выполнения Управлением образования полномочий по реализации образовательных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования».

Цель мероприятия: реализация дополнительных общеобразовательных программ.

В рамках осуществления данного мероприятия осуществлялось предоставление субсидии муниципальным учреждениям дополнительного образования на предоставление дополнительного образования детям

**Основное мероприятие 2** «Реализация программы спортивной подготовки по виду спорта «Лыжные гонки»»

Характеристика мероприятия: Перевод не менее 10% обучающихся МБУ ДО СМР «Детско-юношеская спортивная школа» на программу спортивной подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами по виду спорта «Лыжные гонки».

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается обеспечение деятельности МБУ ДО СМР «Детско-юношеская спортивная школа» по реализации программы спортивной подготовки.

В феврале 2021 года МБУ ДО СМР «ДЮСШ» реорганизована путем слияния с МАУ СМР «Сямженскаий ФОК "Кристалл»».

**Основное мероприятие 3** «Реализация регионального проекта “Успех каждого ребенка”»

Характеристика мероприятия: Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям района на приобретение средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеразвивающих программ

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 4.

**2.3.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме.**

Нереализованных мероприятий или мероприятий, реализованных не в полном объеме, нет

**2.3.3.Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)**

Невыполненных мероприятий или мероприятий, не выполненных в установленные сроки, нет.

**2.3.4.Перечень контрольных событий, не выполненных в установленные сроки согласно комплексному плану реализации (с указанием причин невыполнения).**

Контрольных событий, не выполненных в установленные сроки, нет.

Таблица 4

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 3 |
| 1 | «Обеспечение выполнения Управлением образования полномочий по реализации образовательных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования». | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Создание условий для обеспечения получения дополнительного образования обучающимися независимо от территории проживания и возможностей здоровья. | Всем обучающимся дошкольных и общеобразовательных учреждений предоставлено право на получение дополнительного образования. Все образовательные организации имеют лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных программ, охват дополнительным образование обучающихся 5-18 лет составил 78% | Нет |
| 2 | Реализация программы спортивной подготовки по виду спорта «Лыжные гонки | Управление образования Сямженского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Перевод не менее 10% обучающихся МБУ ДО СМР «Детско-юношеская спортивная школа» на программу спортивной подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами по виду спорта «Лыжные гонки» | Обеспечен перевод не менее 10% обучающихся МБУ ДО СМР «Детско-юношеская спортивная школа» на программу спортивной подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами по виду спорта «Лыжные гонки» | нет |
| 3 | Реализация регионального проекта “Успех каждого ребенка” | Управление образования Сямженского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. | На базе МБУ ДО СМР создано 109 новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. | нет |

**2.4. Подпрограмма «Дополнительное образования в сфере культуры и искусства в Сямженском районе»**

**2.4.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в 2022 году**

Цель подпрограммы - сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в районе.

Задачи подпрограммы:

* развитие системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, обеспечение системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей, повышение кадрового потенциала ;
* обеспечение удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг, предоставляемых в сфере музыкального и художественного образования;
* развитие и модернизация материально-технической базы образовательного учреждения в сферы культуры и искусства в районе.

 В рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

**Основное мероприятие** 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Сямженском районе, поддержка одаренных детей».

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось бюджетное финансирование на:

- обеспечение участия одаренных детей в творческих мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней;

- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений.

**Основное мероприятие 2** «Создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов».

В рамках мероприятия реализованы меры по поэтапному повышению оплаты труда работников дополнительного образования сферы культуры и искусства.

Сведения о степени выполнения основныхмероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 5.

**2.4.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме.**

Нереализованных мероприятий или мероприятий, реализованных не в полном объеме, нет

**2.4.3.Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)**

Невыполненных мероприятий или мероприятий, не выполненных в установленные сроки, нет.

**2.4.4.Перечень контрольных событий, не выполненных в установленные сроки согласно комплексному плану реализации (с указанием причин невыполнения).**

Контрольных событий, не выполненных в установленные сроки, нет.

Таблица 5

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 4 |
| 1 | Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Сямженском районе, поддержка одаренных детей | Администрация Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | обеспечение участия одаренных детей в творческих мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней;- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений. | участие одаренных детей в творческих мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней;- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений. | Нет |
| 2 | Создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов, поэтапное повышение оплаты труда | Администрация Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | реализация мер по поэтапному повышению оплаты труда работников дополнительного образования сферы культуры и искусства | реализация мер по поэтапному повышению оплаты труда работников дополнительного образования сферы культуры и искусства | нет |

**2.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования»**

**2.5.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в 2022 году**

Цель: обеспечение эффективной деятельности Управления образования Сямженского муниципального района, муниципальных учреждений в сфере образования;

Задачи:

- обеспечение исполнения Управлением образования Сямженского муниципального района возложенных полномочий;
- обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования.

В рамках реализации подпрограммы 5, проведены следующие мероприятия:

**Основное мероприятие 1** «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов»

В рамках осуществления данного мероприятия организована работа с одаренными детьми, информационное обеспечение работы с одаренными детьми в образовательных учреждениях района, проведение мероприятий районного уровня с одаренными детьми и участие в мероприятиях областного, межрегионального и всероссийского уровней (олимпиады, слеты, смотры, конкурсы, фестивали, игры).

**Основное мероприятие 2** «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях»

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось использование субвенции бюджету района на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»:

-по обеспечению мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат на проезд и приобретение комплекта детской одежды и спортивной формы;

-по предоставлению компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования;

-по предоставлению единовременных выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности.

 **Основное мероприятие 3** «Организация летнего отдыха детей»

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось выделение средств на

- укрепление материально-технической базы пришкольных лагерей;

- укрепление материально-технической базы МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»».

**Основное мероприятие** 4 «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление детям, проживающим на территории района сертификатов дополнительного образования.

В рамках данного мероприятия осуществлялось предоставление субсидии из бюджета района на осуществление деятельности уполномоченной организацией, на возмещение затрат и финансовое обеспечение услуг оказываемых частично или полностью за счет средств сертификата.

**Основное мероприятие 5** «Мероприятия по обеспечению деятельности Управления образования»

 В рамках реализации данного мероприятия выделялись денежные средства Управлению образования района на обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
**Основное мероприятие 6** «Сопровождение, мониторинг реализации программы, анализ процессов и результатов»

**Основное мероприятие 7 «Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации) ».**

 Цель мероприятия: Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации).

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается использование субсидии в МАУ СМР «Детский оздоровительный центр «Солнечный»».

**Основное мероприятие 8 «Создание условий по организации общего и дошкольного образования»**

Цель мероприятия: Оснащение муниципальных организаций района учебно-лабораторным оборудованием и мебелью.

**Основное мероприятие 9 «Приобретение услуг распределительно-логистического центра».**

В рамках данного мероприятия предусматривается использование субсидии из бюджета области на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций.

Реализация мероприятия осуществляется, начиная с 2022 года.

**Основное мероприятие 10 «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».**

В рамках данного проекта предусматривается приобретение товаров (услуг, работ) в целях оснащения муниципальных образовательных организаций области, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации.

**Основное мероприятие 11 «Обустройство лыжероллерной трассы в МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»».**

В рамках данного мероприятия предусматривается использование субсидии областного бюджета на проведение обустройства лыжероллерной трассы в МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 6.

**2.5.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме.**

Нереализованных мероприятий или мероприятий, реализованных не в полном объеме, нет

**2.5.3.Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)**

Невыполненных мероприятий или мероприятий, не выполненных в установленные сроки, нет.

**2.5.4.Перечень контрольных событий, не выполненных в установленные сроки согласно комплексному плану реализации (с указанием причин невыполнения).**

Контрольных событий, не выполненных в установленные сроки, нет.

Таблица 5

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 5 |
| 1 | «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей | Созданы условия для поиска поддержки и сопровождения одаренных детей | Нет |
| 2 | «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | обеспечение условий получения доступного и качественного образования детям из малоимущих и многодетных семей, детям-инвалидам, а также детям, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере. | Использование субвенции бюджету района на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»:- обеспечение мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат на проезд и приобретение комплекта детской одежды и спортивной формы – 100% от числа обратившихся-предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования - 100% от числа обратившихся-предоставление единовременных выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности - 100% от числа обратившихся | Нет |
| 3 | «Организация летнего отдыха детей» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | -укрепление материально-технической базы организаций летнего отдыха | - укрепление материально-технической базы пришкольных лагерей - укрепление материально-технической базы МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»». | нет |
| 4 | «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | внедрение системы получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования. | предоставление детям, проживающим на территории района сертификатов дополнительного образования – 290 сертификатов | нет |
| 5 | «Мероприятия по обеспечению деятельности Управления образования» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий Управления образования района по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также по оказанию муниципальных услуг. | обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий Управления образования района по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также по оказанию муниципальных услуг. | нет |
| 6 | «Сопровождение, мониторинг реализации программы, анализ процессов и результатов» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Сопровождение, мониторинг реализации муниципальной программы, анализ процессов и результатов» | Сопровождение, мониторинг реализации муниципальной программы, анализ процессов и результатов» | нет |
| 7 | «Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации) ».  | Управление образования Сямженского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации). | Установка кнопки тревожной сигнализации в МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»» | нет |
| 8 |  «Создание условий по организации общего и дошкольного образования» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Оснащение муниципальных организаций района учебно-лабораторным оборудованием и мебелью | Приобретение демонстрационного и компьютерного оборудования, мебели в МАОУ СМР «Сямженская СШ», приобретение мебели в МАДОУ СМР «Детский сад№3» | Нет |
| 9 |  «Приобретение услуг распределительно-логистического центра». | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций. | Приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций. | Нет |
| 10 | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | приобретение товаров (услуг, работ) в целях оснащения муниципальных образовательных организаций области, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации. | приобретение товаров (услуг, работ) в целях оснащения муниципальных образовательных организаций области, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации. | нет |
| 11 | Обустройство лыжероллерной трассы в МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | проведение обустройства лыжероллерной трассы в МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»» | проведение обустройства лыжероллерной трассы в МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»» | Нет |

**2.6. Подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Сямженского муниципального района»**

**2.6.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в 2022 году**

Цель подпрограммы: привлечение молодых специалистов для работы в муниципальные образовательные учреждения.

Задачи подпрограммы:

-проведение профориентационной работы с обучающимися образовательных учреждений района, нацеленной на создание позитивного имиджа профессий педагогической направленности;

- создание системы социально-экономической поддержки молодых специалистов, работающих в системе образования района;

 - создание благоприятных условий для реализации потенциальных возможностей молодых специалистов в образовательных организациях района;

- развитие кадрового потенциала сферы образования за счет привлечения молодежи.

В рамках реализации подпрограммы 6, проведены следующие мероприятия:

**Основное мероприятие 1**"Проведение профориентационной работы с учащимися школ района, нацеленной на создание позитивного имиджа профессий, востребованных в учреждениях образования»

В рамках осуществления данного мероприятия организовано:

- в рамках школьного проекта «Профмарафон» проведена встреча с представителями в ВоГУ, ЧГУ;

-профориентационное тестирование и индивидуальные консультации по результатам тестирования;

- Единый день профориентации

**Основное мероприятие 2** "Выплата единовременного пособия молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения образования»

В рамках осуществления данного мероприятия осуществлена выплата единовременного пособия за счёт средств районного бюджета в сумме 20 тыс. рублей двум молодым специалистам в возрасте до 30 лет, получившим педагогическое образование и впервые принятым на работу в учреждения образования Сямженского муниципального района по полученной специальности.

**Основное мероприятие 3** «Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений молодым специалистам, работающим в учреждениях образования, расположенных на территории Сямженского муниципального района, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Сямженского муниципального района»

**Основное мероприятие 4** «Доплата к стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных высших профессиональных и средних специальных учреждениях по педагогическим специальностям в рамках договора о целевой подготовке специалистов, заключившим договор с учреждениями образования Сямженского муниципального района»

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется ежемесячная доплата за счёт средств бюджета района в сумме 3 тыс. руб. к стипендии четырем студентам, обучающимся по очной форме обучения в среднем специальном учреждении по педагогическим специальностям и в ВУЗе в рамках договора о целевой подготовке специалистов, заключившим договор с учреждениями образования Сямженского муниципального района.

Сведения о степени выполнения основныхмероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 7.

**2.6.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием причин их нереализации или реализации не в полном объеме.**

Нереализованных мероприятий или мероприятий, реализованных не в полном объеме, нет

**2.6.3.Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)**

Невыполненных мероприятий или мероприятий, не выполненных в установленные сроки, нет.

**2.6.4.Перечень контрольных событий, не выполненных в установленные сроки согласно комплексному плану реализации (с указанием причин невыполнения).**

Контрольных событий, не выполненных в установленные сроки, нет.

Таблица 6

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 6 |
| 1 | Проведение профориентационной работы с учащимися школ района, нацеленной на создание позитивного имиджа профессий, востребованных в учреждениях образования» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной деятельности педагогов | Проведение профориентационных мероприятий среди школьников | Нет |
| 2 | Выплата единовременного пособия молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения образования» | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | выплата единовременного пособия молодым специалистам - работникам в возрасте до 30 лет, получившим высшее или среднее специальное педагогическое образование и впервые принятым на работу в учреждения образования Сямженского муниципального района по полученной специальности в течение года после окончания образовательного учреждения | Выплата осуществлялась 2 специалистам | Нет |
| 3 | Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений молодым специалистам, работающим в учреждениях образования, расположенных на территории Сямженского муниципального района, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Сямженского муниципального района | Управление образования Сямженского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений молодым специалистам, работающим в учреждениях образования, расположенных на территории Сямженского муниципального района, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Сямженского муниципального района.  | Выплата осуществлялась 8 студентам |  |

3.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм

3.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета района на реализацию муниципальной программы

Таблица 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  | всего | 231548,5 | 251741,0 | 250182,7 |
| ответственный исполнитель программы | 231548,5 | 251741,0 | 250182,7 |
| соисполнитель ... |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 53839,9 | 58306,1 | 58049,9 |
| ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель 1) | 53839,9 | 58306,1 | 58049,9 |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение выполнения Управлением образования полномочий по реализации образовательных программ в муниципальных дошкольных организациях». | ответственный исполнитель мероприятия | 28487,6 | 30160,1 | 30048,8 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях». | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | «Сохранение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до среднемесячной заработной платы в сфере общего образования». | ответственный исполнитель мероприятия | 21270,8 | 24033,1 | 24033,1 |
| Основное мероприятие 1.4 | «Оснащение муниципальных организаций , осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации)».  | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | «Капитальный ремонт детского сада с благоустройством территории по адресу: с.Сямжа, ул.Мира, д.2 (капитальный ремонт зданий, благоустройство территорий)» | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | «Модернизация условий получения образования в соответствии с ФГОС в образовательных организациях» | ответственный исполнитель мероприятия | 4081,5 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Капитальный ремонт здания детского сада по адресу: с.Сямжа, ул.Кольцевая, д.1 | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 4081,6 | 3936,7 |
| Основное мероприятие 1.8 | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 31,3 | 31,3 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие системы общего образования» | всего | 128763,5 | 129409,2 | 128618,3 |
| ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель 2) | 128763,5 | 129409,2 | 128618,3 |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Модернизация содержания общего образования в условиях введения ФГОС» | ответственный исполнитель мероприятия | 7678,1 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях», | ответственный исполнитель мероприятия | 1836,4 | 1635,7 | 1635,7 |
| Основное мероприятие 2.3 | «Обеспечение выполнения Управлением образования собственных полномочий по реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | ответственный исполнитель мероприятия | 101087,0 | 114234,5 | 113443,6 |
| Основное мероприятие 2.4 | «Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам» | ответственный исполнитель мероприятия | 2701,6 | 2885,3 | 2885,3 |
| Основное мероприятие 2.5 | «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | ответственный исполнитель мероприятия | 2946,3 | 2447,5 | 2447,5 |
| Основное мероприятие 2.6 | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.7 | «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» (МБОУ СМР «Гремячинская ОШ») | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.8 | Организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего , основного общего, среднего общего образования в части реконструкции, ремонта и капитального ремонта образовательных учреждений в целях обеспечения безопасности обучающихся».-Капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ», замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании МАОУ СМР «Сямженская СШ»-Капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ» по адресу: с. Сямжа, ул.Славянская, д.1.-Капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ» по адресу: с. Сямжа, ул.Румянцева, д.22.- Капитальный ремонт здания школы в п. Гремячий Сямженского района | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.9 | Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации) | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.10 | Реализация регионального проекта «Современная школа» | ответственный исполнитель мероприятия | 1568,9 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.11 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | ответственный исполнитель мероприятия | 3975,2 | 4232,3 | 4232,3 |
| Основное мероприятие 2.12 | Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» | ответственный исполнитель мероприятия | 5570,0 | 3493,4 | 3493,4 |
| Основное мероприятие 2.13 | «Реализация мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общеобразовательных организациях района в части обеспечения бесконтактными термометрами и рециркуляторами» | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.14 | «Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» | ответственный исполнитель мероприятия | 1400,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.15 | «Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам» | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 480,5 | 480,5 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие системы дополнительного образования» | всего | 5461,3 | 5751,4 | 5745,1 |
| ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель 3) | 5461,3 | 5751,4 | 5745,1 |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение выполнения Управлением образования полномочий по реализации образовательных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования». | ответственный исполнитель мероприятия | 5461,3 | 5751,4 | 5745,1 |
| Основное мероприятие 3.2 | Реализация программы спортивной подготовки по виду спорта «Лыжные гонки» | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Реализация регионального проекта “Успех каждого ребенка”» | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства в Сямженском районе» | всего | 7861,7 | 9575,2 | 9528,2 |
| ответственный исполнитель подпрограммы 4 (соисполнитель 4) | 7861,7 | 9575,2 | 9528,2 |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Сямженском районе, поддержка одаренных детей | ответственный исполнитель мероприятия | 5735,4 | 6762,2 | 6715,2 |
| Основное мероприятие 4.2 | Создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов, поэтапное повышение оплаты труда | ответственный исполнитель мероприятия | 2126,3 | 2813,0 | 2813,0 |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования» | всего | 35308,1 | 48445,1 | 47987,2 |
| ответственный исполнитель подпрограммы 5 (соисполнитель 5) | 35308,1 | 48445,1 | 47987,2 |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов» | ответственный исполнитель мероприятия | 167,6 | 306,5 | 306,5 |
| Основное мероприятие 5.2 | «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | ответственный исполнитель мероприятия | 3022,7 | 2712,14 | 2705,3 |
| Основное мероприятие 5.3 | «Организация летнего отдыха детей» | ответственный исполнитель мероприятия | 23071,6 | 32264,6 | 31831,4 |
| Основное мероприятие 5.4 | «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | ответственный исполнитель мероприятия | 2558,2 | 2905,5 | 2905,5 |
| Основное мероприятие 5.5 | «Мероприятия по обеспечению деятельности Управления образования» | ответственный исполнитель мероприятия | 6487,9 | 6743,2 | 6743,2 |
| Основное мероприятие 5.6 | «Сопровождение, мониторинг реализации программы, анализ процессов и результатов» | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.7 | «Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации) ».  | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.8 | Создание условий по организации общего и дошкольного образования | ответственный исполнитель мероприятия всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5. 9 |  «Приобретение услуг распределительно-логистического центра». | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5. 10 | «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». | ответственный исполнитель мероприятия всего | 0 | 451,7 | 449,4 |
| Основное мероприятие 5. 11 | «Обустройство лыжероллерной трассы в МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»». | ответственный исполнитель мероприятия всего | 0 | 3061,2 | 3045,9 |
| Подпрограмма 6 | «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях» | Всего | 314,0 | 254,0 | 254,0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы 6 (соисполнитель 6) | 314,0 | 254,0 | 254,0 |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Проведение профориентационной работы с учащимися школ района, нацеленной на создание позитивного имиджа профессий, востребованных в учреждениях образования» | ответственный исполнитель мероприятия | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.2 | Выплата единовременного пособия молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения образования» | ответственный исполнитель мероприятия | 50,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 6.3 | Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений молодым специалистам, работающим в учреждениях образования, расположенных на территории Сямженского муниципального района, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Сямженского муниципального района | ответственный исполнитель мероприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.4 | Доплата к стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных высших профессиональных и средних специальных учреждениях по педагогическим специальностям в рамках договора о целевой подготовке специалистов, заключившим договор с учреждениями образования Сямженского муниципального района | ответственный исполнитель мероприятия | 264,0 | 234,0 | 234,0 |

Таблица 11-ДФ

3.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета района на реализацию муниципальной программы в разрезе

подпрограмм и исполнителей программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель  | Расходы (тыс. руб.) |
| всего | в том числе |
| собственные доходы бюджета района | субвенции, субсидии и иные трансферты областного, федерального бюджета | безвозмездные поступления, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета) |
| расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | 53839,9 | 58306,1 | 58049,9 | 19749,3 | 17316,6 | 17313,7 | 29376,9 | 36005,3 | 35863,3 | 4713,7 | 4984,2 | 4872,9 |
| ответственный исполнитель/соисполнитель | 53839,9 | 58306,1 | 58049,9 | 19749,3 | 17316,6 | 17313,7 | 29376,9 | 36005,3 | 35863,3 | 4713,7 | 4984,2 | 4872,9 |
| исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» | 128763,5 | 129409,2 | 128618,3 | 41096,5 | 42066,7 | 42066,7 | 83819,7 | 82314,6 | 82314,6 | 3847,3 | 5027,9 | 4237,0 |
| ответственный исполнитель/соисполнитель | 128763,5 | 129409,2 | 128618,3 | 41096,5 | 42066,7 | 42066,7 | 83819,7 | 82314,6 | 82314,6 | 3847,3 | 5027,9 | 4237,0 |
| исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» | 5461,3 | 5751,4 | 5745,1 | 2783,3 | 2765,2 | 2765,2 | 0 | 0 | 0 | 2678,0 | 2986,2 | 2979,9 |
| ответственный исполнитель/соисполнитель | 5461,3 | 5751,4 | 5745,1 | 2783,3 | 2765,2 | 2765,2 | 0 | 0 | 0 | 2678,0 | 2986,2 | 2979,9 |
| исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусств в Сямженском районе» | 7861,7 | 9575,2 | 9528,2 | 7420,6 | 9127,4 | 9127,4 | 0 | 0 | 0 | 441,1 | 447,8 | 400,8 |
| ответственный исполнитель/соисполнитель | 7861,7 | 9575,2 | 9528,2 | 7420,6 | 9127,4 | 9127,4 | 0 | 0 | 0 | 441,1 | 447,8 | 400,8 |
| исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования» | 35308,1 | 48445,1 | 47987,2 | 10088,2 | 11256,2 | 11255,8 | 5022,7 | 8160,5 | 8136,1 | 20197,2 | 29028,4 | 28595,3 |
| ответственный исполнитель/соисполнитель | 35308,1 | 48445,1 | 47987,2 | 10088,2 | 11256,2 | 11255,8 | 3411,7 | 8160,5 | 8136,1 | 17129,5 | 29028,4 | 28595,3 |
| исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях» | 314,0 | 254,0 | 254,0 | 314,0 | 254,0 | 254,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель/соисполнитель | 314,0 | 254,0 | 254,0 | 314,0 | 254,0 | 254,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по государственной программе | 231548,5 | 251741,0 | 250182,7 | 81451,9 | 82786,1 | 82782,8 | 139820,3 | 126480,4 | 126314,0 | 26203,9 | 42474,5 | 41085,9 |

<1> Заполняется в соответствии Решением ПС бюджета о бюджете на отчетный год и плановый период.

<2> Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района на отчетный год.

Руководитель ответственногоисполнителя муниципальной программы

Начальник Управления образованияСямженского муниципального округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Кузовлева

Согласовано

И.о. начальника Управления финансов Сямженского муниципального округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Самохвалова

 "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

Таблица 12

3.3. Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района,

физических и юридических лиц на реализацию целей

 программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#P4079) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#P4080) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа | «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на2018-2022 годы»  | Всего | 251741,0 | 250182,7 | 99,4 |  |
| бюджет района | 82786,1 | 82782,8 | 99,99 |  |
| областной бюджет | 119263,5 | 119099,3 | 99,9 |  |
| Федеральный бюджет  | 7216,9 | 7214,7 | 99,97 |  |
| физические и юридические лица | 42474,5 | 41085,9 | 96,8 |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие системы дошкольного образования» | Всего | 58306,1 | 58049,9 | 99,6 |  |
| бюджет района | 17316,6 | 17313,7 | 99,98 |  |
| областной бюджет | 36005,3 | 35863,3 | 99,6 |  |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 4984,2 | 4872,9 | 97,8 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение выполнения Управлением образования полномочий по реализации образовательных программ в муниципальных дошкольных организациях». | Всего | 30160,1 | 30048,8 | 99,6 |  |
| бюджет района | 17228,7 | 17228,7 | 100 |  |
| областной бюджет | 7947,2 | 7947,2 | 100 |  |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 4984,2 | 4872,9 | 97,8 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях». | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | «Сохранение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до среднемесячной заработной платы в сфере общего образования». | Всего | 24033,1 | 24033,1 | 100 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет | 24033,1 | 24033,1 | 100 |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | «Оснащение муниципальных организаций , осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации)».  | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | «Капитальный ремонт детского сада с благоустройством территории по адресу: с.Сямжа, ул.Мира, д.2 (капитальный ремонт зданий, благоустройство территорий)» | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | «Модернизация условий получения образования в соответствии с ФГОС в образовательных организациях» | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Капитальный ремонт здания детского сада по адресу: с.Сямжа, ул.Кольцевая, д.1 | Всего | 4081,6 | 3936,7 | 96,5 |  |
| бюджет района | 81,6 | 78,7 | 96,5 |  |
| областной бюджет | 4000,0 | 3858,0 | 96,5 |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Всего | 31,3 | 31,3 | 100 |  |
| бюджет района | 6,3 | 6,3 | 100 |  |
| областной бюджет | 25,0 | 25,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие системы общего образования» | всего | 129409,2 | 128618,3 | 99,4 |  |
| бюджет района | 42066,7 | 42066,7 | 100 |  |
| областной бюджет | 75531,2 | 75531,2 | 100 |  |
| федеральный бюджет  | 6783,4 | 6783,4 | 100 |  |
| физические и юридические лица | 5027,9 | 4237,0 | 84,3 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Модернизация содержания общего образования в условиях введения ФГОС» | всего | 1635,7 | 1635,7 | 100 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1635,7 | 1635,7 | 100 |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях», | всего | 0 | 0 |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | «Обеспечение выполнения Управлением образования собственных полномочий по реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | всего | 114234,5 | 113443,6 | 99,3 |  |
| бюджет района | 41886,0 | 41886,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 67224,3 | 67224,3 | 100 |  |
| федеральный бюджет  | 96,3 | 96,3 | 100 |  |
| физические и юридические лица | 5027,9 | 4237,0 | 84,3 |  |
| Основное мероприятие 2.4 | «Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам» | всего | 2885,3 | 2885,3 | 100 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2885,3 | 2885,3 | 100 |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | всего | 2447,5 | 2447,5 | 100 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2447,5 | 2447,5 | 100 |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 | «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» (МБОУ СМР «Гремячинская ОШ») | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8 | Организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего , основного общего, среднего общего образования в части реконструкции, ремонта и капитального ремонта образовательных учреждений в целях обеспечения безопасности обучающихся».-Капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ», замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании МАОУ СМР «Сямженская СШ»-Капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ» по адресу: с. Сямжа, ул.Славянская, д.1.-Капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ» по адресу: с. Сямжа, ул.Румянцева, д.22.-Капитальный ремонт здания школы в п. Гремячий Сямженского района | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.9 | Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации) | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.10 | Реализация регионального проекта «Современная школа» | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.11 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | всего | 4232,3 | 4232,3 | 100 |  |
| бюджет района | 84,6 | 84,6 | 100 |  |
| областной бюджет | 954,0 | 954,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет  | 3193,7 | 3193,7 | 100 |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.12 | Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» | всего | 3493,4 | 3493,4 | 100 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  | 3493,4 | 3493,4 | 100 |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13 | Реализация мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общеобразовательных организациях района в части обеспечения бесконтактными термометрами и рециркуляторами | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.14 | «Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.15 | «Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам» | всего | 480,5 | 480,5 | 100 |  |
| бюджет района | 96,1 | 96,1 | 100 |  |
| областной бюджет | 384,4 | 384,4 | 100 |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие системы дополнительного образования» | всего | 5751,4 | 5745,1 | 99,9 |  |
| бюджет района | 2765,2 | 2765,2 | 100 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 2986,2 | 2979,9 | 99,8 |  |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение выполнения Управлением образования полномочий по реализации образовательных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования». | всего | 5751,4 | 5745,1 | 99,9 |  |
| бюджет района | 2765,2 | 2765,2 | 100 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 2986,2 | 2979,9 | 99,8 |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Реализация программы спортивной подготовки по виду спорта «Лыжные гонки» | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Реализация регионального проекта “Успех каждого ребенка”» | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Дополнительное образование в сфере культуры и искусств в Сямженском районе» | всего | 9575,2 | 9528,2 | 99,5 |  |
| бюджет района | 9127,4 | 9127,4 | 100 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица | 447,8 | 400,8 | 89,5 |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Сямженском районе, поддержка одаренных детей | всего | 6762,2 | 6715,2 | 99,3 |  |
| бюджет района | 6314,4 | 6314,4 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица | 447,8 | 400,8 | 89,5 |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов, поэтапное повышение оплаты труда | всего | 2813,0 | 2813,0 | 100 |  |
| бюджет района | 2813,0 | 2813,0 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования» | всего | 48445,1 | 47987,2 | 99,1 |  |
| бюджет района | 11256,2 | 11255,8 | 99,99 |  |
| областной бюджет | 7727,0 | 7704,8 | 99,7 |  |
| федеральный бюджет  | 433,5 | 431,3 |  |  |
| физические и юридические лица | 29028,4 | 28595,3 | 98,5 |  |
| Основное мероприятие 5.1 | «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов» | всего | 306,5 | 306,5 | 100 |  |
| бюджет района | 306,5 | 306,5 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | «Обеспечение предоставления Управлением образования Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» | всего | 2712,4 | 2705,3 | 99,7 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2712,4 | 2705,3 | 99,7 |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | «Организация летнего отдыха детей» | всего | 32264,6 | 31831,4 | 98,7 |  |
| бюджет района | 1239,7 | 1239,7 | 100 |  |
| областной бюджет | 1996,5 | 1996,5 | 100 |  |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 29028,4 | 28595,3 | 98,5 |  |
| Основное мероприятие 5.4 | «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | всего | 2905,5 | 2905,5 | 100 |  |
| бюджет района | 2905,5 | 2905,5 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.5 | «Мероприятия по обеспечению деятельности Управления образования» | всего | 6743,2 | 6743,2 | 100 |  |
| бюджет района | 6743,2 | 6743,2 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.6 | «Сопровождение, мониторинг реализации программы, анализ процессов и результатов» | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.7 | «Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками тревожной сигнализации) ».  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.8 | Создание условий по организации общего и дошкольного образования | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.9 | «Приобретение услуг распределительно-логистического центра» | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.10 | «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». | всего | 451,7 | 449,4 | 99,5 |  |
| бюджет района | 0,1 | 0,09 | 99,99 |  |
| областной бюджет | 18,1 | 18,0 | 99,5 |  |
| федеральный бюджет  | 433,5 | 431,3 | 99,5 |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.11 | «Обустройство лыжероллерной трассы в МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»». | всего | 3061,2 | 3045,9 | 99,5 |  |
| бюджет района | 61,2 | 60,9 | 99,5 |  |
| областной бюджет | 3000,0 | 2985,0 | 99,5 |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях» | Всего | 254,0 | 254,0 | 100 |  |
| бюджет района | 254,0 | 254,0 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Проведение профориентационной работы с учащимися школ района, нацеленной на создание позитивного имиджа профессий, востребованных в учреждениях образования» | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 | Выплата единовременного пособия молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения образования» | Всего | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
| бюджет района | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.3 | Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений молодым специалистам, работающим в учреждениях образования, расположенных на территории Сямженского муниципального района, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Сямженского муниципального района | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.4 | Доплата к стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных высших профессиональных и средних специальных учреждениях по педагогическим специальностям в рамках договора о целевой подготовке специалистов, заключившим договор с учреждениями образования Сямженского муниципального района | Всего | 234,0 | 234,0 | 100 |  |
| бюджет района | 234,0 | 234,0 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района на 31 декабря отчетного года - собственные доходы бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации программы, - иные средства, физических и юридических лиц.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета, фактические расходы физических и юридических лиц.

Таблица 13

3.4.ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ)

учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (тыс. руб.) |
| план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** | x | x | x | 43484,1 | 52557,7 | 52557,7 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 1-3 лет, очная, группа сокращенного дня)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 2 | 2 | 2 | x | x | x |
| Число человеко-дней обучения |
| 246 | 246 | 246 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 3-8 лет, очная, группа сокращенного дня)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 17 | 17 | 17 | x | x | x |
| Число человеко-дней обучения |
| 2091 | 2091 | 2091 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (дети-инвалиды, 3-8 лет, очная)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 2 | 2 | 2 | x | x | x |
| Число человеко-дней обучения |
| 404 | 404 | 404 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 1-3 лет, очная, группа полного дня)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 61 | 61 | 61 | x | x | x |
| Число человеко-дней обучения |
| 12322 | 12322 | 12322 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 3-8 лет, очная, группа полного дня)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 184 | 184 | 184 | x | x | x |
| Число человеко-дней обучения |
| 37168 | 37168 | 37168 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 1-3 лет, очная, группа сокращенного дня)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 2 | 2 | 2 | x | x | x |
| Число человеко-дней обучения |
| 246 | 246 | 246 | x | x | x |
| Число человеко-часов пребывания |
| 1968 | 1968 | 1968 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 3-8 лет, очная, группа сокращенного дня)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 17 | 17 | 17 | x | x | x |
| Число человеко-дней обучения |
| 2091 | 2091 | 2091 | x | x | x |
| Число человеко-часов пребывания |
| 16728 | 16728 | 16728 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Присмотр и уход (дети-инвалиды, 3-8 лет, очная)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 2 | 2 | 2 | x | x | x |
| Число человеко-дней обучения |
| 404 | 404 | 404 | x | x | x |
| Число человеко-часов пребывания |
| 4242 | 4242 | 4242 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 1-3 лет, очная, группа полного дня)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 61 | 61 | 61 | x | x | x |
| Число человеко-дней обучения |
| 12322 | 12322 | 12322 | x | x | x |
| Число человеко-часов пребывания |
| 129381 | 129381 | 129381 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 3-8 лет, очная, группа полного дня)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 184 | 184 | 184 | x | x | x |
| Число человеко-дней обучения |
| 37168 | 37168 | 37168 | x | x | x |
| Число человеко-часов пребывания |
| 390264 | 390264 | 390264 | x | x | x |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования»** | x | x | x | 97793,9 | 105409,0 | 105409,0 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,очная)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 255 | 251 | 251 | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,очная)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 31 | 32 | 32 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому )** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 4 | 4 | 4 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,очная)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 321 | 323 | 323 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 32 | 33 | 33 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 2 | 2 | 2 | X | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 41 | 43 | 43 | X | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 1 | 1 | 1 | X | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Содержание детей** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 6 | 6 | 6 | X | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Присмотр и уход (группа продленного дня)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 14 | 14 | 14 | X | x | x |
| Число человеко-дней обучения |
| 2380 | 2380 | 2380 | X | x | x |
| Число человеко-часов пребывания |
| 9520 | 9520 | 9520 | X | x | x |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»** | x | x | x | 2778,1 | 5751,4 | 5751,4 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных программ (технической, очная)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |
| 8954 | 8954 | 8954 | X | X | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных программ (Естественно-научной, очная)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |
| 4605 | 4605 | 4605 | X | X | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных программ (физкультурно-спортивной, очная)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |
| 6168 | 6168 | 6168 | x | X | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественной, очная)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |
| 6749 | 6749 | 6749 | x | X | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных программ (социально-педагогической, очная)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |
| 9520 | 9520 | 9520 | x | X | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных программ (туристско-краеведческой, очная)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |
| 1802 | 1802 | 1802 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (Лыжные гонки, Этапы спортивной подготовки, Тренировочный этап (этап спортивной специализации)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки |
| 10 | 10 | 10 | x | x | x |
| **Подпрограмма 4 «**Дополнительное образование в сфере культуры и искусств в Сямженском районе» | x | x | x | 7028,6 | 9505,2 | 9505,2 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |
| 1411 | 1241 |  | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ**  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |
| 18768 | 19992 | 19992 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |
| 2092 | 1853 | 1853 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |
| 1088 | 918 |  | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |
| 3468 | 3230 |  | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |
| 3978 | 2788 |  | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (хореографическое творчество)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число человеко-часов пребывания |
| 4694 | 5304 |  | x | x | x |
| **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования»** | **x** | **x** | **x** | 755,6 | 709,0 | 709,0 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Организация отдыха детей и молодежи (В каникулярное время с дневным пребыванием)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 160 | 165 | 165 | x | x | x |
| Число человеко-дней пребывания |
| 2880 | 2970 | 2970 | x | x | x |
| Число человеко-часов пребывания |
| 17280 | 17820 | 17820 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | **Организация отдыха детей и молодежи (В каникулярное время с круглосуточным пребыванием детей)** |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Число обучающихся |
| 450 | 450 | 450 | x | x | x |
| Число человеко-дней пребывания |
| 6930 | 6930 | 6930 | x | x | x |
| Число человеко-часов пребывания |
| 166320 | 166320 | 166320 | x | x | x |
| **Итого по муниципальной программе** | x | x | x | 159455,4 | 189863,8 | 189863,8 |
| **в том числе:** | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | x | x | x | 43484,1 | 52557,7 | 52557,7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» | x | x | x | 105409,0 | 121340,5 | 121340,5 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» | x | x | x | 2778,1 | 5751,4 | 5751,4 |
| Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусств в Сямженском районе» | x | x | x | 7028,6 | 9505,2 | 9505,2 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования» | x | x | x | 755,6 | 709,0 | 709,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-ДФ

Форма

3.5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

 бюджета района на выполнение муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) учреждениями по муниципальной программе в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по муниципальной программе | 159455,4 | 189863,8 | 189863,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | 43484,1 | 52557,7 | 52557,7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» | 105409,0 | 121340,5 | 121340,5 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» | 2778,1 | 5751,4 | 5751,4 |
| Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусств в Сямженском районе» | 7028,6 | 9505,2 | 9505,2 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования» | 755,6 | 709,0 | 709,0 |
| Подпрограмма 6 «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |

Руководитель - ответственного

исполнителя муниципальной программы

Начальник Управления образованияСямженского муниципального округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Кузовлева

Согласовано

И.о. начальника Управления финансов районаСямженского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Самохвалова

 "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Весовой коэффициент |  Состояние  | Значениев баллах |
| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  |  |  |  |
| A  | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели ивыполнение задач, измеряемыеколичественно  |  0.3  | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой  |  3  |
|  |  | более 80% целевых показателейсоответствуют или выше предусмотренных программой  |  2  |
|  |  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют иливыше предусмотренных программой  |  1  |
|  |  | менее 50% целевых показателейсоответствуют или выше предусмотренных программой  |  0  |
| B  | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения  |  0.05  |  да, выполнено  |  3  |
|  |  |  |  выполнено частично  |  2  |
|  |  |  |  не выполнено  |  1  |
| C  | Выполнение мероприятий программы  |  0.05  | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий  |  3  |
|  |  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий  |  2  |
|  |  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий  |  1  |
|  |  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий  |  0  |
| D  | Социальная значимость программы  |  0.2  | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80%  |  3  |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80%  |  2  |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30%  |  1  |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ:  |  |  |  |
| E  | Уровень использования средств бюджета района  |  0.1  |  средства освоены на 100%  |  3  |
|  |  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2  |
|  |  |  | средства освоены от 60 до 79% |  1  |
|  |  |  | средства освоены менее чем на60%  |  0  |
| F  | Наличие экономии бюджетных средств  |  0.1  |  да  |  2  |
|  |  |  |  нет  |  1  |
| G  | Поступление дополнительных доходов в бюджет района в связи с реализацией программы  |  0.2  |  да  |  3  |
|  |  |  |  нет  |  1  |

Полученные оценки заносятся в таблицу 3 и суммируются.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| A  |  0.3  | 3 | 0,9 |
| B  |  0.05  | 3 | 0,15 |
| C  |  0.05  | 3 | 0,15 |
| D  |  0.2  | 3 | 0,6 |
| E  |  0.1  | 3 | 0,3 |
| F  |  0.1  | 1 | 0,1 |
| G  |  0.2  | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценкасостояния (ИОС) |  1.0  |  | 2,4 |

На основании итоговой оценки состояния Муниципальная программа имеет высокую оценку эффективности

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
|  | Эффективность реализациипрограммы в баллах  |
| Высокая оценка эффективности  |  от 2.0 до 3.0  |
| Средняя оценка эффективности |  от 1.5 до 2.0  |
| Низкая оценка эффективности  |  менее 1.5  |

4.Анализ фактов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

5.Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

1). Постановление администрации Сямженского муниципального района от 15.01.2020г. № 5 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 12.10.2017г. №384 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы»;

2). Постановление администрации Сямженского муниципального района от 16.01.2020г. № 8 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 12.10.2017г. №384 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы»;

3). Постановление администрации Сямженского муниципального района от 10.03.2020г. № 59 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 12.10.2017г. №384 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы»;

4). Постановление администрации Сямженского муниципального района от 20.08.2020г. № 219 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 12.10.2017г. №384 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы»;

5).Постановление администрации Сямженского муниципального района от 11.09.2020г. № 246 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 12.10.2017г. №384 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы»;

6) Постановление администрации Сямженского муниципального района от 18.03.2021г. № 73 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 12.10.2017г. №384 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы»;

 7) Постановление администрации Сямженского муниципального района от 21.01.2022г. № 21 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 12.10.2017г. №384»;

 8) Постановление администрации Сямженского муниципального района от 15.03.2022г. № 71 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 12.10.2017г. №384»;

 9) Постановление администрации Сямженского муниципального района от 30.03.2022г. № 88 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 12.10.2017г. №384»;

 10) Постановление администрации Сямженского муниципального района от 08.8.2022г. № 228 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 12.10.2017г. №384»;

 11) Постановление администрации Сямженского муниципального района от 29.11.2022г. № 326 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 12.10.2017г. №384»;