годовой отчет

о ходе реализации муниципальной экологичской программы сЯмженского муниципального района на 2018-2022 годы

за 2022 год

| Ответственный исполнитель | администрация Сямженского муниципального округа (отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды) |
| --- | --- |
| Соисполнители | администрация Сямженского муниципального округа (отдел строительства, ЖКХ и архитектуры, отдел сельского хозяйства) |
| Ответственный за подготовку годового отчета | Заведующий отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды Давыдова Татьяна Николаевна (81752) 2-13-40 (10@3516.ru) |

| Заведующий отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды | Т.Н.Давыдова |
| --- | --- |

28 февраля 2023 года

дата составления годового отчета

1. Результаты реализации муниципальной программы

Цель программы - улучшение состояния окружающей среды Сямженского муниципального района на основе планового подхода к решению экологических вопросов, защита населения от болезней, общих для человека и животных, для достижения которой в 2022 году были реализованы следующие мероприятия:

1) В рамках решения задачи «Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников» реализованы мероприятия проекта «Народный бюджет» в том числе:

- произведен капитальный ремонт дымовой трубы на котельной «ЭТУС» в с.Сямжа.

- приобретены трубы для систем теплоснабжения для бесперебойного обеспечения жителей услугами по теплоснабжению.

2) В рамках решения задачи  «Безопасное захоронение твердых бытовых отходов»

- ликвидирована несанкционированная свалка в д.Ногинская.

3) В рамках решения задачи  «Обустройство источников водоснабжения»

- разработана проектно-сметная документация на установку приборов учета на очистных сооружениях;

-проведены работы по ремонту колодцев в д.Иконниково, п.Мирный, д.Никулинская, д.Пономариха;

- приобретен преобразователь для водонапорной башни в д.Георгиевская;

- отремонтирована скважина в д.Раменье.

В рамках проекта «Народный бюджет»:

- приобретено оборудование для ремонта объектов водоснабжения в с. Сямжа.

4) В рамках решения задачи «Повышение экологической культуры населения района»

- для БУК «Сямженский районный краеведческий музей» приобретена таксидермическая скульптура «Дятел», звуковая система и игра «Экологическая викторина».

5)   В рамках решения задачи «Снижение численности безнадзорных животных на территории района путем их отлова, временного содержания и дальнейшего использования  проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия по  отлову 22 особей собак.

6) В рамках решения задачи «Текущее содержание и ремонт скотомогильников в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами» проведен ремонт 9 скотомогильников, расположенноых в д.Васильевская, д.Лисицынская, д.Монастырская, д.Рассохино, д.Коростелево, д.Борисовская, д.Пигилинская, д.Филинская, д.Никулинская.

7) В рамках решения задачи «Повышение эффективности государственного экологического надзора»

в 2022 году контрольно-надзорные мероприятия проводились до принятия постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля". В период с января по февраль 2022 года проведено 3 контрольных (надзорных) мероприятия по требованию прокуратуры.

С марта по декабрь  проводились профилактические мероприятия.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий программы в 2022 году:

- уменьшились выбросы загрязняющих веществ по отношению к 2021 году на 8,5%.

- увеличилось количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой на 25 человек

- доля населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, увеличилась с 15,8% в 2021 году до 16,0% по итогам 2022 года;

- снизилась численность безнадзорных животных до 22 голов;

- до 9 единиц увеличилось число скотомогильников, содержащихся в  надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии;

- число запланированных контрольно-надзорных мероприятий не увеличилось в связи с принятием постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля".

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) программы представлены в приложении 1 к годовому отчету.

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа не содержит подпрограмм. Для достижения цели и решения задач  в течение 2022 года реализован ряд  мероприятий:

В рамках реализации мероприятия 1.1 в рамках проекта «Народный бюджет» произведен капитальный ремонт дымовой трубы на котельной «ЭТУС» в с.Сямжа, приобретено оборудование и материалы (трубы для систем теплоснабжения, бак для воды при авариях) в целях организации тепло- и водоснабжения населения в с.Сямжа, проведен капитальный ремонт водопровода в д.Георгиевская (замена водонапорной башни).

В рамках реализации мероприятия 2.1 «Ликвидация несанкционированных свалок» ликвидирована несанкционированная свалка в ур.Усталица вблизи д.Ногинская.

Мероприятие 3.1 «Ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения»:  проведен ремонт 4 колодцев в д.Иконниково, п.Мирный, д.Николинская, д.Пономариха.

В рамках реализации мероприятия 3.2 «Ремонт систем водоснабжения и водоотведения» выполнены работы по ремонту скважины в д.Раменье.

В рамках мероприятия 3.3 «Реализация мероприятия, направленного на снижение загрязнения водных объектов» разработана проектно-сметная документация на установку приборов учета на очистных сооружениях.

В рамках мероприятия 4.1 «Участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» проведена следующая работа:

- в Днях защиты от экологической опасности приняло участие 15 предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, учреждений культуры и образования.

- в период  Дней защиты от экологической опасности в районе посажено 100 деревьев и кустов, разбито 3 цветника.

- во всех организациях и учреждениях района в рамках двухмесячника по благоустройству  прошли субботники по уборке парков, кладбищ, детских площадок, мест массового отдыха.

- в учреждениях района проводились различные мероприятия согласно календарю экологических дат.

В рамках мероприятия 4.2  «Пополнение музейных фондов экспонатами экологической тематики и приобретение сложнотехнического, демонстрационного оборудования»  БУК «Сямженский районный краеведческий музей» приобретена таксидермическая скульптура «Дятел», звуковая система и игра «Экологическая викторина».

Мероприятие 4.4 «Организация, проведение, участие в экологических конкурсах и акциях» - не выполнено.

В рамках проведения санитарно-эпидемиологического мероприятия 5  «Отлов и содержание животных без владельцев» на территории района произведен отлов 22 безнадзорных животных.

В рамках мероприятия 6 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» проведен ремонт 9 скотомогильников, расположенных в д.Васильевская, д.Лисицынская, д.Монастырская, д.Рассохино, д.Коростелево, д.Борисовская, д.Пигилинская, д.Филинская, д.Никулинская.

В рамках мероприятия 7 «Проведение надзорных мероприятий в рамках исполнения переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды» в 2022 году проведено 3 проверки соблюдения законодательства при эксплуатации объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, по требованию прокуратуры.

Кроме того, специалистом Отдела было возбуждено 1 административное дело по информации Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области о невнесении платы за негативное воздействие на окружающую среду в установленный законом срок. В отношении 1 физического лица составлен протокол об административном правонарушении по ст.8.41 КоАП РФ. Материалы направлены на рассмотрение в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. По результатам рассмотрения вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении по ст.8.41 КоАП РФ в связи с малозначительностью правонарушения.

В 2022 году отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды рассмотрено 27 обращений граждан.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 2 к годовому отчету.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  бюджета  района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем финансирования программы в 2022 году составил 4000,2  тыс. рублей, кассовое исполнение – 3368,2 тыс. рублей или 84,2% от запланированных расходов, в том числе за счет средств областного бюджета – 1862,6 тыс. рублей или 82,5%, за счет средств районного бюджета – 1505,6 тыс.рублей или 86,4%.

Отчеты об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы, а также справочная информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджета района, физических и юридических лиц на реализацию целей программы представлены в приложениях 3-5 к годовому отчету.

Сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении 6 к годовому отчету.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными  факторами,  положительно  повлиявшими   на  ход реализации программы в отчетном году, являются:

- финансирование мероприятий программы в полном объеме.

5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

Нормативно-правовые акты в целях реализации муниципальной программы в 2022 году не принимались.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

-постановление администрации Сямженского муниципального района от 17.02.2022  № 43 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 10.10.2014 № 439»;

- постановление администрации Сямженского муниципального района от 20.07.2022 № 306 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 10.10.2014 № 439»;

- постановление администрации Сямженского муниципального округа от 22.02.2023 № 98 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 10.10.2014 № 439».

В результате внесенных изменений объемы финансирования приведены в соответствие с решением Представительного Собрания от   10.12.2021 г. №  511 «О бюджете района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», с решением Представительного Собрания от 28.12.2022 г.     № 86 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания от 10.12.2021г. № 511 «О бюджете района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение 1

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух | тн | 950 | 870 | 870 |  |
| 2 | Доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов в общем объеме образовавшихся твердых бытовых отходов | % | 65 | 70 | 70 |  |
| 3 | Площадь ликвидированных свалок | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4 | Количество обустроенных родников и колодцев | Ед. | 3 | 5 | 4 | Увеличение стоимости работ в связи с непредвиденными затратами. |
| 5 | Доля населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | % | 15,8 | 16,0 | 16,0 |  |
| 6 | Площадь земельных участков, обработанных химическими и механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | х | 170 | 0 | Переданы полномочия сельским поселениям |
| 7 | Количество отловленных безнадзорных животных на территории района | голов | 16 | 15 | 22 | Увеличение субвенции на осуществление полномочий |
| 8 | Количество обслуживаемых скотомогильников | Ед. | 1 | 1 | 9 | Увеличение связано с тем, что на выделенные денежные средства удалось обустроить большее количество скотомогильников |
| 9 | Количество проведенных надзорных мероприятий | Ед. | 27 | 9 | 51 | План по проведению надзорных мероприятий перевыполнен в связи с проведением большего количества контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | мероприятие 1.1 «Реализация мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 01.06.2022 | 31.12.2022 | 23.05.2022 | 20.10.2022 | бесперебойное обеспечение жителей с.Сямжа услугами тепло- и водоснабжения | Приобретено оборудование, проведены работы по ремонту систем тепло- и водоснабжения | нет |
|  | Контрольное событие 1.1.1 «Заключение договора» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 01.10.2022 | x | 12.09.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.2 «Поставка оборудования» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 01.11.2022 | x | 20.10.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.3 «Заключение контракта» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 11.07.2022 | x | 11.07.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.4 «Поставка оборудования» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 25.07.2022 | x | 25.07.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.5 «Заключение контракта» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 01.09.2022 | x | 08.08.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.6 «Поставка оборудования» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 29.08.2022 | x | 29.08.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.7 «Заключение контракта» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 01.06.2022 | x | 23.05.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.8 «Выполнение работ» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 18.07.2022 | x | 18.07.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.9 «Заключение контракта» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 01.07.2022 | x | 15.06.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.10 «Выполнение работ» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 19.08.2022 | x | 19.08.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.11 «Заключение контракта» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 01.08.2022 | x | 28.07.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.12 «Выполнение работ» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 30.09.2022 | x | 30.09.2022 | x | x |  |
|  | Мероприятие 2.1 «Ликвидация несанкционированных свалок» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | 23.05.2022 | 01.06.2022 | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Сокращение объемов загрязнения окружающей среды отходами | Проведена ликвидация несанкционированной свалки | нет |
|  | Контрольное событие 2.1.1 «Заключение договора и проведение работ» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | х | 01.06.2022 | х | 01.06.2022 |  |  |  |
|  | мероприятие 3.1 «Ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 01.04.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2022 | 20.12.2022 | Обеспечение населения качественной питьевой водой | Выполнены работы по ремонту 4 колодцев, приобретен преобразователь для водонапорной башни | нет |
|  | Контрольное событие 3.1.1 «Передача части полномочий по водоснабжению сельским поселениям» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 01.07.2022 | x | 31.03.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 3.1.2 «Выполнение работ по ремонту колодцев» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 01.10.2022 | x | 01.09.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 3.1.3 «Заключение договора и поставка оборудования» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 20.12.2022 | x | 20.12.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 3.1.4 «Заключение договора и выполнение работ» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | х | 30.11.2022 | х | 02.12.2022 | х | х |  |
|  | Мероприятие 3.2 «Ремонт систем водоснабжения и водоотведения» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 01.04.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2022 | 01.09.2022 | Бесперебойное обеспечение населения услугами водоснабжения | Произведен ремонт скважины | нет |
|  | Контрольное событие 3.2.1 «Передача части полномочий по водоснабжению сельским поселениям» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | х | 01.04.2022 | х | 31.03.2022 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.2.2 «Выполнение работ по ремонту скважины» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | х | 01.09.2022 | х | 01.09.2022 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.3 «Реализация мероприятия, направленного на снижение загрязнения водных объектов» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 01.11.2022 | 31.12.2022 | 04.10.2022 | 18.11.2022 | Снижение загрязнения водных объектов | Разработана ПСД на установку приборов учета на очистных сооружениях | нет |
|  | Контрольное событие 3.3.1 «Проведение конкурсных процедур» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры |  | 01.11.2022 |  | 04.10.2022 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.3.2 «Заключение муниципального контракта и поставка оборудования» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры |  | 31.12.2022 |  | 18.11.2022 |  |  |  |
|  | мероприятие 4.1 «Участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.04.2022 | 15.06.2022 | 01.04.2022 | 15.06.2022 | Привлечение широких масс населения к проблемам охраны природной среды, осуществление непрерывного экологического образования и просвещения населения | Проведены мероприятия экологической направленности | нет |
|  | Контрольное событие 4.1.1 «Подготовка и проведение на территории района акции «Дни защиты от экологической опасности - 2022» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | x | 15.06.2022 | x | 15.06.2022 | x | x |  |
|  | мероприятие 4.2 «Пополнение музейных фондов экспонатами экологической тематики и приобретение сложнотехнического, демонстрационного оборудования» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.10.2022 | 31.12.2022 | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Развитие системы непрерывного экологического образования населения | приобретена таксидермическая скульптура, звуковая система, экологическая игра | нет |
|  | Контрольное событие 4.2.1 «Приобретение экспонатов экологической тематики, сложнотехнического, демонстрационного оборудования» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | x | 31.12.2022 | x | 31.12.2022 | x | x |  |
|  | мероприятие 5 «Отлов и содержание животных без владельцев» | Отдел сельского хозяйства | 01.06.2022 | 31.12.2022 | 01.06.2022 | 23.12.2022 | Снижение количества животных без владельцев на территории района | Выполнен отлов животных без владельцев на территории района в количестве 22 голов | нет |
|  | Контрольное событие 5.1 «Заключение договора» | Отдел сельского хозяйства | x | 01.06.2022 | x | 01.06.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 5.2 «Выполнение работ по отлову и содержанию животных без владельцев» | Отдел сельского хозяйства | x | 01.07.2022 | x | 28.06.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 5.3 «Заключение договора» | Отдел сельского хозяйства | x | 24.02.2022 | x | 24.02.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 5.4 «Выполнение работ по отлову и содержанию животных без владельцев» | Отдел сельского хозяйства | x | 01.07.2022 | x | 30.06.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 5.5 «Заключение договора» | Отдел сельского хозяйства | x | 22.11.2022 | x | 22.11.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 5.6 «Выполнение работ по отлову и содержанию животных без владельцев» | Отдел сельского хозяйства | x | 31.12.2022 | x | 23.12.2022 | x | x |  |
|  | мероприятие 6 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» | Отдел сельского хозяйства | 01.08.2021 | 01.11.2022 | 01.08.2022 | 13.10.2022 | Поддержание надлежащего ветеринарно - санитарного состояния скотомогильников | выполнены работы по поддержанию надлежащего ветеринарно - санитарного состояния 9 скотомогильников | нет |
|  | Контрольное событие 6.1 «Заключение договора» | Отдел сельского хозяйства | x | 01.08.2022 | x | 01.08.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 6.2 «Выполнение работ текущему содержанию скотомогильников» | Отдел сельского хозяйства | x | 01.11.2021 | x | 13.10.2021 | x | x |  |
|  | мероприятие 7 «Проведение надзорных мероприятий в рамках исполнения переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение надзорных мероприятий (проверок) в рамках осуществления государственного экологического надзора | проведено 48 выездных обследований на территории района, рассмотрено 27 обращений граждан, возбуждено 1 административное дело по информации Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, проведены 3 проверки совместно с прокуратурой района, проведены профилактические мероприятия | нет |
|  | Контрольное событие 7.1 «Осуществление экологического надзора» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | x | 31.03.2022 | x | 31.03.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 7.2 «Осуществление экологического надзора» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | x | 30.06.2022 | x | 30.06.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 7.3 «Осуществление экологического надзора» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | x | 30.09.2022 | x | 30.09.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 7.4 «Осуществление экологического надзора» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | x | 31.12.2022 | x | 31.12.2022 | x | x |  |

<*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<**> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На 1 января отчетного года | На 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная экологическая программа Сямженского муниципального района на 2018-2022 годы | Всего | 2076,3 | 4000,2 | 3368,2 |
|  |  | отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | 295,0 | 260,0 | 255,0 |
|  |  | отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 1125,0 | 3443,4 | 2816,4 |
|  |  | отдел сельского хозяйства | 656,3 | 296,8 | 296,8 |
|  |  | администрация Сямженского муниципального района | - | - | - |
| Мероприятие 1.1 | «Реализация мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» | отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 475,0 | 2520,0 | 2027,2 |
| Мероприятие 2.1 | «Ликвидация несанкционированных свалок» | отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Мероприятие 3.1 | «Ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения» | отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 250,0 | 471,8 | 337,6 |
| Мероприятие 3.2 | «Ремонт систем водоснабжения и водоотведения» | отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Мероприятие 3.3 | «Реализация мероприятия, направленного на снижение загрязнения водных объектов» | отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 0 | 51,6 | 51,6 |
| Мероприятие 4.1 | «Участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» | отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды |  |  |  |
| Мероприятие 4.2 | «Пополнение музейных фондов экспонатами экологической тематики и приобретение сложнотехнического, демонстрационного оборудования» | отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды, БУК «Сямженский районный краеведческий музей» | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 4.3 | «Организация и проведение детских экологических театров и участие в областном конкурсе» | отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды, Управление образования Сямженского района | 35,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.4 | «Участие в экологических конкурсах, акциях» | отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | 5,0 | 5,0 | 0 |
| Мероприятие 5 | «Отлов и содержание животных без владельцев» | отдел сельского хозяйства | 176,5 | 242,6 | 242,6 |
| Мероприятие 6 | «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» | отдел сельского хозяйства | 479,8 | 54,2 | 54,2 |
| Мероприятие 7 | «Проведение надзорных мероприятий в рамках исполнения переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды» | отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | 197,0 | 197,0 | 197,0 |

Приложение 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета района на реализацию муниципальной программы в разрезе

подпрограмм и исполнителей  программы

| Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района |  |  | субвенции, субсидии и иные трансферты областного, федерального бюджета |  |  | безвозмездные поступления, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета) |  |  |
|  | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по муниципальной программе | 2076,3 | 4000,2 | 3368,2 | 866,75 | 1616,4 | 1354,0 | 1185,8 | 2257,8 | 1912,8 | 23,75 | 126,0 | 101,4 |

--------------------------------

<1>  Заполняется в соответствии Решением ПС района о бюджете на отчетный год и плановый период.

<2> Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района на отчетный год.

Приложение 5

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района,

физических и юридических лиц на реализацию целей

программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа | Муниципальная экологическая программа Сямженского муниципального района на 2018-2022 годы | всего | 4000,2 | 3368,2 | 84,2 | Экономия в результате проведения конкурентных процедур |
|  |  | бюджет района | 1616,4 | 1404,2 | 86,9 | Экономия в результате проведения конкурентных процедур |
|  |  | областной бюджет | 2257,8 | 1862,6 | 82,5 | Экономия в результате проведения конкурентных процедур |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 126,0 | 101,4 | 80,5 | Экономия в результате проведения конкурентных процедур |
| Мероприятие 1.1 | Реализация мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» | всего | 2520,0 | 2027,2 | 80,4 | Экономия в результате проведения конкурентных процедур |
|  |  | бюджет района | 630,0 | 557,0 | 88,4 | Экономия в результате проведения конкурентных процедур |
|  |  | областной бюджет | 1764,0 | 1368,8 | 77,6 | Экономия в результате проведения конкурентных процедур |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 126,0 | 101,4 | 80,5 | Экономия в результате проведения конкурентных процедур |
| Мероприятие 2.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | всего | 48,0 | 48,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 48,0 | 48,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 3.1 | Ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения | всего | 471,8 | 337,6 | 84,4 | Экономия в результате проведения конкурентных процедур |
|  |  | бюджет района | 471,8 | 337,6 | 84,4 | Экономия в результате проведения конкурентных процедур |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 3.2 | Ремонт систем водоснабжения и водоотведения | всего | 400,0 | 400,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 400,0 | 400,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 3.3 | Реализация мероприятия, направленного на снижение загрязнения водных объектов | всего | 51,6 | 51,6 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 51,6 | 51,6 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 4.1 | Участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» | всего | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 4.2 | Организация и проведение детских экологических театров и участие в областном конкурсе | всего | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 4.3 | Пополнение музейных фондов экспонатами экологической тематики и приобретение сложнотехнического, демонстрационного оборудования | всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 4.4 | Организация, проведение, участие в экологических конкурсах и акциях | всего | 5,0 | 0,00 | 0 | Конкурсы проведены в рамках других мероприятий, акции проводились без денежных затрат |
|  |  | бюджет района | 5,0 | 0,00 | 0 | Конкурсы проведены в рамках других мероприятий, акции проводились без денежных затрат |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 5. | Отлов и содержание животных без владельцев | всего | 242,6 | 242,6 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 242,6 | 242,6 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 6 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных | всего | 54,2 | 54,2 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 54,2 | 54,2 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 7 | Проведение надзорных мероприятий в рамках исполнения переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды | всего | 197,0 | 197,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 197,0 | 197,0 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района на 31 декабря отчетного года - собственные доходы  бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации  программы, - иные средства, физических и юридических лиц.

<**> Кассовые расходы  бюджета, фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 6

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

| Индикаторы (показатели) программы | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) | Фактическое значение (по годам реализации программы) | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2022 | 2022 |
| Объем загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух | тн | 870 | 870 | 0 |
| Доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов в общем объеме образовавшихся твердых бытовых отходов | % | 70 | 70 | 0 |
| Площадь ликвидированных свалок | га | 0,5 | 0,5 | 0 |
| Количество обустроенных родников и колодцев | Ед. | 5 | 4 | -20 |
| Доля населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | % | 16,0 | 16,0 | 0 |
| Количество отловленных безнадзорных животных на территории района | Голов | 15 | 22 | +46,6 |
| Количество обслуживаемых скотомогильников | Ед. | 1 | 9 | +800 |
| Количество проведенных надзорных мероприятий | Ед. | 9 | 51 | +466,6 |
| Финансирование программы | Тыс.руб | 4000,2 | 3368,2 | -15,8 |

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2-4 приложения 4 к Порядку Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Сямженского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации  Сямженского муниципального района от 17.10.2022 № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Сямженского муниципального округа».

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.3 | 2 | 0,6 |
| B | 0.05 | 3 | 0,15 |
| C | 0.05 | 2 | 0,10 |
| D | 0.2 | 2 | 0,4 |
| E | 0.1 | 2 | 0,2 |
| F | 0.1 | 2 | 0,2 |
| G | 0.2 | 3 | 0,6 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 | 16 | 2,25 |

На основании итоговой оценки состояния муниципальная программа считается эффективной.