## План_ОМСУ_на сайт
Приложение к постановлению администрации
Сямженского муниципального округа
от 13 мая 2025 года №419
План подготовки к отопительному периоду
в осенне-зимний период 2025-2026 годов
Сямженского муниципального округа
* | № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель Ф.И.О. | Сроки исполнения | Отметка об исполнении
*
*
* | 1. | Утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании в установленном порядке | заместитель главы округа, заведующий отделом строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Сямженского муниципального округа Л.А. Шаверина | 2025-04-01 | План разработан, утвержден постановление администрации Сямженского муниципального округа №258 от 26.03.2025 г. "Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Сямженском муниципальном округе (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)". Размещен на сайте администрации https://35syamzhenskij.gosuslugi.ru
* | 2. | Утвердить /актуализировать схему теплоснабжения в установленном порядке | заместитель главы округа, заведующий отделом строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Сямженского муниципального округа Л.А. Шаверина | 2025-07-01 | Разработан, проводится процедура публичных слушаний.
* | 3. | Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) в установленном порядке. | заместитель главы округа, заведующий отделом строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Сямженского муниципального округа Л.А. Шаверина | 2025-08-15 | Бесхозяйные объекты на территории округа отсутсвуют.
* | 4. | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) с оформлением актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение установленных требований | первый заместитель главы Сямженского муниципального округа Аникин С.А. | 2025-08-01 | Предоставление подробного отчета об исполнении - не позднее 5 рабочих дней с момента наступления события Промежуточный мониторинг - ежемесячно до 5 числа, служебная записка о результатах проведения организационных и технических мероприятий, текущий статус исполнения.
| 5. | Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение установленных требований, в установленном порядке | заместитель главы округа, заведующий отделом строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Сямженского муниципального округа Л.А. Шаверина | 2025-08-15 | Предоставление подробного отчета об исполнении - не позднее 5 рабочих дней с момента наступления события