## 1
Для служенного пользования
* | [12 empty] | Приложение
к постановлению
администрации Сямженского муниципального округа
от «13» мая 2025 г. № 419
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
План подготовки к отопительному периоду
в осенне-зимний период 2025-2026 годов
Сямженского муниципального округа
| * | № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О. | Примечание
| * |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Иные источники дополнительного финансирования | Всего
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| * | 1: I; 2: Организационные мероприятия
| * | 2: Создание комиссии о проверке готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления к отопительному периоду 2025-2026гг. на территории Сямженского муниципального округа; Всего 11: Заместитель главы, заведующий отделом строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа Л.А. Шаверина; Всего 12: Комиссия создана и утверждена постановлением администрации Сямженского округа №387 от 23.04.2025 г.
| * | 1: II; 2: Технические мероприятия
| * | 1: 1; 2: Теплоснабжение (тепловые сети, тепловые пункты, котельные); Средства предприятий 7: 475; Всего 9: 475
| * | 1.1 | Ремонт кровли котельной «Квартальная» по адресу: с. Сямжа ул.Славянская,12 | шт. | 1 |  |  | 173 |  | 173 | 21.07.2025 г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
| * | 1.2 | Ремонт насосов в котельной «Квартальная» | шт. | 1 |  |  | 5 |  | 5 | 21.07.2025 г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
|  | 1.3 | Косметический ремонт здания котельной «Квартальная» | шт. | 1 |  |  | 21 |  | 21 | 21.07.2025 г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
| * | 1.4 | Косметический ремонт котельной «База» по адресу: с. Сямжа, Садовый переулок,5 | шт. | 1 |  |  | 25 |  | 25 | 04.08.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
|  | 1.5 | Замена манометров в котельной «База» | шт. | 10 |  |  | 4 |  | 4 | 04.08.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
|  | 1.6 | Ремонт насосов в котельной «База» | шт. | 1 |  |  | 5 |  | 5 | 04.08.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
|  | 1.7 | Косметический ремонт котельной «ЭТУС» по адресу: с. Сямжа, ул.Мира, 1 | шт. | 1 |  |  | 25 |  | 25 | 04.08.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
|  | 1.8 | Замена манометров в котельной «ЭТУС» | шт. | 6 |  |  | 4 |  | 4 | 04.08.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
|  | 1.9 | Замена подпиточного насоса в котельной «ЭТУС» | шт. | 1 |  |  | 5 |  | 5 | 04.08.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
|  | 1.10 | Замена утеплителя на теплотрассе от котельной «ЭТУС» | м | 25 |  |  | 10 |  | 10 | 04.08.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
|  | 1.11 | Замена утеплителя на теплотрассе от котельной «ДРСУ» по адресу: с. Сямжа ул. Дорожная д. 4в | м | 15 |  |  | 15 |  | 15 | 18.08.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
|  | 1.12 | Замена манометров в котельной «ДРСУ» | шт. | 6 |  |  | 4 |  | 4 | 18.08.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
|  | 1.13 | Ремонт насосов в котельной «ДРСУ» | шт. | 1 |  |  | 5 |  | 5 | 18.08.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
|  | 1.14 | Косметический ремонт котельной «ДРСУ» | шт. | 1 |  |  | 20 |  | 20 | 18.08.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
|  | 1.15 | Замена утеплителя на теплотрассе от котельной «РТП» по адресу: с. Сямжа, ул.Кольцевая, 6в | м | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 18.08.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
|  | 1.16 | Установка запорной арматуры на котельной «РТП» | шт. | 2 |  |  | 13 |  | 13 | 18.08.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
|  | 1.17 | Ремонт кровли котельной «Центральная» по адресу: д. Ногинская ул. Ратинская д.17 | шт. | 1 |  |  | 80 |  | 80 | 18.08.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
|  | 1.18 | Косметический ремонт котельной «Центральная» в д. Ногинская | шт. | 1 |  |  | 20 |  | 20 | 01.09.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
|  | 1.19 | Утепление теплотрассы от котельной «Центральная» в д. Ногинская | м | 15 |  |  | 15 |  | 15 | 01.09.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
|  | 1.20 | Ремонт запорной арматуры на котельной «Центральная» в д. Ногинская | шт. | 4 |  |  | 7 |  | 7 | 18.08.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
|  | 1.21 | Замена манометров в котельной «Центральная» | шт. | 6 |  |  | 4 |  | 4 | 18.08.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
| * | 1.22 | Ремонт насосов в котельной «Центральная» | шт. | 1 |  |  | 5 |  | 5 | 18.08.2025г. | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
| * | 1: 2; 2: Системы водоснабжения и водоотведения; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 9032.1645; Средства предприятий 7: 102; Всего 9: 9134.1645
| * | 2.1 | Ремонт системы водоснабжения в д. Ногинская | м | 320 |  | 1350 |  |  | 1350 | 01.08.2025г. | Глава Сямженского муниципального округа Лашков С.Н.
|  | 2.2 | Устройство водопровода в с.Сямжа на ул.Строителей - ул. Молодежная | м | 550 |  | 1453.202 |  |  | 1453.202 | 28.07.2025г. | Глава Сямженского муниципального округа Лашков С.Н.
|  | 2.3 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.Георгиевская | м | 900 |  | 3061.3957 |  |  | 3061.3957 | 01.09.2025г. | Глава Сямженского муниципального округа Лашков С.Н.
|  | 2.4 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт очистных сооружений РТП в с.Сямжа | шт. | 1 |  | 2807.5668 |  |  | 2807.5668 | 2025-11-01 | Глава Сямженского муниципального округа Лашков С.Н.
|  | 2.5 | Приобретение воздуходувки на очистные сооружения в с. Сямжа | шт. | 1 |  | 360 |  |  | 360 | 2025-09-01 | Глава Сямженского муниципального округа Лашков С.Н.
|  | 2.6 | Устройство ограждений и дорожек с твердым покрытием у артезианских скважин в д. Ногинская | шт. | 2 |  |  | 102 |  | 102 | 2025-07-01 | Глава Сямженского муниципального округа Лашков С.Н.
| * | 1: 3; 2: Системы электроснабжения; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 1: 3.1; 2: -; Всего 9: 0
| * | 1: 4; 2: Системы газоснабжения; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 1: 4.1; 2: централизованное газоснабжение отсутсвует; Всего 9: 0
| * | 1: 5; 2: Подготовка РИСЭ, коммунальной и инженерной техники; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 1: 5.1; 2: -; Всего 9: 0
| * | 1: 6; 2: Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 1: 6.1; 2: Наладка гидравлического режима тепловых сетей котельных в с. Сямжа МУП ЖКХ СМР "Сямсженское ЖКХ"; Всего 9: 0
| * | 1: 7; 2: Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 1: 7.1; 2: -; Всего 9: 0
| * | 1: 8; 2: Жилищный фонд и объекты социальной сферы; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 2595; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 2595
| * | 8.1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | шт. | 5 |  | 2500 |  |  | 2500 | 2025-09-01 | Глава Сямженского муниципального округа Лашков С.Н.
| * | 8.2 | Ремонт котельной БУК «Сямженская ЦБС» | шт. | 1 |  | 95 |  |  | 95 | 2025-09-01 | Директор БУК «Сямженская ЦБС»
| * | 1: 9; 2: Создание нормативных запасов топлива и химических реагентов; Средства предприятий 7: 5200; Всего 9: 5200
| * | 9.3 | Дрова | м3 | 4000 |  |  | 5200 |  | 5200 | 2025-09-01 | Директор МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" Логинов В.Н.
| * | 1: 10; 2: ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| * | 1: 10.1; 2: -
| * | 2: ВСЕГО по разделу 1; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 475; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 475
| * | 2: ВСЕГО по разделу 2; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 9032.1645; Средства предприятий 7: 102; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 9134.1645
| * | 2: ВСЕГО по разделу 3; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 4; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 5; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 6; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 7; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 8; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 2595; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 2595
| * | 2: ВСЕГО по разделу 9; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 5200; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 5200
| * | 2: ВСЕГО по разделу 10; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по МО; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 11627.1645; Средства предприятий 7: 5777; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 17404.1645

## Лист3
км
шт.
м2
т.
ед.
км.