**ПРОЕКТ**



**Администрация Сямженского муниципального округа**

**Вологодской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 00 .00.2024 № 000  ***с. Сямжа Вологодской области*** | |
| Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Сямженского муниципального округа » |

В соответствии с [Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](http://docs.cntd.ru/document/901876063) (с последующими изменениями), постановлением Правительства Вологодской области от 26.10.2020 № 1267 «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» (с последующими изменениями), постановлением администрации Сямженского муниципального округа от 23.05.2024 № 335 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сямженского муниципального округа Вологодской области», **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Сямженского муниципального округа» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Сямженского муниципального округа предусмотреть финансирование программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления начиная с 2025 года.

3 . Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Сямженского муниципального округа <https://35syamzhenskij.gosuslugi.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном сайте Сямженского муниципального округа опубликовать в газете «Восход».

Глава Сямженского муниципального округа С. Н. Лашков

Приложение

к постановлению Администрации

Сямженского муниципального округа

от 00.00.2024 № 000

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Комплексное развитие сельских территорий Сямженского**

**муниципального округа»**

**(ДАЛЕЕ – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)**

**П А С П О Р Т**

муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Сямженского муниципального округа»

**1.Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Глава Сямженского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Сямженского муниципального округа Вологодской области |
| Соисполнители государственной программы | Администрация Сямженского муниципального округа Вологодской области |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации  Сямженского муниципального округа Вологодской области |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030гг. |
| Цели муниципальной программы | цель 1 «Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях»;  цель 2 «Формирование в Вологодской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Сямженского округа»;  цель 3 «Активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения». |
| Направления | Направление 1. Оказание содействия в обеспечении населения доступным и комфортным жильем.  Направление 2. Благоустройство сельских территорий. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство |
| Связь с государственными программами | Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" |

**2. Показатели муниципальной программы** \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значение показателя по годам | | | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **цель 1 «Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество построенного (приобретенного) жилья | | кв.м. | | 143,2 | 2024 | 0 | 162 | 234 | Администрация Сямжнского муниципального округа | обеспечение устойчивого роста численности населения |
| **цель 2 «Формирование в Вологодской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Сямженского округа»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия по обустройству систем уличного освещения | | Ед. | | 2 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямжнского муниципального округа | комфортная и безопасная среда для жизни |
| 2.2 | Количество построенных детских площадок | | Ед. | | 6 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямжнского муниципального округа | комфортная и безопасная среда для жизни |
| 2.3 | Количество проведенных мероприятий по посадке деревьев, кустарников, цветов и пр. | | Ед. | | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямжнского муниципального округа | комфортная и безопасная среда для жизни |
| 2.4 | Количество населенных пунктов обеспеченных услугами связи | | Ед. | | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямжнского муниципального округа | рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность доступа к сети «Интернет» |
| **цель 3 «Активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения»** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Количество снесенных аварийных зданий | Ед. | | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямжнского муниципального округа | комфортная и безопасная среда для жизни |
| 3.2 | | Протяженность линий уличного освещения | Км. | | 151,864 | 2024 | 152,0 | 153,0 | 154,0 | Администрация Сямжнского муниципального округа | комфортная и безопасная среда для жизни |
| 3.3 | | Количество мероприятий по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок | Ед. | | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямжнского муниципального округа | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |
| 3.4 | | Количество мероприятий по благоустройству и оборудованию мест отдыха | Ед. | | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямжнского муниципального округа | комфортная и безопасная среда для жизни |
| 3.5 | | Количество кладбищ | Ед. | | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямжнского муниципального округа |  |
| 3.6 | | Количество памятников | Ед. | | 1 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямжнского муниципального округа | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |
| 3.7 | | Количество покосов травы | Ед. | | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямжнского муниципального округа | комфортная и безопасная среда для жизни |
| 3.8 | | Количество мероприятий по содержанию и ремонту пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам | Ед. | | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямжнского муниципального округа | комфортная и безопасная среда для жизни |
| 3.9 | | Количество удаленных аварийных деревьев | Ед. | | 1 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямжнского муниципального округа | комфортная и безопасная среда для жизни |
| 3.10 | | Количество проведенных мероприятий по уборке территории от мусора | Ед. | | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямжнского муниципального округа | комфортная и безопасная среда для жизни |
| 3.11 | | Количество захороненных человек без определенного места жительства | Ед. | | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямжнского муниципального округа |  |

\* – Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы отражены в приложении 1 к Паспорту муниципальной программы

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления | Период реализации | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями государственной программы |
| 1. | Направление 1. Оказание содействия в обеспечении населения доступным и комфортным жильем | | | | |
| 1.1 | Обеспечение жильём граждан, проживающих на сельских территориях | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Создание условий по улучшению жилищных граждан проживающих на сельских территориях |  |
| 2. | Направление 2. Благоустройство сельских территорий | | | | |
| 2.1 | Обустройство систем уличного освещения | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечить проведение работ по обустройству систем уличного освещения в населенных пунктах округа |  |
| 2.2 | Строительство детских и спортивных площадок | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечить досуг детей в свободное время |  |
| 2.3 | Озеленение | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечить проведение мероприятий связанных с посадкой зелёных насаждений |  |
| 24 | Обеспечение услугами связи сельских территорий | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечить доступ к сети «Интернет» в каждом населенном пункте округа |  |
| 2.5 | Организация работ по ликвидации объектов недвижимости | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечить работы по демонтажу, разборке аварийных зданий и сооружений |  |
| 2.6 | Содержание линий уличного освещения, освещение улиц в тёмное время суток | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечить содержание и работу линий уличного освещения |  |
| 2.7 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечить работы по содержанию и ремонту детских, спортивных площадок |  |
| 2.8 | Содержание мест отдыха | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечить работы по содержанию мест отдыха |  |
| 2.9 | Содержание кладбищ | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечить работы по содержанию кладбищ |  |
| 2.10 | Ремонт памятников | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечить работы по ремонту памятников |  |
| 2.11 | Окос травы | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Проводить своевременный покос травы |  |
| 2.12 | Содержание и ремонт пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечить работы по содержанию и ремонту пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам |  |
| 2.13 | Удаление аварийных деревьев | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечить работы по своевременному удалению аварийных деревьев |  |
| 2.14 | Уборка территории от мусора | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Обеспечить работы по своевременной уборке территории от мусора |  |
| 2.15 | Ритуальные услуги по захоронению лиц без определенного места жительства | Администрация Сямженского муниципального округа | 2025-2027 гг. | Закрепление гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения умерших |  |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам,  тыс. руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Муниципальная программа** | | **Всего, в том числе:** | **6681,3** | **10786,5** | **12980,5** | **30448,3** |
| Собственные доходы бюджета округа | **2057,9** | **10786,5** | **12980,5** | **25824,9** |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | **4623,4** | **0,0** | **0,0** | **4623,4** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | Администрация Сямженского муниципального округа | | **Всего, в том числе:** | **6681,3** | **10786,5** | **12980,5** | **30448,3** |
| Собственные доходы бюджета округа | 2057,9 | 10786,5 | 12980,5 | **25824,9** |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 4623,4 | 0,0 | 0,0 | **4623,4** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации Сямженского муниципального округа | | **Всего, в том числе:** | **6681,3** | **10786,5** | **12980,5** | **30448,3** |
| Собственные доходы бюджета округа | 2057,9 | 10786,5 | 12980,5 | **25824,9** |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 4623,4 | 0,0 | 0,0 | **4623,4** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Направление 1. Оказание содействия в обеспечении населения доступным и комфортным жильем** | | | | | | | |
| 1 | Муниципальный проект: **Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях** | | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **5386,5** | **7780,5** | **13167,0** |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 5386,5 | 7780,5 | **13167,0** |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.1 | Результат проекта: Количество семей, улучшивших жилищные условия | | **Всего, в том числе:** | 0,0 | 5386,5 | 7780,5 | 13167,0 |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 5386,5 | 7780,5 | 13167,0 |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Направление 2. Благоустройство сельских территорий** | | | | | | | |
| 2.1 | | Муниципальный проект: **Обустройство систем уличного освещения** | **Всего, в том числе:** | **1575,8** | **500,0** | **500,0** | **2575,8** |
| Собственные доходы бюджета округа | 31,5 | 500,0 | 500,0 | **1031,5** |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 1544,3 | 0,0 | 0,0 | **1544,3** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 2.1.1 | | Результат проекта: Выполнены мероприятия по обустройству систем уличного освещения | **Всего, в том числе:** | 1575,8 | 500,0 | 500,0 | 2575,8 |
| Собственные доходы бюджета округа | 31,5 | 500,0 | 500,0 | 1031,5 |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 1544,3 | 0,0 | 0,0 | 1544,3 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | | Муниципальный проект: **Строительство детских и спортивных площадок** | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 2.2.1 | | Результат проекта: Количество построенных детских и спортивных площадок | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | | Муниципальный проект: **Озеленение** | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 2.3.1 | | Результат проекта: Количество проведенных мероприятий по посадке деревьев, кустарников и пр. | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | | Муниципальный проект: **Обеспечение услугами связи сельских территорий** | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 2.4.1 | | Результат проекта: Количество домохозяйств обеспеченных доступом к сети «Интернет» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | | Муниципальный проект: **Организация работ по ликвидации объектов недвижимости** | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **200,0** | **0,0** | **200,0** |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 200,0 | 0,0 | **200,0** |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 2.5.1 | | Результат проекта: Количество снесенных аварийных зданий и сооружений | Всего, в том числе: | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | | Муниципальный проект: **Содержание линий уличного освещения, освещение улиц в тёмное время суток** | **Всего, в том числе:** | **5105,5** | **4700,0** | **4700,0** | **14505,5** |
| Собственные доходы бюджета округа | 2026,4 | 4700,0 | 4700,0 | **11426,4** |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 3079,1 | 0,0 | 0,0 | **3079,1** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 2.6.1 | | Результат проекта: Протяженность уличного освещения | Всего, в том числе: | 5105,5 | 4700,0 | 4700,0 | 14505,5 |
| Собственные доходы бюджета округа | 2026,4 | 4700,0 | 4700,0 | 11426,4 |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 3079,1 | 0,0 | 0,0 | 3079,1 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | | Муниципальный проект: **Содержание и ремонт детских спортивных площадок** | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 2.7.1 | | Результат проекта: Количество мероприятий по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | | Муниципальный проект: **Содержание мест отдыха** | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 2.8.1 | | Результат проекта: Количество проведенных мероприятий по благоустройству и оборудованию мест отдыха | **Всего, в том числе:** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | | Муниципальный проект: **Содержание кладбищ** | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 2.9.1 | | Результат проекта: Количество проведенных мероприятий по содержанию кладбищ | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | | Муниципальный проект: **Ремонт памятников** | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 2.10.1 | | Результат проекта: Количество отремонтированных памятников | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | | Муниципальный проект: **Окос травы** | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 2.11.1 | | Результат проекта: Количество окосов травы | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | | Муниципальный проект: **Содержание и ремонт пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам** | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 2.12.1 | | Результат проекта: Количество проведенных мероприятий по содержанию и ремонту пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | | Муниципальный проект: **Удаление аварийных деревьев** | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 2.13.1 | | Результат проекта: Количество удаленных (спиленных) деревьев | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14 | | Муниципальный проект: **Уборка территории от мусора** | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 2.14.1 | | Результат проекта: Количество проведенных мероприятий по уборке территории от мусора | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15 | | Муниципальный проект: **Ритуальные услуги по захоронению лиц без определенного места жительства** | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 2.15.1 | | Результат проекта: Количество оказанной помощи при захоронении лиц без определенного места жительства | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1 к Паспорту

**Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы мероприятия (результата) | Направление расходов,  вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Направление 1. Оказание содействия в обеспечении населения доступным и комфортным жильем | | | | | |
| 1.1.1 | Обеспечение жильём граждан, проживающих на сельских территориях | Средства федерального, областного и местного бюджетов на предоставление социальных выплат гражданам | Социальные выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилья | 0,0 | 5386,5 | 7780,5 |
| 2 | Направление 2. Благоустройство сельских территорий | | | | | |
| 2.2.1 | Обустройство систем уличного освещения | Средства областного и местного бюджетов на проведение работ по освещению улиц | Субсидия на уличное освещение | 1575,8 | 500,0 | 500,0 |
| 2.2.2 | Строительство детских и спортивных площадок | Расходы областного и местного бюджетов на обустройство детских площадок | Субсидия на обустройство детских площадок | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | Озеленение | Средства местного бюджета на проведение мероприятий по озеленению | Субсидия на озеленение территорий округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4 | Обеспечение услугами связи сельских территорий | Расходы областного и местного бюджетов на строительство линий связи | Субсидия на обеспечение населенных пунктов сотовой связью для доступа к сети «Интернет» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.5 | Организация работ по ликвидации объектов недвижимости | Средства местного бюджетов на организацию работ по сносу аварийных зданий | Субсидия на ликвидацию (разборка, демонтаж) объектов недвижимости | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2.2.6 | Содержание линий уличного освещения, освещение улиц в тёмное время суток | Средства областного и местного бюджетов на содержание линий уличного освещения, освещения улиц в тёмное время суток | Субсидия на содержание уличного освещения | 5105,5 | 4700,0 | 4700,0 |
| 2.2.7 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | Средства областного и местного бюджетов на содержание и ремонт детских и спортивных площадок | Субсидия на содержание и ремонт детских и спортивных площадок | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.8 | Содержание мест отдыха | Средства областного и местного бюджетов на содержание мест отдыха | Субсидия на содержание мест отдыха | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.9 | Содержание кладбищ | Средства местного бюджета на содержание кладбищ | Субсидия на содержание кладбищ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.10 | Ремонт памятников | Средства областного и местного бюджетов на ремонт памятников | Субсидия на ремонт памятников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.11 | Окос травы | Средства местного бюджетов на окос травы | Субсидия на окос травы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.12 | Содержание и ремонт пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам | Средства местного бюджета на содержание и ремонт пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам | Субсидия на содержание и ремонт пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.13 | Удаление аварийных деревьев | Средства местного бюджета на спил и удаление аварийных деревьев | Субсидия на удаление аварийных деревьев | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.14 | Уборка территории от мусора | Средства местного бюджета на уборку территории от мусора | Субсидия на уборку территории от мусора | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.15 | Ритуальные услуги по захоронению лиц без определенного места жительства | Средства местного бюджета на ритуальные услуги по захоронению лиц без определенного места жительства | Субсидия на ритуальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к Паспорту

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество построенного (приобретенного) жилья | семья | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | возрастание | годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество семей | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 2 | Мероприятия по обустройству систем уличного освещения | Ед. | Системы уличного освещения | возрастание | годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество населенных пунктов | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 3 | Количество построенных детских площадок | Ед. | Количество площадок | возрастание | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество площадок | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по посадке деревьев, кустарников, цветов и пр. | Ед. | Количество высаженных деревьев, кустарников, цветов и пр. | возрастание | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество посадок | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 5 | Количество населенных пунктов обеспеченных услугами связи | Ед. | Обеспеченность населенных пунктов связью | возрастание | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество населенных пунктов | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 6 | Количество снесенных аварийных зданий | Ед. | Снесенные дома, сооружения | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество домов, сооружений | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 7 | Протяженность линий уличного освещения | Км. | Протяженность освещения улиц | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Протяженность улиц | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 8 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок | Ед. | Количество детских и спортивных площадок | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество детских и спортивных площадок | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 9 | Количество мероприятий по благоустройству и оборудованию мест отдыха | Ед. | Количество проведенных мероприятий | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество мероприятий | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 10 | Количество кладбищ | Ед. | Мероприятия по содержанию детских площадок | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество детских площадок | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 11 | Количество памятников | Ед. | Обеспеченность населенных пунктов связью | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество населенных пунктов | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 12 | Количество окосов травы | Ед. | Количество окосов | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество  окосов | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 13 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам | Ед. | Количество пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество объектов | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 14 | Количество удаленных аварийных деревьев | Ед. | Количество аварийных деревьев | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество деревьев | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 15 | Количество проведенных мероприятий по уборке территории от мусора | Ед. | Количество мероприятий | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество убранных территорий | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 16 | Количество захороненных человек без определенного места жительства | Ед. | Количество человек | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество захоронений | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |

3 – ведомственная отчетность

Приложение 3 к Паспорту

Перечень объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы

планируется строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение - НЕТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта | Мощностьобъекта | | Срок ввода в эксплуатацию /приобретенияобъекта  (год) | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | | |
| Единицаизмерения(поОКЕИ) | значение | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5

СВЕДЕНИЯ

об объектах муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд округа,

превышающих срок действия утвержденных лимитов бюджетныхобязательств, в целях реализации муниципальной программы-НЕТ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, объекта закупки | Предельный срок осуществления закупки | Объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, тыс. руб. | | | |
| всего | в том числе<23> | | |
| первый год | второй год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | n |
| 1 | Муниципальная программа, всего | X |  |  |  |  |

Приложение 4 к Паспорту

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,**

**бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов,**

**физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | **6681,3** | **10786,5** | **12980,5** |
| федеральный и областной бюджеты | 4623,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2057,9 | 10786,5 | 12980,5 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«**Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях»

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих на территории Сямженского муниципального округа | | | |
| Краткое наименование муниципального  проекта | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Руководитель муниципального проекта | Глава Сямженского муниципального округа | Глава Сямженского муниципального округа | | |
| Администратор муниципального проекта | Глава Сямженского муниципального округа | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | | |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях» | | | |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, годы | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество построенного (приобретенного) жилья | - | кв.м | 143,2 | 2024 | 0 | 162 | 234 |
| 2 | Мероприятия по обустройству систем уличного освещения |  | Ед.. | 2 | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество построенных детских площадок |  | Ед. | 6 | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по посадке деревьев, кустарников, цветов |  | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество населенных пунктов обеспеченных услугами связи |  | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |

**3. Результаты муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | | Единица измерения  (по ОКЕИ) |  | Базовое значение | | Период, год | | | Связь показателя/проекта муниципальной программы | |  |
| Тип мероприятия | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | | семей | Строительство (приобретение) | 1 | 2024 | 1 | 2 | 3 | |  |  |
| 2. | Благоустройство сельских территорий | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Мероприятия по обустройству систем уличного освещения | Ед. | | Ремонт и обслуживание | 2 | 2024 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| 2.2 | Количество построенных детских и спортивных площадок | Ед. | | Строительство | 6 | 2024 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| 2.3 | Количество проведенных мероприятий по посадке деревьев, кустарников и пр. | Ед. | | Работы по посадке | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | |  |  |
| 2.4 | Количество населенных пунктов обеспеченных услугами связи | Ед. | | Работы | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | |  |  |

**4.Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2025  2020  2021  2022 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | **Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем** | | | | |  |
| 1.1 | **Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях** | **0,0** | **5386,5** | **7780,5** | **13167,0** |  |
|  |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 1.1.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 1.1.3. | Бюджет округа | 0,0 | 5386,5 | 7780,5 | **13167,0** |  |
| 1.1.4. | Безвозмездные поступления от физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 2 | **Благоустройство сельских территорий** | | | | |  |
| 2.1 | **Обустройство систем уличного освещения** | **1575,8** | **500,0** | **500,0** | **2575,8** |  |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 2.1.2. | Областной бюджет | 1544,3 | 0,0 | 0,0 | **1544,3** |  |
| 2.1.3. | Бюджет округа | 31,5 | 500,0 | 500,0 | **1031,5** |  |
| 2.1.4. | Безвозмездные поступления от физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 2.2 | **Строительство детских и спортивных площадок** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2.2.1 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 2.2.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 2.2.3. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 2.2.4 | Безвозмездные поступления от физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 2.3 | **Озеленение** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2.3.1 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 2.3.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 2.3.3. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 2.4.4 | Безвозмездные поступления от физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 3 | Благоустройство сельских территорий | | | | |  |
| 3.1 | **Обеспечение услугами связи сельских территорий** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 3.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 3.1.3. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.4 | Безвозмездные поступления от физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |

**5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджета, бюджетов государственныхвнебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | **1544,3** | **0,0** | **0,0** | **1544,3** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| областной бюджет | 1544,3 | 0,0 | 0,0 | **1544,3** |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество построенного (приобретенного) жилья | семья | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | возрастание | годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество семей | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 2 | Мероприятия по обустройству систем уличного освещения | Ед. | Системы уличного освещения | возрастание | годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество населенных пунктов | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 3 | Количество построенных детских площадок | Ед. | Количество площадок | возрастание | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество площадок | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по посадке деревьев, кустарников, цветов и пр. | Ед. | Количество высаженных деревьев, кустарников, цветов и пр. | возрастание | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество посадок | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 5 | Количество населенных пунктов обеспеченных услугами связи | Ед. | Обеспеченность населенных пунктов связью | возрастание | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество населенных пунктов | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |

\*1- официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«**Комплексное развитие сельских территорий Сямженского муниципального округа**»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Сямженского муниципального округа Вологодской области |
| Исполнитель мероприятий | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Сямженского муниципального округа |
| Период реализации | 2025 – 2027 годы |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество снесенных аварийных зданий | - | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 2 | Протяженность линий уличного освещения |  | Км. | 151,864 | 2024 | 152,0 | 153,0 | 154,0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 3 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок |  | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 4 | Количество мероприятий по благоустройству и оборудованию мест отдыха |  | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 5 | Количество кладбищ |  | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 6 | Количество памятников |  | Ед. | 1 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 7 | Количество покосов травы |  | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 8 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам |  | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 9 | Количество удаленных аварийных деревьев |  | Ед. | 1 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 10 | Количество проведенных мероприятий по уборке территории от мусора |  | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 11 | Количество захороненных человек без определенного места жительства |  | Чел. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество снесенных аварийных зданий и сооружений | 2025-2027 | Демонтаж зданий, сооружений |  | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Протяженность уличного освещения | 2025-2027 | Ремонт и обслуживание сетей уличного освещения |  | 151,864 | 2024 | 152,0 | 153,0 | 154,0 |  |
| 3 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок | 2025-2027 | Строительство и ремонт площадок |  | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству и оборудованию мест отдыха | 2025-2027 | Работы по содержанию мест отдыха |  | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по содержанию кладбищ | 2025-2027 | Работы по содержанию кладбищ |  | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество отремонтированных памятников | 2025-2027 | Ремонт памятников |  | 1 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Количество окосов травы | 2025-2027 | Работы по окосу травы |  | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Количество проведенных мероприятий по содержанию и ремонту пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам | 2025-2027 | Ремонт и содержание пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам |  | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Количество удаленных (спиленных) деревьев | 2025-2027 | Спил аварийных деревьев |  | 1 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Количество проведенных мероприятий по уборке территории от мусора | 2025-2027 | Уборка мусора |  | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Количество оказанной помощи при захоронении лиц без определенного места жительства | 2025-2027 | Погребение лиц без определенного места жительства |  | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |

**4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | |
| 2025 год | 2026 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий всего:** | **5105,5** | **4900,0** | **10005,5** |
| Бюджет округа | 2026,4 | 4900,0 | **6926,4** |
| Областной бюджет | 3079,1 | 0,0 | **3079,1** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Организация работ по ликвидации объектов недвижимости** | **0,0** | **200,0** | **200,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 200,0 | **200,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.2 | **Содержание линий уличного освещения, освещения улиц в тёмное время суток** | **5105,5** | **4700,0** | **9805,5** |
| Бюджет округа | 2026,4 | 4700,0 | **6726,4** |
| Областной бюджет | 3079,1 | 0,0 | **3079,1** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
|  | Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.3 | **Содержание и ремонт детских спортивных площадок** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | Бюджет округа | 2026,4 | 4700,0 | **0,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  | Областной бюджет | 3079,1 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Содержание мест отдыха** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.5 | **Содержание кладбищ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.6 | **Ремонт памятников** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.7 | **Окос травы** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.8 | **Содержание и ремонт пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.9 | **Удаление аварийных деревьев** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.10 | **Уборка территории от мусора** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.11 | **Ритуальные услуги по захоронению лиц без определенного места жительства** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

**5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета,**

**бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, физических**

**и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | **3079,1** | **0,0** | **0,0** | **3079,1** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3079,1 | 0,0 | 0,0 | **3079,1** |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета**

**показателей комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности1 | Ответственные за сбор данных по показателю2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество снесенных аварийных зданий | Ед. | Снесенные дома, сооружения | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество домов, сооружений | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 2 | Протяженность линий уличного освещения | Км. | Протяженность освещения улиц | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Протяженность улиц | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 3 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок | Ед. | Количество детских и спортивных площадок | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество детских и спортивных площадок | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 4 | Количество мероприятий по благоустройству и оборудованию мест отдыха | Ед. | Количество проведенных мероприятий | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество мероприятий | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 5 | Количество кладбищ | Ед. | Мероприятия по содержанию детских площадок | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество детских площадок | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 6 | Количество памятников | Ед. | Обеспеченность населенных пунктов связью | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество населенных пунктов | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 7 | Количество окосов травы | Ед. | Количество окосов | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество  окосов | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 8 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам | Ед. | Количество пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество объектов | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 9 | Количество удаленных аварийных деревьев | Ед. | Количество аварийных деревьев | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество деревьев | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 10 | Количество проведенных мероприятий по уборке территории от мусора | Ед. | Количество мероприятий | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество убранных территорий | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 11 | Количество захороненных человек без определенного места жительства | Ед. | Количество человек | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество захоронений | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |

1 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

3В случае отсутствия на дату направления годового отчета о ходе реализации государственной программы в Департамент стратегического планирования и совершенствования управленческих процессов Правительства области официальных статистических данных, необходимых для расчета значения целевого показателя (индикатора), в годовом отчете о ходе реализации государственной программы указывается прогнозное значение целевого показателя (индикатора), рассчитанное на основе прогнозных ведомственных статистических данных.

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«**Комплексное развитие сельских территорий Сямженского муниципального округа**»**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Сямженского муниципального округа Вологодской области |
| Исполнитель мероприятий | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Сямженского муниципального округа |
| Период реализации | 2025 – 2027 годы |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество снесенных аварийных зданий | - | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 2 | Протяженность линий уличного освещения |  | Км. | 151,864 | 2024 | 152,0 | 153,0 | 154,0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 3 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок |  | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 4 | Количество мероприятий по благоустройству и оборудованию мест отдыха |  | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 5 | Количество кладбищ |  | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 6 | Количество памятников |  | Ед. | 1 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 7 | Количество покосов травы |  | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 8 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам |  | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 9 | Количество удаленных аварийных деревьев |  | Ед. | 1 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 10 | Количество проведенных мероприятий по уборке территории от мусора |  | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |
| 11 | Количество захороненных человек без определенного места жительства | - | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сямженского муниципального округа |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество снесенных аварийных зданий и сооружений | 2025-2027 | Снесенные дома, сооружения |  | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Протяженность уличного освещения | 2025-2027 | Протяженность освещения улиц |  | 151,864 | 2024 | 152,0 | 153,0 | 151,864 |  |
| 3 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок | 2025-2027 | Количество детских и спортивных площадок |  | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству и оборудованию мест отдыха | 2025-2027 | Количество проведенных мероприятий |  | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по содержанию кладбищ | 2025-2027 | Мероприятия по содержанию детских площадок |  | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество отремонтированных памятников | 2025-2027 | Обеспеченность населенных пунктов связью |  | 1 | 2024 | 0 | 0 | 1 |  |
| 7 | Количество окосов травы | 2025-2027 | Количество окосов |  | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Количество проведенных мероприятий по содержанию и ремонту пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным | 2025-2027 | Количество пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам |  | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Количество удаленных (спиленных) деревьев | 2025-2027 | Количество аварийных деревьев |  | 1 | 2024 | 0 | 0 | 1 |  |
| 10 | Количество проведенных мероприятий по уборке территории от мусора | 2025-2027 | Количество мероприятий |  | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Количество оказанной помощи при захоронении лиц без определенного места жительства | 2025-2027 | Количество человек |  | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |

**4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | |
| 2025 год | 2026 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий всего:** | **5105,5** | **4900,0** | **10005,5** |
| Бюджет округа | 2026,4 | 4900,0 | **6926,4** |
| Областной бюджет | 3079,1 | 0,0 | **3079,1** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Организация работ по ликвидации объектов недвижимости** | **0,0** | **200,0** | **2075,8** |
| Бюджет округа | 0,0 | 200,0 | **200,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.2 | **Содержание линий уличного освещения, освещение улиц в тёмное время суток** | **5105,5** | **4700,0** | **9805,5** |
| Бюджет округа | 2026,4 | 4700,0 | **6726,4** |
| Областной бюджет | 3079,1 | 0,0 | **3079,1** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.3 | **Содержание и ремонт детских спортивных площадок** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.4 | **Содержание мест отдыха** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.5 | **Содержание кладбищ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.6 | **Ремонт памятников** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.7 | **Окос травы** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.8 | **Содержание и ремонт пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.9 | **Удаление аварийных деревьев** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.10 | **Уборка территории от мусора** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.11 | **Ритуальные услуги по захоронению лиц без определенного места жительства** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

**5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета,**

**бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, физических**

**и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий** НЕТ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета**

**показателей комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности1 | Ответственные за сбор данных по показателю2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество снесенных аварийных зданий | Ед. | Снесенные дома, сооружения | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество домов, сооружений | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 2 | Протяженность линий уличного освещения | Км. | Протяженность освещения улиц | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Протяженность улиц | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 3 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок | Ед. | Количество детских и спортивных площадок | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество детских и спортивных площадок | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 4 | Количество мероприятий по благоустройству и оборудованию мест отдыха | Ед. | Количество проведенных мероприятий | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество мероприятий | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 5 | Количество кладбищ | Ед. | Мероприятия по содержанию детских площадок | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество детских площадок | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 6 | Количество памятников | Ед. | Обеспеченность населенных пунктов связью | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество населенных пунктов | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 7 | Количество окосов травы | Ед. | Количество окосов | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество  окосов | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 8 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам | Ед. | Количество пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество объектов | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 9 | Количество удаленных аварийных деревьев | Ед. | Количество аварийных деревьев | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество деревьев | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 10 | Количество проведенных мероприятий по уборке территории от мусора | Ед. | Количество мероприятий | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество убранных территорий | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |
| 11 | Количество захороненных человек без определенного места жительства | Ед. | Количество человек | - | Годовая, показатель на дату | Фактические данные | Количество захоронений | 3 | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администрации округа |

1 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.