**Результаты реализации муниципальных программ Сямженского муниципального района**

**«Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы» за 2021 год**

1.Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы» (далее Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах.

Мероприятия Программы затрагивают субъекты муниципальной системы образования и призваны решить проблему формирования единого образовательного и информационного пространства.

**Цель Программы:**

Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

**Основные задачи:**

-повышение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина;

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования;

-совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений;

- развитие сети образовательных учреждений района.

- обеспечение доступности дошкольного образования;

- создание качественных условий для обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ.

Программа состоит из **шести подпрограмм:**

- Развитие системы дошкольного образования;

- Развитие системы общего образования;

-Развитие системы дополнительного образования;

-Дополнительное образования в сфере культуры и искусства в Сямженском районе;

-Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования;

-Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных организациях Сямженского муниципального района.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило достичь следующих **результатов**.

-увеличение доли обучающихся, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся до 100%

- увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихсядо 100%

- сохранение доли работников образования, прошедших повышение квалификации к общей численности работников образования -100%

- увеличение доли детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования в общей численности дошкольниковдо 100%

2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)Программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 1.

3.Сведения о запланированных, но недостигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

Все запланированные результаты достигнуты.

**Муниципальная программа**

**«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и архивного дела в Сямженском районе на 2018 – 2022 годы» за 2021 год**

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и архивного дела в Сямженском районе на 2018 – 2022 годы» утверждена Постановлением администрации Сямженского муниципального района от 31.10.2017 № 404 (далее Программа), представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере культуры, туризма, молодежной политики и архивного дела в Сямженском муниципальном районе.

Цель Программы:

Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Сямженского муниципального района;

Обеспечение доступа общества в архивной информации;

Организация музейного обслуживания населения Сямженского района;

Создание благоприятных экономических условий в Сямженском районе для устойчивого развития туризма как одного из направлений развития экономики района;

Организация досуга и отдыха населения;

Создание благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала, возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей в интересах социально-экономического развития Сямженского муниципального района.

Программа состоит из семи подпрограмм:

«Сохранение и развитие архивного дела в Сямженском районе на 2018 – 2022 годы»;

«Развитие библиотечного дела в Сямженском районе   на 2018 – 2022годы»;

«Развитие музейного дела в Сямженском районе на 2018 – 2022годы»;

«Развитие туризма в Сямженском муниципальном районе» на 2018 – 2022годы»;

«Культурно-досуговая деятельность Сямженского муниципального района на 2018 – 2022 годы»;

«Молодежная политика в Сямженском муниципальном районе на 2018 – 2022 годы».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2021 год: 23207,2 тыс. рублей

В 2021-2022 году в Программу были внесены изменения постановлением № 54 Администрации Сямженского муниципального района от 20.02.2021 г., постановлением № 170 Администрации Сямженского муниципального района от 21.06.2021 г., постановлением № 56 Администрации Сямженского муниципального района от 02.03.2022 г.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в Сямженском районе на 2018 – 2022 годы» за 2021 год**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сямженском районе на 2018 – 2022 годы» утверждена Постановлением администрации Сямженского муниципального района от 31.10.2017 № 405 (далее Программа), представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере физической культуры и спорта в Сямженском муниципальном районе.

Цель Программы:

Создание условий для укрепления здоровья жителей района, в первую очередь детей, подростков и молодёжи, путём развития инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения района, в том числе людей с ограниченными возможностями, к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели решены следующие задачи:

- развитие физкультурно-спортивной работы с населением Сямженского района;

- развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта, её эффективное использование;

- популяризация здорового образа жизни и увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

- содействие в реализации программ внедрения и выполнения «Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Основные показатели подпрограммы:

- доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

- доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;

- доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста;

- доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста;

- доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов.

- уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2021 год составил 15977,5 тыс. рублей. Подпрограмма профинансирована в полном объеме.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Всего Программой предусмотрены 7 целевых показателей. 3 показателя программы перевыполнены, 2 выполнены на 100 %, 2 показателя не достигли планируемых результатов из-за введенных карантинных мероприятий в 2021 году.

В целом затраты на реализацию программных мероприятий можно считать оправданными, так как они позволили достичь поставленных целей и задач.

Согласно таблице (приложение 4) итоговая оценка состояния составила 2.0. Оценка соответствует эффективности программы.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение жильём молодых семей на 2015-2022 годы» в 2021 году**

Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей на 2015-2022 годы» разработана и принята Постановлением администрации Сямженского муниципального района № 429 от 10.11. 2011 года.

Целью программы является оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном порядке, улучшения демографической ситуации. За отчетный период 2021 года молодые семьи не принимали участие в данной программе.

Финансирование программы на 2021 год составило 0 рублей.

Основной задачей программы является разработка и внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий.

Программа «Обеспечение жильём молодых семей на 2015-2022 годы» эффективна при наличии участников и финансирования программы.

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального района на 2018-2024 годы» за 2021 год**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального района на 2018-2024 годы» разработана и принята Постановлением администрации Сямженского муниципального района № 162 от 27.03.2018 года. Основная задача программы – повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Сямженское; повышение уровня благоустройства территорий общего пользования сельского поселения Сямженское; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Сямженское. За отчётный период 2021 года в ходе реализации программы были отремонтированы 3 дворовые территории по адресу: с. Сямжа ул. Молодежная д.10, ул. Молодежная д.12, ул. Молодежная д.14 и 1 общественная территория по ул. Первомайская.

Стоимость мероприятий по ремонту дворовых территорий составила 163 600, 00 руб.( в т.ч. 99 406,40 руб. – ФБ, 49 320,87 - ОБ, 14 872,73 –РБ); по ремонту общественной территории – 732 803,87 руб. (в т.ч. 445265,28 руб. – ФБ, 220920,06 - ОБ, 66618,53– РБ).

Данная программа  **«**Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального района на 2018-2024 годы**»** должна действовать на территории района, но эффективна, при наличии денежных средств.

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий Сямженского муниципального района на 2020-2022 г. и на период до 2025 года» за 2021 год**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Сямженского муниципального района на 2020-2022 г. и на период до 2025 года» разработана и принята Постановлением администрации Сямженского муниципального района № 449 от 11.10. 2019 года.

1. Основное мероприятие программы – предоставление социальной выплаты гражданам на строительство (приобретение) жилья для постоянного проживания и осуществления трудовой деятельности на сельских территориях.

За отчётный период 2021 года в ходе реализации программы три семьи, из них одна многодетная, получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий, на строительство жилых помещений.

Финансирование программы на 2021 год составило 7 956 000 рублей, в том числе:

Районный бюджет – 278 460 рублей 00 копеек, что составляет 3,5 % от общей суммы;

Областной бюджет 4 923 240 рублей 00 копеек – 61,88 %;

Федеральный бюджет – 367 500 рублей копеек – 4,62 %;

Внебюджетные источники – 2 386 800 рублей 00 копеек - 30 %.

Данные суммы перечислены гражданам, участникам программы на специальный расчетный счет.

2. В рамках программы проведены следующие мероприятия:

1) Приобретено оборудование для котельной;

2) Предоставлена субсидия МУП ЖКХ СМР «Ногинское»

- выполнение расчетов по гидравлической наладке тепловой сети в доме по ул. Кольцевая, д14, с. Сямжа,

- выполнение работ по ремонту скважины № 3491 в д. Ногинская;

3) Приобретены четыре котла для котельных;

4) Приобретено транспортное средство и навесное оборудование для МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ».

Программа «Комплексное развитие сельских территорий Сямженского муниципального района на 2020-2022 г. и на период до 2025 года» эффективна при наличии участников, запланированных мероприятий и финансирования программы.

**Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сямженском муниципальном районе на 2017- 2021 годы» за 2021 год**

Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сямженском муниципальном районе на 2017- 2022 годы» утверждена Постановлением главы Администрации Сямженского муниципального района от 14.09.2016 года № 220, с последующими изменениями и дополнениями.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня социальной безопасности граждан на территории Сямженского муниципального района.

Задачи муниципальной программы: повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних; повышение безопасности дорожного движения; создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих сокращение уровня потребления психоактивных веществ населением Сямженского муниципального района.

Муниципальная программа имеет две подпрограммы: «Профилактика преступлений и иных правонарушений» и «Безопасность дорожного движения».

Основными целевыми показателями Муниципальной программы являются: уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения), доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения района в возрасте от 14 до 18 лет, тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших), прирост (снижение) потребления психоактивных веществ населением муниципального района к предыдущему году.

В течение 2021 года исполнителями муниципальной программы осуществлялась реализация комплекса мероприятий, направленного на противодействие преступности, повышение уровня социальной безопасности жителей Сямженского района. В результате принимаемых мер на территории района не допущено несанкционированных акций массовых беспорядков, экстремистских и террористических проявлений.

**Муниципальная экологическая программа Сямженского муниципального района на 2018-2022 годы за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы**

Цель программы - улучшение состояния окружающей среды Сямженского муниципального района на основе планового подхода к решению экологических вопросов, защита населения от болезней, общих для человека и животных, для достижения которой в 2021 году были реализованы следующие мероприятия:

1) *В рамках решения задачи «Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников»* реализованы мероприятия проекта «Народный бюджет» в том числе:

- приобретение дизель-генератора в котельную «РТП» в с.Сямжа для бесперебойного обеспечения жителей услугами теплоснабжения.

2) *В рамках решения задачи «Безопасное захоронение твердых бытовых отходов»*

*-* ликвидирована несанкционированная свалка площадью 0,6 га;

- выполнены работы по оценке остаточной вместимости полигона ТБО с.Сямжа с проведением маркшейдерской съемки.

3) *В рамках решения задачи «Обустройство источников водоснабжения»*

-проведены ремонт, очистка, промывка 2 колодцев в сельском поселении Ногинское и 1 колодца в сельском поселении Двиницкое, а также отремонтирована скважина в д.Ногинская.

В рамках проекта «Народный бюджет»:

- приобретено оборудования для ремонта объектов теплоснабжения и водоснабжения в с. Сямжа;

- приобретен аппарат для чистки канализационных сетей в с.Сямжа;

- приобретено насосное оборудование для бесперебойного обеспечения жителей с.Сямжа услугами теплоснабжения и водоотведения.

4) *В рамках решения задачи «Повышение экологической культуры населения района»*

*-* для БУК «Сямженский районный краеведческий музей» приобретена магнитная доска-флипчарт на треноге для проведения экологических познавательных программ;

- проведен районный конкурс экологического плаката и экологических листовок «Отходам нет!»;

- организован и проведен районный фестиваль детских театральных коллективов «С любовью к природе», участие в областном фестивале (заочное).

5) *В рамках решения задачи «Снижение численности безнадзорных животных на территории района путем их отлова, временного содержания и дальнейшего использования*  проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия по отлову 16 особей собак.

6) *В рамках решения задачи «Текущее содержание и ремонт скотомогильников в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами»* проведен ремонт 1 скотомогильника, расположенного в сельском поселении Ногинское д.Монастырская.

7) *В рамках решения задачи «Повышение эффективности государственного экологического надзора»* в 2021 году проведено 30 контрольно-надзорных мероприятий.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий программы в 2021 году:

- уменьшились выбросы загрязняющих веществ по отношению к 2020 году на 5%.

- увеличилось количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой на 36 человек;

- доля населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, увеличилась с 15,6% в 2020 году до 15,8% по итогам 2021 года;

- снизилась численность безнадзорных животных до 16 голов;

- до 1 единицы увеличилось число скотомогильников, содержащихся в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии;

- увеличилось число запланированных контрольно-надзорных мероприятий на 27 ед, которые проведены без привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) программы представлены в приложении 1 к годовому отчету.

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа не содержит подпрограмм. Для достижения цели и решения задач в течение 2021 года реализован ряд мероприятий:

В рамках реализации *мероприятия 1.1* «Контроль разработки проектов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» организациями и предприятиями проводятся мероприятия по инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Реализация *мероприятия 1.2* в рамках проекта «Народный бюджет» приобретен дизель-генератор в котельную «РТП» в с.Сямжа для бесперебойного обеспечения жителей услугами теплоснабжения.

В рамках реализации *мероприятия 2.1 «Ликвидация несанкционированных свалок»* ликвидирована несанкционированная свалка площадью 0,6 га. Выполнены работы по оценке остаточной вместимости полигона ТБО с.Сямжа с проведением маркшейдерской съемки.

В рамках реализации *мероприятия 2.2*  *«Передача на утилизацию отходов I класса опасности»* сбор отходов (отработанные лампы) не осуществлялся.

*Мероприятие 3.1* *«Ремонт и содержание источников водоснабжения****»*:** проведены ремонт, очистка, промывка 2 колодцев в с/п Ногинское (д.Федосиха, д.Пешковская) и 1 колодца в п.Мирный с/п Двиницкое. Выполнены работы по ремонту скважины в д.Ногинская.

В рамках проекта «Народный бюджет» реализовано *мероприятие 3.2* в том числе:

- приобретение оборудования для ремонта объектов теплоснабжения и водоснабжения в с. Сямжа;

- приобретение аппарата для чистки канализационных сетей в с.Сямжа;

- приобретение насосного оборудования для бесперебойного обеспечения жителей с.Сямжа услугами теплоснабжения и водоотведения.

В рамках *мероприятия 4.1*«Участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» проведена следующая работа:

- в Днях защиты от экологической опасности приняло участие более 30 предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, учреждений культуры и образования.

- в период Дней защиты от экологической опасности в районе посажено 115 деревьев и кустов, разбито 20 цветников.

- во всех организациях и учреждениях района в рамках двухмесячника по благоустройству прошли субботники по уборке парков, кладбищ, детских площадок, мест массового отдыха.

- в учреждениях района проводились различные мероприятия согласно календарю экологических дат.

В рамках *мероприятия 4.2* «Пополнение музейных фондов экспонатами экологической тематики» БУК «Сямженским районным краеведческим музеем» приобретена магнитная доска-флипчарт на треноге для проведения экологических познавательных программ.

В рамках проведения санитарно-эпидемиологического *мероприятия 5* «Отлов и содержание безнадзорных животных» на территории района произведен отлов 16 безнадзорных животных.

В рамках *мероприятия 6* «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» проведен ремонт 1 скотомогильников, расположенного в сельском поселении Ногинское д.Монастырская.

В рамках *мероприятия 7* «Проведение надзорных мероприятий в рамках исполнения переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды» в 2021 году проведено 27 плановых рейдовых осмотров, обследований на территории района.

Кроме того, специалистом Отдела было возбуждено 1 административное дело по информации Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области о невнесении платы за негативное воздействие на окружающую среду в установленный законом срок. В отношении 1 физического лица составлен протокол об административном правонарушении по ст.8.41 КоАП РФ. Материалы направлены на рассмотрение в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. По результатам рассмотрения вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении по ст.8.41 КоАП РФ в связи с малозначительностью правонарушения.

Совместно с прокуратурой района специалист Отдела проводил 2 проверки соблюдения законодательства при эксплуатации объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В 2021 году Отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды рассмотрено 29 обращений граждан.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 2 к годовому отчету.

**3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Общий объем финансирования программы в 2021 году составил 3351,2 тыс. рублей, кассовое исполнение – 3167,7 тыс. рублей или 94,5% от запланированных расходов, в том числе за счет средств областного бюджета – 1681,7 тыс. рублей или 93%, за счет средств районного бюджета – 1393,5 тыс.рублей или 96,7%.

Отчеты об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы, а также справочная информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджета района, физических и юридических лиц на реализацию целей программы представлены в приложениях 3-5 к годовому отчету.

Сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении 6 к годовому отчету.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации программы в отчетном году, являются:

- финансирование мероприятий программы в полном объеме.

**5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы**

Нормативно-правовые акты в целях реализации муниципальной программы в 2021 году не принимались.

**6. Информация о внесенных изменениях в программу**

-Постановление администрации Сямженского муниципального района от 11.03.2021 г № 65 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 10.10.2014 г. № 439 «Об утверждении муниципальной экологической программы Сямженского муниципального района на 2018-2022 годы»;

- Постановление администрации Сямженского муниципального района от 15.11.2021 г № 306 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 10.10.2014 г. № 439 «Об утверждении муниципальной экологической программы Сямженского муниципального района на 2018-2022 годы»;

- Постановление администрации Сямженского муниципального района от 17.02.2022 г № 43 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 10.10.2014 г. № 439 «Об утверждении муниципальной экологической программы Сямженского муниципального района на 2018-2022 годы».

В результате внесенных изменений объемы финансирования приведены в соответствие с решением Представительного Собрания от 11.12.2020 г. № 411 «О бюджете района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», с решением Представительного Собрания от 10.12.2021 г. № 511 «О бюджете района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

**Муниципальная программа – «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сямженского муниципального района на 2021-2025 годы» в 2021 году**

**1.Результаты реализации муниципальной программы**

Основной целью программы является создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Сямженском районе.

В результате реализации муниципальной программы были выполнены следующие целевые показатели:

- Оказание субъектам МСП имущественной поддержки – 2 субъекта получили указанную поддержку

- Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет района – 20 %

- Количество субъектом СМП в расчете на 1 тыс. человек населения -31 % доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов МСП в средней численности работников всех предприятий и организаций – 30 %.

- доля охвата малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов мобильной торговлей – 100 %.

- Доля населения, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения – 0.

2.**Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**.

Для достижения поставленной цели необходимо решить   
следующие задачи:   
1. Привлечение инвестиций в экономику района, формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам района

- На официальном сайте администрации района размещен актуализированный инвестиционный паспорт;

- Инвентаризация имущества казны муниципального образования проведена в октябре 2021 года.

- направляются информационные материалы для субъектов МСП в редакцию газеты «Восход», опубликована информация о наличии объектов, подлежащих предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства.

2. Организационная и информационная поддержка малого предпринимательства;

- отдел сельского хозяйства района проводит разъяснительную работу по правилам предоставления субсидий, условий предоставления грантовой поддержки. В 2021 году 1 претендент участвовали в конкурсе.

- информационные материалы о всех видах государственной поддержки размещены на официальном сайте администрации района, в социальной сети в Контакте- программой предусмотрена поддержка субъектам СМП для участия в выставках, ярмарках. В 2021 году оказана поддержка 10,0 тыс.руб. – изготовление рекламной продукции.

- в рамках мероприятия по созданию условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах оказана поддержка на возмещение части затрат на ГСМ по доставке товаров первой необходимости в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты района -846,7 тыс.руб. 3. Обеспечение образовательной поддержки субъектов малого бизнеса;

- мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах – 3995,9 тыс. руб.

- для субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 14 семинара с привлечением институтов поддержки бизнеса и других компетентных органов.

**4.Налоговая и имущественная поддержка**

- снижение для организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц в отношении коммерческой недвижимости, находящейся в собственности индивидуальных предпринимателей.

- Оказана имущественная поддержка в виде передачи в аренду муниципального имущества на льготной основе – передано в аренду помещение на ул.Западная,4.

- передано в безвозмездное пользование муниципальное имущество 1 субъекту МСП.

5.Пропаганда предпринимательства, формирование положительного образа предпринимателя:

- работа предпринимателей и их вклад в социально-экономическое развитие района не раз были отмечены на областном уровне. В 2021 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции торжественных мероприятий не проводилось.

Проведен районный конкурс бизнес- проектов среди учащихся школ района. Победитель районного конкурса принимал участие в областном этапе.

**3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

Общий объем финансирования программы в 2021 году составил – 4852,6 тыс.руб. кассовое исполнение-4852,6 тыс. руб. или 100 % от запланированных расходов, в том числе из областного бюджета – 4720,4 тыс. руб., из бюджета района – 132,2 тыс.руб.

Отчеты об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, а также справочная информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, физических и юридических лиц на реализацию целей программы представлены в приложениях 3-5 к годовому отчету.

Сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении 6 к годовому отчету.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации программы в отчетном году является финансирование мероприятий программы в полном объеме.

**5.Сведения о нормативно-правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.**

Постановление администрации Сямженского муниципального района от 08.04.2019 года № 147 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах Сямженского муниципального района»( с изменениями и дополнениями)

**6.Информация о внесенных изменениях в программу**

Постановления администрации Сямженского муниципального района от 02.02.2021 № 21, от 31.08.2021 № 237, от 20.10.2021 № 290.

**7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Предложений и дополнений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет. По результатам оценки эффективности ( в соответствии с методикой) программа имеет высокую оценку эффективности.

**Муниципальная программа**

**«Управление финансами Сямженского муниципального района на 2016-2020 годы» за 2021 год**

Основными направлениями реализации муниципальной программы являются:

создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Сямженского района, повышения эффективности бюджетных расходов;

обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований района и повышения качества управления муниципальными финансами;

повышение эффективности управления государственным (муниципальным) долгом района;

обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Достижение сбалансированности бюджета района обеспечивается путем укрепления доходной базы бюджета.

За 2021 год план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 101,8 %, но к первоначально утвержденному бюджету района по налоговым и неналоговым доходам исполнение за 2021 год составило 116,4%. Получено доходов 147 894,6 тыс. руб., к уровню 2020 года + 15 382,9 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия за 2021 год на заседаниях муниципальной межведомственной рабочей группы по сокращению скрытой недоимки по НДФЛ и задолженности по налогам рассмотрено 1336 налогоплательщиков, в течение всего года проводились мероприятия по легализации налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (рассмотрено 61 налогоплательщик) и мероприятия по улучшению качества администрирования неналоговых доходов. Бюджетный эффект от работы по легализации налогооблагаемой базы и усиления работы по неплатежам за 2021 год в консолидированный бюджет области составил 9591,4 тыс. руб.

В рамках мероприятий по обеспечению бюджетного процесса в части исполнения бюджета района в соответствии с бюджетным законодательством ведется ежедневный контроль за исполнением участниками бюджетного процесса расходов в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, контроль за своевременным осуществлением социально- значимых расходов бюджета (выплата заработной платы, социальные выплаты), ежемесячный контроль и анализ просроченной кредиторской задолженности.

На 01.01.2022 года просроченная кредиторская задолженность составила 0,0 тыс. руб. Исполнение бюджета района по расходной части, без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета, за 2021 год составило 213 226,2 тыс. руб.или 96,9% от плановых назначений. Отклонение от целевого показателя составило 1,8 пунктов. Отклонение объясняется тем, что в 2021 году нарушены сроки исполнения контракта по ремонту переправы за р.Кубена за счет средств бюджета района, но подрядчик не отказывается от выполнения работ и в настоящее время работы по исполнению контракта продолжаются.

Бюджет района на 2021 год сформирован в программном формате. Доля расходов бюджета района в рамках программ к общему объему расходов бюджета района составила 97,4%. В целях повышения эффективности бюджетных расходов и увязки финансовых ресурсов с целями и задачами социально-экономического развития района на долгосрочную перспективу, необходимо и в дальнейшем бюджета района формировать в рамках программ.

В рамках мероприятия открытости бюджетных данных, информация о бюджете района и отчет об исполнении бюджета района публикуются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в доступной для граждан форме.

Формирование межбюджетных отношений, межбюджетное регулирование являются ключевыми направлениями бюджетной политики.

В рамках данного мероприятия из бюджета района предоставляются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в соответствии с решением Представительного Собрания Сямженского муниципального района «О межбюджетных трансфертах в Сямженском муниципальном районе» от 17.12.2013 г. № 155.

Управление финансов района осуществляет свои полномочия в области управления муниципальными финансами, а также внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

План контрольных мероприятий за 2021 год выполнен на 100%, проведено 9 проверок. Проверено финансирования в сумме 102 940,3 тыс. руб. В ходе проверок выявлено нарушений на общую сумму 251,6 тыс. руб., в т.ч. нарушений подлежащих устранению 251,6 тыс. руб. Устранено нарушений в сумме 251,4 тыс. руб. или 99,9 %.

Средства программы освоены на 99,5%. Все мероприятия программы выполнены. Экономия средств бюджета района составила 234,0 тыс. руб. Итоговая оценка эффективности программы за 2021 год составила 2,3 балла. Программа эффективна.

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан в Сямженском муниципальном районе» на 2018-2022 годы за 2021 год.**

Целью муниципальной программы является создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в Сямженском муниципальном районе.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках мероприятий и подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки;

создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе.

За 2021 год финансирование по данной программе составило 6390,2 тыс. руб. или 98,7 % от плановых назначений.

По подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» произведено расходов в сумме 5945,0 тыс. руб. В целях поддержания уровня жизни граждан с низкими доходами предоставляется гражданам ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение.

На выплату ежемесячной денежной компенсации работающим и проживающим в сельской местности направлено денежных средств в сумме 1270,9 тыс. руб. (плановые назначения- 1339,0 тыс.руб.) – социальную помощь получили 80 человека.

Произведена доплата к пенсии Почетным гражданам района в сумме 92,1 тыс. руб.- выплаты получили 10 человек.

По данной подпрограмме осуществляется доплата к пенсиям муниципальным служащим. За 2021 год произведено расходов в сумме 3288,2 тыс. руб. или 100% от плановых назначений. 39 человек получили доплату.

В рамках реализации регионального проекта « Финансовая поддержка семей при рождении детей» за счет средств областного бюджета произведено расходов в сумме 1133,8 тыс. руб. За счет средств данной субвенции единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка получили 5 многодетных семей.

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением, составила 100%.

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением, составила 100%.

По подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за 2021 год профинансировано расходов в сумме 445,2 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

В рамках реализации подпрограммы регулируется вопрос осуществления отдельных государственных полномочий по организации деятельности по опеке и попечительству, поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Расходы за 2021 год на выполнение данного полномочия составили 445,2 тыс. руб.

За 2021 год выявлено 10 детей, оставшихся без попечения родителей. 5 детей переданы в семьи граждан.

По подпрограмме 3 «Предоставление финансовой и имущественной поддержки СОНКО в Сямженском районе на 2020-2022 годы» предусмотрено расходов в сумме 10,0 тыс. руб. Средства не были востребованы.

Оценка эффективности программы приведена в приложении к отчету программы.

Программа частично эффективна.

**Муниципальная программа**

**«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального района на 2016-2022 годы» в 2021 году**

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального района на 2016-2022 годы» разработана и принята Постановлением администрации Сямженского муниципального района № 357 от 30.11.2015 года. Основная задача программы – проведение ремонта и восстановление дорожных покрытий уличной дорожной сети района и населенных пунктов поселений. За отчётный период 2021 года в ходе реализации программы были выполнены следующие мероприятия в с. Сямжа Сямженского района:

- Капитальный ремонт улично-дорожной сети по ул. Садовая, ул. Новая, пер. Новый, ул. Рабочая в с. Сямжа в асфальтовом покрытии общей протяженностью 850 м., стоимость 11094,97068 тыс. рублей, в том числе 10 873,07127 тыс. руб. – областной бюджет;

- Ремонт улично - дорожной сети по ул. Дьяковская, ул. Связистов, ул. Лечебная в с. Сямжа в асфальтовом покрытии, общей протяженностью 1380 м., стоимость 8618,92019 тыс. рублей, в том числе 8 446, 54178 тыс. руб. – областной бюджет;

Также была отремонтированы дороги в песчано-гравийном исполнении:

-Ремонт улично - дорожной сети по ул. Румянцева, ул. Малиновая, ул. Лесная, ул. Подгорная, ул. Восточная, пер. Речной, ул. Комсомольская, ул. Оштинская в с. Сямжа. Общая протяженность 960 метров. Стоимость работ 1673,12902 тыс. руб., в том числе 1639,66644 тыс. руб. средства областного бюджета.

В рамках осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан (многодетным семьям) был проведен ремонт улично-дорожной сети по ул.Павлова и пер. Речной в с. Сямжа (280 метров) на сумму 620,836 тыс. руб., в том числе 608,336 тыс. руб. средства областного бюджета.

Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на территории Сямженского муниципального района (ликвидация борщевика Сосновского на полосах отвода автомобильных дорог) на сумму 140,52847 тыс. руб., в том числе 137,71790 тыс. руб. средства областного бюджета. (6 км).

Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (протяженность 7,05 км.) на сумму 645,17348тыс. руб., в том числе 632,27 тыс. руб. средства областного бюджета. Проведена подсыпка дорог сельских поселений.

В 2021 году были проведены работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог райна на сумму 8945,63317 тыс. руб., в том числе 8766,72051 тыс. руб. средства областного бюджета.

Проведены аварийно - восстановительные работы по ремонту пешеходного подвесного моста через р.Кубена у д.Борок-1 на сумму 1706,493 тыс. руб. (районный бюджет).

Были установлены водоотводные лотки по ул.Смирнова в с.Сямжа на сумму 260,23762 тыс. руб. (районный бюджет).

Уложена водопропусконая труба в д.Житьево на сумму 39,76238 тыс. руб. (районный бюджет).

Проведены работы по ремонту улично-дорожной ети в сп Ногинское, сп Сямженское на сумму 383,667 тыс. руб. (районный бюджет).

Данная программа  **«**Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального района на 2016-2022 годы**»** должна действовать на территории района, но эффективна, при наличии денежных средств.

**Муниципальная программа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сямженского муниципального района на 2021-2025 годы» за 2021 год**

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сямженского муниципального района на 2021-2025 годы» разработана и принята Постановлением администрации Сямженского муниципального района от 04.02.2021 № 28

Целью программы является: ликвидация аварийного жилищного фонда и обеспечение жилыми помещениями проживающих, из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Основной задачей программы является обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и непригодным для постоянного проживания на 1 января 2017 года.

За отчетный период 2021 года в ходе реализации программы:

- количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда составляет 236,6 кв. м.;

- количество граждан расселённых из непригодного для проживания жилищного фонда -13 человек.

Финансирование программы на 2021 год составило 8348350,02 рублей.

Сумма по бюджетам составила:

Районный бюджет – 1200 рублей, что составляет 0,014% от общей суммы;

Областной бюджет – 333886 рублей – 3,999 %;

Федеральный бюджет – 8013264,02 рублей – 95,987 %;

Внебюджетные источники – 0 руб.

Данные суммы реализованы на мероприятия по приобретению жилых помещений на вторичном рынке.

**Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Сямженском муниципальном районе в 2021-2025 годах» за 2021 год**

**Результаты реализации муниципальной программы**

Основной целью программы является повышение эффективности функционирования системы муниципального управления в Сямженском муниципальном районе.

В результате реализации муниципальной программы были выполнены следующие целевые показатели:

- доля типовых муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа – 80%;

- доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию – 14%;

- доля проектов нормативно-правовых актов ОМСУ района, по которым антикоррупционная экспертиза проведена – 100%;

- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших обращений – 100%;

- эффективность использования кадрового резерва – 10%;

- доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде – 80%;

- доля заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в электронной форме в органы местного самоуправления Сямженского муниципального района, в общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления района, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа - 80%.

2.**Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**.

Для достижения поставленной цели необходимо решить   
следующие задачи:

1. Повышение эффективности деятельности служащих администрации района. Совершенствование системы и правовое регулирование служебной деятельности работников.

1.1. Организовано ежегодное прохождение муниципальными служащими курсов повышения квалификации по направлениям работы. В 2021 году муниципальные служащие ОМС района проходили КПК по следующим темам:

«Реализация полномочий должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции: законодательное регулирование и механизмы реализации»

«Реализация государственной национальной политики РФ на территории Вологодской области»

«Принципы и приемы участия органов местного самоуправления в социальных сетях»;

«Обработка персональных данных»;

«Основы цифровой грамотности»;

«Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении»;

«Техническая защита информации. Организация защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну»;

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

«Современные подходы к организации информационной деятельности в культурно-досуговых учреждениях».

1.2. Все проекты нормативно-правовых актов ОМСУ района подвергаются антикоррупционной экспертизе. Количество проектов нормативных правовых актов, подвергнутых антикоррупционной экспертизе - 234 (100%),

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах нормативных правовых актов – 9. Все коррупциогенные факторы исключены.

1.3. Обращения граждан в обязательном порядке рассматриваются в установленные законодательством сроки. За 2021 год поступило 128 обращений от граждан и организаций, все обращения рассмотрены в установленные сроки.

2. Внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенциала в системе муниципальной службы.

Кадровый резерв эффективно используется: в 2021 году назначено на управленческие и иные должности 2 человека. Все резервисты активно участвуют в общественных мероприятиях, повышают свою квалификацию.

3. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории района, снижение административных барьеров.

Организовано предоставление муниципальных услуг в электронном виде: посредством Единого Портала предоставления госуслуг (ЕПГУ), Регионального портала предоставления государственных и муниципальных (РПГУ) без посещения органов местного самоуправления. Информация о предоставлении услуг в электронной форме размещена на сайте администрации района, помощь в получении услуг в электронной форме оказывается в БУ СМР «МФЦ».

Заявителями активно используется возможность подачи заявлений в электронной форме в органы местного самоуправления Сямженского муниципального района о предоставлении муниципальных услуг.

**3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

Общий объем финансирования программы в 2021 году составил – 30220,70 тыс.руб. кассовое исполнение - 29592,1 тыс.руб. или 97,9% от запланированных расходов, в тов числе из областного бюджета – 2241,0 тыс. руб., из бюджета района – 27351,1 тыс. руб.

Отчеты об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, а также справочная информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, физических и юридических лиц на реализацию целей программы представлены в приложениях 3-5 к годовому отчету.

Сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении 6 к годовому отчету.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации программы в отчетном году является финансирование мероприятий программы в полном объеме.

**5.Сведения о нормативно-правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.**

Постановление администрации Сямженского муниципального района от 17.09.2021 г. № 256 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 10.12.2019г. № 529»;

Постановление администрации Сямженского муниципального района от 17.09.2021 г. № 257 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 10.12.2019г. № 532»;

Постановление администрации Сямженского муниципального района от 17.09.2021г. №259 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления администрации Сямженского муниципального района»;

Постановление администрации Сямженского муниципального района от 18.05.2021 г. № 137 «О внесении дополнений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 10.12.2019г. № 529»;

Постановление администрации Сямженского муниципального района от 28.05.2021 г. № 145 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 10.12.2019г. № 528»;

Постановление администрации Сямженского муниципального района от 22.06.2021г. № 175 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления администрации Сямженского муниципального района»;

Постановление администрации Сямженского муниципального района от 30.06.2021г. № 182 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 26.09.2016г. № 237»;

Постановление администрации Сямженского муниципального района от 21.07.2021г. № 202 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 18.09.2019г. № 393»;

Постановление администрации Сямженского муниципального района от 07.04.2021 №102 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 18.09.2019г. № 398»;

Постановление администрации Сямженского муниципального района от 07.04.2021г. № 104 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 10.12.2019г. № 534 и о признании утратившим силу постановления администрации Сямженского муниципального района от 15.07.2016г. № 167»;

Постановление администрации Сямженского муниципального района от 22.04.2021г. № 117 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления администрации Сямженского муниципального района и Главы Сямженского муниципального района».

**6.Информация о внесенных изменениях в программу**

Постановление администрации Сямженского муниципального района от 16.02.2021 года № 43 «О внесении изменений в постановление администрации района от 07.10.2020 №269 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Сямженском муниципальном районе в 2021-2025 годах»;

Постановление администрации Сямженского муниципального района от 07.06.2021 года № 158 «О внесении изменений в постановление администрации района от 07.10.2020 №269 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Сямженском муниципальном районе в 2021-2025 годах»;

Постановление администрации Сямженского муниципального района от 08.07.2021 года № 194 «О внесении изменений в постановление администрации района от 07.10.2020 №269 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Сямженском муниципальном районе в 2021-2025 годах»;

Постановление администрации Сямженского муниципального района от 22.10.2021 года № 291 «О внесении изменений в постановление администрации района от 07.10.2020 №269 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Сямженском муниципальном районе в 2021-2025 годах».

**7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Предложений и дополнений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет. По результатам оценки эффективности ( в соответствии с методикой) программа имеет высокую оценку эффективности.